保环领办〔2016〕9号

保定市环境保护工作领导小组办公室

关于印发保定市畜禽养殖禁养区专项整治

实施方案的通知

各县（市、区）人民政府、白沟新城及高新区管委会：

现将《保定市畜禽养殖禁养区专项整治实施方案》印发你们，结合本地实际，认真抓好落实。

附：保定市畜禽养殖禁养区专项整治实施方案

保定市环境保护工作领导小组办公室

2016年6月7日

保定市畜禽养殖禁养区专项整治实施方案

为贯彻落实国务院《水污染防治行动计划》、省委、省政府《河北省水污染防治工作方案》和《河北省畜禽养殖禁养区专项整治实施方案》要求，深入推进畜禽养殖禁养区综合整治，制定本实施方案。

一、总体思路

按照生态文明建设的总体要求，以保障水环境安全和促进畜牧业持续健康发展为目标，坚持生产与生态兼顾、治旧与控新结合，综合运用政策引导、行政执法和资金补偿等手段，调整优化畜禽生产布局，突出重点区域、重点流域环境保护，全面推进禁养区制度落实，建立长效监管机制。

二、整治目标

完成全市畜禽养殖禁养区、限养区划定，明确畜禽适养区、限养区、禁养区范围，合理优化养殖布局，科学确定养殖规模。2016年底前，依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场（小区）和养殖专业户。

三、重点任务

（一）科学规划，划定“三区”。各县（市、区）人民政府要按照《保定市环境保护工作领导小组办公室关于划定畜禽养殖禁养区的通知》（保环领办〔2016〕2号）要求，组织农牧、环保、规划、土地、文化（文物）、旅游、发改、财政、物价等主管部门召开专题会议，专项布置。要结合本地经济发展需要、资源禀赋和城乡总体规划、环境功能区划，依据相关法律法规，科学划定畜禽养殖禁养区、限养区和适养区范围，并以本级人民政府公布实施。禁养区的划定应以保障环境安全，优化畜禽生产布局为目标，严禁盲目扩大范围。禁养区主要包括饮用水水源保护区，风景名胜区；自然保护区的核心区和缓冲区；城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域以及法律、法规规定的其他禁止养殖区域。2016年6月30日前，各县（市区）人民政府将“三区”划定方案报市农业局和市环保局备案。

（二）落实责任，制定方案。各县（市、区）人民政府对本行政区域内禁养区专项整治工作负总责。要细化工作措施，落实部门职责，制定禁养区专项整治方案。要对禁养区畜禽养殖情况进行摸底调查，包括畜禽养殖场（小区）和养殖专业户名称、饲养种类、存栏量、占地面积及畜禽舍建筑面积等。并于2016年6月30日前，将禁养区畜禽养殖调查摸底表（附件1）报市农业局和市环保局。

（三）政策引导，统筹搬迁。各县（市、区）人民政府要结合本地区禁养区内畜禽养殖实际情况，综合考虑养殖成本、设施建设成本等因素，对整治过程中确需关闭或搬迁的畜禽养殖场（小区）和养殖专业户进行损失评估，依照《畜禽规模养殖污染防治条例》有关规定予以补偿。实施搬迁安置用地要科学选址，按照土地管理法律法规的规定，简化手续、统筹安排。

（四）完善机制，依法关停。各县（市、区）人民政府要组织环保、农牧、财政、国土、公安等有关部门，2016年年底前依据相关法律法规全部关闭或者搬迁畜禽养殖场（小区）、养殖专业户。同时要定期组织开展专项整治工作“回头看”，加强对已关闭的畜禽养殖场（小区）和养殖专业户的巡查和监管，严防禁养区畜禽养殖“反弹”和“复养”现象，发现一个、查处一个、关停一个。

四、保障措施

（一）加强组织领导。各县（市、区）人民政府要成立专项领导小组，加强对畜禽养殖禁养区专项整治工作的组织领导和统筹协调，明确各环节管理部门及其工作职责，细化各项推进措施，推动整治任务全面落实。要特别注意做好转产人员安置等善后工作，妥善处理好各种问题，减少社会矛盾。

（二）强化责任落实。各级人民政府及有关部门要切实加强督促检查，建立责任追究制，确保整治工作按照时间节点完成。要将畜禽养殖禁养区专项整治工作纳入2016年度水污染防治工作的考核内容和依据。市水污染防治工作领导小组将抽调相关单位组成督导组对各地禁养区专项整治完成情况进行定期督导检查和考核，通报督查结果。

（三）强化宣传引导。各地要充分利用广播电视、报刊网络、标语板报等传播媒体，加强环境保护法律法规的宣传普及。通过召开座谈会、进村入户宣讲、发放宣传单等形式，大力宣传禁养区专项整治工作的重要意义、政策措施及相关规定，让畜禽养殖从业人员理解、支持、参与到专项整治工作，营造良好的社会氛围。

（四）及时上报情况。自2016年6月开始，各县（市、区）人民政府要于每月25日前向市农业局、市环保局报送禁养区畜禽养殖整治进展情况，主要包括关闭、搬迁、转产养殖场（小区）和养殖专业户个数及养殖数量（附件2）。专项整治期间，各地各有关部门要及时研究解决工作中出现的问题，确保各项要求落到实处。

市农业局畜牧处  联系人：许利军

电话：3338306   邮箱：xmjjcc@126.com

市环保局自然生态处  联系人：陈增生

电话：3053448    邮箱：ziranchu2012@163.com

附件 1.保定市禁养区畜禽养殖情况调查摸底表

2.保定市禁养区畜禽养殖整治情况推进月报表

附件1

保定市禁养区畜禽养殖情况调查摸底表

| 县别 | 养殖场（区、户）名称 | 法人或户主 | 畜禽 种类 | 存栏量 （头、只） | 占地面积（亩） | 畜禽舍建筑面积 （平方米） | 辅助设施 建筑面积 （平方米） | 电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填报人：　　　　　　　　　　　　　　负责人：

附件2

保定市禁养区畜禽养殖整治情况推进月报表

单位：个、头、只

| 县别 | 禁养区内养殖总量 | 整治情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 养殖场（区、户）数量 | 存栏量 | 整治前总量 | 其中 |  |
|  |  |  | 养殖场（区、户）数量 | 存栏量 | 关闭 | 搬迁 | 转产 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人：                    　　　 负责人：                            年    月    日

保定市环境保护工作领导小组办公室   2016年6月7日印发

# Text boxes

—7—

—8—