## Sheet1
河北省环境专项执法第二轮交办问题未完成整改情况统计表
序号 | 时间 | 企业（点位）名称 | 所属市 | 所属县、区 | 所属乡、镇 | 存在的问题 | 问题类型 | 截止目前查处及整改情况 | 是否完成整改/未完成整改的原因 | 网格化责任人及联系方式
1 | 2017-10-05 | 中国大唐河北清苑热电有限公司 | 保定市 | 清苑区 |  | 翻车间未完全密闭，临时煤场未密闭。 | 污染防治设施不正常运行 | 目前1、施工招标已完成。2、施工单位白图已出，初审完成，白图正在按照审核意见进行修改。 | 整改中 | 杜江涛13731286000
2 | 2017-10-22 | 涿州市公路工程公司 | 保定市 | 涿州市 | 刁窝镇 | 无环保手续 | 无环保手续 | 正在办理 | 否/正在办理 | 公路工程管理站杨建国13903126585