## 散乱污再排查
“散乱污”企业再排查清单
序号 | 排查时间 | 县（市、区） | 乡（镇） | 组织机构代码 | 单位（个人）详细名称 | 详细地址 | 经度 | 纬度 | 行业类别 | 2017-2018年攻坚行动发现散乱污企业 | 整治类型 | 是否完成
1 | 6.2 | 博野县 | 小店镇 | 无 | 闫占永小塑料厂 | 闫庄 | 115.4741 | 38.5402 | 塑料 | 是 | 淘汰关闭 | 是
2 | 6.2 | 博野县 | 小店镇 | 无 | 贾运行腻子厂 | 闫庄 | 115.4745 | 38.5416 | 化工 | 是 | 淘汰关闭 | 是
3 | 6.2 | 博野县 | 小店镇 | 无 | 博野县恒泰密封膏厂 | 闫庄 | 115.4741 | 38.5372 | 化工 | 是 | 淘汰关闭 | 是
4 | 6.3 | 博野县 | 小店镇 | 无 | 贾博超油漆厂 | 闫庄 | 115.4702 | 38.5407 | 化工 | 是 | 淘汰关闭 | 是
5 | 6.3 | 博野县 | 小店镇 | 无 | 科悦水性涂料有限公司 | 闫庄 | 115.47 | 38.5362 | 化工 | 是 | 淘汰关闭 | 是
6 | 6.3 | 博野县 | 小店镇 | 无 | 闫军油漆厂 | 闫庄 | 115.4674 | 38.5384 | 化工 | 是 | 淘汰关闭 | 是
7 | 6.3 | 博野县 | 小店镇 | 无 | 龙泰塑料制品厂 | 闫庄 | 115.4693 | 38.536 | 塑料 | 是 | 淘汰关闭 | 是
8 | 6.4 | 唐县 | 罗庄镇 | 无 | 马银乱小油漆摊点 | 北伏城村 | 114.8043 | 38.6849 | 小油漆 | 是 | 关停取缔 | 是
9 | 6.4 | 唐县 | 罗庄镇 | 无 | 于会朝小油漆摊点 | 北伏城村 | 114.8045 | 38.6853 | 小油漆 | 是 | 关停取缔 | 是
10 | 6.4 | 唐县 | 罗庄镇 | 无 | 于伟祥小油漆摊点 | 北伏城村 | 114.8045 | 38.6853 | 小油漆 | 是 | 关停取缔 | 是
11 | 6.4 | 唐县 | 罗庄镇 | 无 | 马少坡小油漆摊点 | 北伏城村 | 114.8039 | 38.6931 | 小油漆 | 是 | 关停取缔 | 是
12 | 6.4 | 唐县 | 罗庄镇 | 无 | 马建庄小油漆摊点 | 北伏城村 | 114.8033 | 38.6861 | 小油漆 | 是 | 关停取缔 | 是
13 | 6.4 | 安国市 | 南娄底乡 | 无 | 鹏飞网格布烘干加工点 | 茂山卫 | 115.3434 | 38.2568 | 其他 | 否 | 关停取缔类 | 是
14 | 6.4 | 安国市 | 南娄底乡 | 无 | 安国市铁顺网格布加工点 | 北张各庄 | 115.2749 | 38.266 | 其他 | 否 | 关停取缔类 | 是
15 | 6.4 | 安国市 | 南娄底乡 | 无 | 网格布烘干点 | 西崔章 | 115.2765 | 38.2862 | 其他 | 否 | 关停取缔类 | 是
16 | 6.4 | 安国市 | 南娄底乡 | 无 | 网格布烘干点 | 西北马 | 115.2966 | 38.2611 | 其他 | 否 | 关停取缔类 | 是
17 | 6.4 | 安国市 | 南娄底乡 | 无 | 刘会周网格布烘干点 | 南娄底 | 115.3262 | 38.2739 | 其他 | 否 | 关停取缔类 | 是
18 | 6.4 | 安国市 | 南娄底乡 | 无 | 刘玉存网格布加工点 | 南娄底 | 115.3262 | 38.2739 | 其他 | 否 | 关停取缔类 | 是
19 | 6.4 | 博野县 | 小店镇 | 无 | 占航漆厂 | 西杜村 | 115.4531 | 38.5204 | 化工 | 是 | 淘汰关闭 | 是
20 | 6.4 | 博野县 | 小店镇 | 无 | 双利漆厂 | 西杜村 | 115.4527 | 38.5225 | 化工 | 是 | 淘汰关闭 | 是
21 | 6.4 | 博野县 | 小店镇 | 无 | 占博漆厂 | 西杜村 | 115.4518 | 38.5203 | 化工 | 是 | 淘汰关闭 | 是
22 | 2018-06-04 | 高新区 | 大马坊乡 |  | 温屯石渣厂 | 温屯村西 | 155.3771 | 38.9534 | 建筑材料 | 是 | 淘汰关闭 | 是
23 | 2018-06-04 | 高新区 | 大马坊乡 |  | 水果加工厂 | 温屯村北 | 15.5394 | 38.9531 | 加工 | 是 | 淘汰关闭 | 是
24 | 2018-06-04 | 涞水县 | 永阳镇 |  | 张清华石板厂 | 檀山村 | 115.6169 | 39.3639 | 石料加工 | 是 | 淘汰关闭 | 是
25 | 2018-06-04 | 涞水县 | 永阳镇 |  | 杨大彪石板厂 | 南桥头村 | 115.6169 | 39.4131 | 石料加工 | 是 | 淘汰关闭 | 是
26 | 2018-06-04 | 涞水县 | 永阳镇 |  | 张瑞东石材加工 | 南秋兰村 | 115.6606 | 39.3788 | 石料加工 | 是 | 淘汰关闭 | 是
27 | 2018-06-04 | 涞水县 | 永阳镇 |  | 李长青石板厂 | 西垒子村 | 115.6003 | 39.4169 | 石料加工 | 是 | 淘汰关闭 | 是
28 | 2018-06-04 | 涞水县 | 永阳镇 |  | 宋雪松石板厂 | 居士村 | 115.6006 | 39.4075 | 石料加工 | 是 | 淘汰关闭 | 是
29 | 2018-06-04 | 涞水县 | 永阳镇 |  | 杜凤来石料加工 | 东垒子村 | 115.6001 | 39.4168 | 石料加工 | 是 | 淘汰关闭 | 是
30 | 2018-06-04 | 涞水县 | 永阳镇 |  | 宋晓保石料加工 | 东垒子村 | 115.6001 | 39.4168 | 石料加工 | 是 | 淘汰关闭 | 是
31 | 2018.06.04 | 定兴 | 东落堡 |  | 定兴县广达水泥制品制造有限公司 | 东册上村南 | 115.4533 | 39.1459 | 制造 | 是 | 淘汰关闭 | 是
32 | 2018.06.04 | 定兴 | 东落堡 |  | 定兴县名落水泥砖厂 | 大任村东 | 115.4333 | 39.1654 | 制造 | 是 | 淘汰关闭 | 是
33 | 2018.6.4 | 竞秀区 | 富昌乡 | 91130602754027680H | 鑫亚铝塑门窗有限公司 | 建国西路（南二环收费站东1000米路南） | 115.4087 | 38.8305 | 金属门窗加工 | 是 | 升级改造 | 否
34 | 2018.6.4 | 竞秀区 | 富昌乡 | 91130602MA08PBBU6Q | 龙腾纸制品厂 | 富昌乡小汲村 | 115.4247 | 38.8344 | 纸箱加工 | 是 | 升级改造 | 否
35 | 2018.6.4 | 竞秀区 | 富昌乡 | 911306025924660654 | 保定市新市区博力胶带加工厂 | 富昌乡小汲村 | 115.4286 | 38.8361 | 胶带加工 | 是 | 升级改造 | 是
36 | 2018.6.4 | 竞秀区 | 富昌乡 | 911306021060202000 | 保定市铸造机械配件厂 | 建国西路168号 | 115.4286 | 38.8361 | 铸造机械配件加工 | 是 | 升级改造 | 否
37 | 6.4 | 竞秀区 | 江城乡 |  | 建国石材厂 | 江城东队 | 115.3988 | 38.8713 | 石材加工 | 否 | 淘汰关闭 | 是
38 | 6.4 | 竞秀区 | 江城乡 |  | 李小川门窗加工厂 | 江城东队 | 115.3944 | 38.8755 | 门窗加工 | 否 | 淘汰关闭 | 是
39 | 2018.6.4 | 涞源县 | 白石山镇 |  | 涞源县金鑫铁选厂分厂 | 保定市涞源县白石山镇西龙虎村 | 114.693319 | 39.311658 | 其它 | 否 | 淘汰关闭 | 是
40 | 2018.6.4 | 涞源县 | 白石山镇 |  | 涞源县金鑫铁选厂 | 保定市涞源县白石山镇西龙虎村 | 114.692487 | 39.312218 | 其它 | 否 | 淘汰关闭 | 是
41 | 2018.6.4 | 涞源县 | 白石山镇 |  | 涞源县边凤英铁选厂 | 保定市涞源县白石山镇白石口村 | 114.688146 | 39.308181 | 其它 | 否 | 淘汰关闭 | 是
42 | 2018.6.4 | 白沟新城 | 白沟镇 | 无 | 贯士彪造粒厂 | 许场村 | 116.0706 | 39.132 | 造粒 | 是 | 淘汰关闭 | 是
43 | 2018.6.4 | 白沟新城 | 白沟镇 | 无 | 孟强颗粒加工点 | 白沟新大桥北侧 | 116.0357 | 39.1012 | 小颗粒 | 是 | 淘汰关闭 | 是
44 | 6.3 | 高阳县 | 小王果庄乡 |  | 韩辉拔丝厂 | 李果庄 |  |  | 其他 | 是 | 已关停取缔 | 是
45 | 6.3 | 高阳县 | 小王果庄乡 |  | 张占民拔丝厂 | 李果庄 |  |  | 其他 | 是 | 已关停取缔 | 是
46 | 6.3 | 高阳县 | 小王果庄乡 |  | 张九拔丝厂 | 李果庄 |  |  | 其他 | 是 | 已关停取缔 | 是
47 | 6.3 | 高阳县 | 小王果庄乡 |  | 韩哲拔丝厂 | 李果庄 |  |  | 其他 | 是 | 已关停取缔 | 是
48 | 6.3 | 高阳县 | 小王果庄乡 |  | 马娃拔丝厂 | 李果庄 |  |  | 其他 | 是 | 已关停取缔 | 是
49 | 6.3 | 高阳县 | 小王果庄乡 |  | 韩秋拔丝厂 | 李果庄 |  |  | 其他 | 是 | 已关停取缔 | 是
50 | 6.3 | 高阳县 | 小王果庄乡 |  | 陈荣庆拔丝厂 | 李果庄 |  |  | 其他 | 是 | 已关停取缔 | 是
51 | 6.3 | 高阳县 | 小王果庄乡 |  | 韩宝聚拔丝厂 | 李果庄 |  |  | 其他 | 是 | 已关停取缔 | 是
52 | 6.3 | 高阳县 | 小王果庄乡 |  | 韩志强拔丝厂 | 李果庄 |  |  | 其他 | 是 | 已关停取缔 | 是
53 | 6.3 | 高阳县 | 小王果庄乡 |  | 韩大水注塑厂 | 李果庄 |  |  | 其他 | 是 | 已关停取缔 | 是
54 | 6.4 | 高碑店 | 泗庄镇 | 无 | 军民化大版印花厂 | 宋辛村东 | 115.980879 | 39.1933 | 印染 | 是 | 升级改造 | 是
55 | 6.4 | 高碑店 | 方官镇 | 无 | 河北鼎澍环保设备制造有限公司 | 石家庄村 | 115.9549 | 39.3034 | 设备制造 | 是 | 淘汰关闭 | 是
56 | 6.4 | 高碑店 | 方官镇 | 无 | 河北艾铭仪表有限公司 | 宋鱼池 | 116.0209 | 39.3186 | 设备制造 | 是 | 淘汰关闭 | 是
57 | 6.4 | 高碑店 | 方官镇 | 无 | 河北泳佳泉机械制造有限公司 | 北李庄 | 116.0272 | 39.3048 | 设备制造 | 是 | 淘汰关闭 | 是
58 | 6.4 | 高碑店 | 方官镇 | 无 | 高碑店市城东环保设备有限公司 | 北李庄 | 116.0279 | 39.3038 | 设备制造 | 是 | 淘汰关闭 | 是
59 | 6.4 | 高碑店 | 和平办事处 | 无 | 高碑店市佳维锅炉厂 | 南虎奔驿村 | 115.8393 | 39.3105 | 设备制造 | 是 | 淘汰关闭 | 是
60 | 6.4 | 高碑店 | 和平办事处 | 无 | 高碑店市益巢涂料制造有限公司 | 南虎奔驿村 | 115.8218 | 39.3207 | 化工 | 是 | 淘汰关闭 | 是
61 | 6.4 | 高碑店 | 和平办事处 | 无 | 高碑店市丰越泡沫制品厂 | 顺河庄村 | 115.8384 | 39.3103 | 塑料加工 | 是 | 淘汰关闭 | 是
62 | 6.4 | 高碑店 | 和平办事处 | 无 | 高碑店市瑞诚机械制造有限公司 | 五一路西栋梁小区东 | 115.8786 | 39.3236 | 设备制造 | 是 | 淘汰关闭 | 是
63 | 6.4 | 高碑店 | 北城办事处 | 无 | 孙宝亮洗碗厂 | 孙漫撒 | 115.9242 | 39.3369 | 餐具清洗 | 是 | 淘汰关闭 | 是
64 | 2018.6.4 | 蠡县 | 辛兴镇 |  | 梳绒厂 | 南沙口 | 115.6794 | 38.5387 | 梳绒 | 是 | 整治改造 | 是
65 | 2018.6.4 | 蠡县 | 辛兴镇 |  | 梳绒厂 | 南沙口 | 115.6794 | 38.5387 | 梳绒 | 是 | 整治改造 | 是
66 | 2018.6.4 | 蠡县 | 辛兴镇 |  | 梳绒厂 | 南沙口 | 115.6794 | 38.5387 | 梳绒 | 是 | 整治改造 | 是
67 | 2018.6.4 | 蠡县 | 辛兴镇 |  | 梳绒厂 | 南沙口 | 115.6794 | 38.5387 | 梳绒 | 是 | 整治改造 | 是
68 | 2018.6.4 | 蠡县 | 辛兴镇 |  | 梳绒厂 | 南沙口 | 115.6794 | 38.5387 | 梳绒 | 是 | 整治改造 | 是
69 | 2018.6.4 | 蠡县 | 辛兴镇 |  | 梳绒厂 | 南沙口 | 115.6794 | 38.5387 | 梳绒 | 是 | 整治改造 | 是
70 | 2018.6.4 | 蠡县 | 辛兴镇 |  | 梳绒厂 | 南沙口 | 115.6794 | 38.5387 | 梳绒 | 是 | 整治改造 | 是
71 | 2018.6.4 | 蠡县 | 辛兴镇 |  | 梳绒厂 | 南沙口 | 115.6794 | 38.5387 | 梳绒 | 是 | 整治改造 | 是
72 | 2018.6.4 | 蠡县 | 辛兴镇 |  | 梳绒厂 | 南沙口 | 115.6794 | 38.5387 | 梳绒 | 是 | 整治改造 | 是
73 | 2018.6.4 | 蠡县 | 辛兴镇 |  | 梳绒厂 | 南沙口 | 115.6794 | 38.5387 | 梳绒 | 是 | 整治改造 | 是
74 | 2018.6.4 | 蠡县 | 辛兴镇 |  | 梳绒厂 | 南沙口 | 115.6794 | 38.5387 | 梳绒 | 是 | 整治改造 | 是
75 | 2018.6.4 | 蠡县 | 辛兴镇 |  | 梳绒厂 | 南沙口 | 115.6794 | 38.5387 | 梳绒 | 是 | 整治改造 | 是
76 | 2018.6.4 | 蠡县 | 辛兴镇 |  | 梳绒厂 | 南沙口 | 115.6794 | 38.5387 | 梳绒 | 是 | 整治改造 | 是
77 | 2018.6.4 | 蠡县 | 辛兴镇 |  | 梳绒厂 | 南沙口 | 115.6794 | 38.5387 | 梳绒 | 是 | 整治改造 | 是
78 | 2018.6.4 | 蠡县 | 辛兴镇 |  | 梳绒厂 | 南沙口 | 115.6794 | 38.5387 | 梳绒 | 是 | 整治改造 | 是
79 | 2018.6.4 | 蠡县 | 辛兴镇 |  | 梳绒厂 | 南沙口 | 115.6794 | 38.5387 | 梳绒 | 是 | 整治改造 | 是
80 | 2018.6.4 | 蠡县 | 辛兴镇 |  | 梳绒厂 | 南沙口 | 115.6794 | 38.5387 | 梳绒 | 是 | 整治改造 | 是
81 | 2018.6.4 | 蠡县 | 辛兴镇 |  | 梳绒厂 | 南沙口 | 115.6794 | 38.5387 | 梳绒 | 是 | 整治改造 | 是
82 | 2018.6.4 | 蠡县 | 辛兴镇 |  | 梳绒厂 | 南沙口 | 115.6794 | 38.5387 | 梳绒 | 是 | 整治改造 | 是
83 | 2018.6.4 | 蠡县 | 辛兴镇 |  | 梳绒厂 | 南沙口 | 115.6794 | 38.5387 | 梳绒 | 是 | 整治改造 | 是
84 | 2018.6.4 | 蠡县 | 辛兴镇 |  | 梳绒厂 | 南沙口 | 115.6794 | 38.5387 | 梳绒 | 是 | 整治改造 | 是
85 | 2018.6.4 | 蠡县 | 辛兴镇 |  | 梳绒厂 | 南沙口 | 115.6794 | 38.5387 | 梳绒 | 是 | 整治改造 | 是
86 | 2018.6.4 | 蠡县 | 辛兴镇 |  | 梳绒厂 | 南沙口 | 115.6794 | 38.5387 | 梳绒 | 是 | 整治改造 | 是
87 | 2018.6.4 | 蠡县 | 辛兴镇 |  | 梳绒厂 | 南沙口 | 115.6794 | 38.5387 | 梳绒 | 是 | 整治改造 | 是
88 | 2018.6.4 | 蠡县 | 辛兴镇 |  | 梳绒厂 | 南沙口 | 115.6794 | 38.5387 | 梳绒 | 是 | 整治改造 | 是
89 | 2018.6.4 | 蠡县 | 辛兴镇 |  | 梳绒厂 | 南沙口 | 115.6794 | 38.5387 | 梳绒 | 是 | 整治改造 | 是
90 | 2018.6.4 | 蠡县 | 辛兴镇 |  | 梳绒厂 | 南沙口 | 115.6794 | 38.5387 | 梳绒 | 是 | 整治改造 | 是
91 | 2018.6.4 | 蠡县 | 辛兴镇 |  | 梳绒厂 | 南沙口 | 115.6794 | 38.5387 | 梳绒 | 是 | 整治改造 | 是
92 | 2018.6.4 | 蠡县 | 辛兴镇 |  | 梳绒厂 | 南沙口 | 115.6794 | 38.5387 | 梳绒 | 是 | 整治改造 | 是
93 | 2018.6.4 | 蠡县 | 辛兴镇 |  | 梳绒厂 | 南沙口 | 115.6794 | 38.5387 | 梳绒 | 是 | 整治改造 | 是
94 | 2018.6.4 | 蠡县 | 辛兴镇 |  | 梳绒厂 | 南沙口 | 115.6794 | 38.5387 | 梳绒 | 是 | 整治改造 | 是
95 | 2018.6.4 | 蠡县 | 辛兴镇 |  | 梳绒厂 | 南沙口 | 115.6794 | 38.5387 | 梳绒 | 是 | 整治改造 | 是
96 | 2018.6.4 | 蠡县 | 辛兴镇 |  | 梳绒厂 | 南沙口 | 115.6794 | 38.5387 | 梳绒 | 是 | 整治改造 | 是
97 | 2018.6.4 | 蠡县 | 辛兴镇 |  | 梳绒厂 | 南沙口 | 115.6794 | 38.5387 | 梳绒 | 是 | 整治改造 | 是
98 | 2018.6.4 | 蠡县 | 辛兴镇 |  | 梳绒厂 | 南沙口 | 115.6794 | 38.5387 | 梳绒 | 是 | 整治改造 | 是
99 | 2018.6.4 | 蠡县 | 辛兴镇 |  | 梳绒厂 | 南沙口 | 115.6794 | 38.5387 | 梳绒 | 是 | 整治改造 | 是
100 | 2018.6.4 | 蠡县 | 辛兴镇 |  | 梳绒厂 | 南沙口 | 115.6794 | 38.5387 | 梳绒 | 是 | 整治改造 | 是
101 | 2018.6.4 | 蠡县 | 辛兴镇 |  | 梳绒厂 | 南沙口 | 115.6794 | 38.5387 | 梳绒 | 是 | 整治改造 | 是
102 | 2018.6.4 | 蠡县 | 辛兴镇 |  | 梳绒厂 | 南沙口 | 115.6794 | 38.5387 | 梳绒 | 是 | 整治改造 | 是
103 | 2018.6.4 | 蠡县 | 辛兴镇 |  | 梳绒厂 | 南沙口 | 115.6794 | 38.5387 | 梳绒 | 是 | 整治改造 | 是
104 | 2018.6.4 | 蠡县 | 辛兴镇 |  | 梳绒厂 | 南沙口 | 115.6794 | 38.5387 | 梳绒 | 是 | 整治改造 | 是
105 | 2018.6.4 | 蠡县 | 辛兴镇 |  | 梳绒厂 | 南沙口 | 115.6794 | 38.5387 | 梳绒 | 是 | 整治改造 | 是
106 | 2018.6.4 | 蠡县 | 辛兴镇 |  | 梳绒厂 | 南沙口 | 115.6794 | 38.5387 | 梳绒 | 是 | 整治改造 | 是
107 | 2018.6.4 | 蠡县 | 辛兴镇 |  | 梳绒厂 | 南沙口 | 115.6794 | 38.5387 | 梳绒 | 是 | 整治改造 | 是
108 | 2018.6.4 | 蠡县 | 辛兴镇 |  | 梳绒厂 | 南沙口 | 115.6794 | 38.5387 | 梳绒 | 是 | 整治改造 | 是
109 | 2018.6.4 | 蠡县 | 辛兴镇 |  | 梳绒厂 | 南沙口 | 115.6794 | 38.5387 | 梳绒 | 是 | 整治改造 | 是
110 | 2018.6.4 | 蠡县 | 辛兴镇 |  | 梳绒厂 | 南沙口 | 115.6794 | 38.5387 | 梳绒 | 是 | 整治改造 | 是
111 | 2018.6.4 | 蠡县 | 辛兴镇 |  | 梳绒厂 | 南沙口 | 115.6794 | 38.5387 | 梳绒 | 是 | 整治改造 | 是
112 | 2018.6.4 | 蠡县 | 辛兴镇 |  | 梳绒厂 | 南沙口 | 115.6794 | 38.5387 | 梳绒 | 是 | 整治改造 | 是
113 | 2018.6.4 | 蠡县 | 辛兴镇 |  | 梳绒厂 | 南沙口 | 115.6794 | 38.5387 | 梳绒 | 是 | 整治改造 | 是
114 | 2018.6.4 | 蠡县 | 辛兴镇 |  | 梳绒厂 | 南沙口 | 115.6794 | 38.5387 | 梳绒 | 是 | 整治改造 | 是
115 | 2018.6.4 | 蠡县 | 辛兴镇 |  | 梳绒厂 | 南沙口 | 115.6794 | 38.5387 | 梳绒 | 是 | 整治改造 | 是
116 | 2018.6.4 | 蠡县 | 辛兴镇 |  | 梳绒厂 | 南沙口 | 115.6794 | 38.5387 | 梳绒 | 是 | 整治改造 | 是
117 | 2018.6.4 | 蠡县 | 辛兴镇 |  | 梳绒厂 | 南沙口 | 115.6794 | 38.5387 | 梳绒 | 是 | 整治改造 | 是
118 | 2018.6.4 | 蠡县 | 辛兴镇 |  | 梳绒厂 | 南沙口 | 115.6794 | 38.5387 | 梳绒 | 是 | 整治改造 | 是
119 | 2018.6.4 | 蠡县 | 辛兴镇 |  | 梳绒厂 | 南沙口 | 115.6794 | 38.5387 | 梳绒 | 是 | 整治改造 | 是
120 | 2018.6.4 | 蠡县 | 辛兴镇 |  | 梳绒厂 | 南沙口 | 115.6794 | 38.5387 | 梳绒 | 是 | 整治改造 | 是
121 | 2018.6.4 | 蠡县 | 辛兴镇 |  | 梳绒厂 | 南沙口 | 115.6794 | 38.5387 | 梳绒 | 是 | 整治改造 | 是
122 | 2018.6.4 | 蠡县 | 辛兴镇 |  | 梳绒厂 | 南沙口 | 115.6794 | 38.5387 | 梳绒 | 是 | 整治改造 | 是
123 | 2018.6.4 | 蠡县 | 辛兴镇 |  | 梳绒厂 | 南沙口 | 115.6794 | 38.5387 | 梳绒 | 是 | 整治改造 | 是
124 | 2018.6.4 | 蠡县 | 辛兴镇 |  | 梳绒厂 | 南沙口 | 115.6794 | 38.5387 | 梳绒 | 是 | 整治改造 | 是
125 | 2018.6.4 | 蠡县 | 辛兴镇 |  | 梳绒厂 | 南沙口 | 115.6794 | 38.5387 | 梳绒 | 是 | 整治改造 | 是
126 | 2018.6.4 | 蠡县 | 辛兴镇 |  | 梳绒厂 | 南沙口 | 115.6794 | 38.5387 | 梳绒 | 是 | 整治改造 | 是
127 | 2018.6.4 | 蠡县 | 辛兴镇 |  | 梳绒厂 | 南沙口 | 115.6794 | 38.5387 | 梳绒 | 是 | 整治改造 | 是
128 | 2018.6.4 | 蠡县 | 辛兴镇 |  | 梳绒厂 | 南沙口 | 115.6794 | 38.5387 | 梳绒 | 是 | 整治改造 | 是
129 | 2018.6.4 | 蠡县 | 辛兴镇 |  | 梳绒厂 | 南沙口 | 115.6794 | 38.5387 | 梳绒 | 是 | 整治改造 | 是
130 | 2018.6.4 | 蠡县 | 辛兴镇 |  | 梳绒厂 | 南沙口 | 115.6794 | 38.5387 | 梳绒 | 是 | 整治改造 | 是
131 | 2018.6.4 | 蠡县 | 辛兴镇 |  | 梳绒厂 | 南沙口 | 115.6794 | 38.5387 | 梳绒 | 是 | 整治改造 | 是
132 | 2018.6.4 | 蠡县 | 辛兴镇 |  | 梳绒厂 | 南沙口 | 115.6794 | 38.5387 | 梳绒 | 是 | 整治改造 | 是
133 | 2018.6.4 | 蠡县 | 辛兴镇 |  | 梳绒厂 | 南沙口 | 115.6794 | 38.5387 | 梳绒 | 是 | 整治改造 | 是
134 | 2018.6.4 | 蠡县 | 鲍墟镇 |  | 小眼泡皮厂 | 南夫 | 115.7024 | 38.4943 | 泡皮 | 是 | 取缔 | 是
135 | 2018.6.4 | 蠡县 | 鲍墟镇 |  | 陈马超泡皮 | 东夫 | 115.7406 | 38.4859 | 泡皮 | 是 | 取缔 | 是
136 | 2018.6.4 | 蠡县 | 鲍墟镇 |  | 刘小淑 | 南夫 | 115.7019 | 38.4876 | 泡皮 | 是 | 取缔 | 是
137 | 2018.6.4 | 蠡县 | 鲍墟镇 |  | 李艳福 | 南夫 | 115.7009 | 38.4865 | 泡皮 | 是 | 取缔 | 是
138 | 2018.6.4 | 蠡县 | 鲍墟镇 |  | 李虎彪沙场 | 南五夫 | 115.7056 | 38.4969 | 砂石料厂 | 是 | 取缔 | 是
139 | 2018.6.4 | 莲池区 | 东关街道办事处 |  | 北市区祥发印刷厂 | 东关小学院内 | 115.517986 | 38.865254 | 特种行业 | 是 | 淘汰关闭 | 是
140 | 2018.6.4 | 莲池区 | 东关街道办事处 |  | 保定市博昕印刷有限公司 | 红阳大街卫生路小学旁 | 115.531296 | 38.870191 | 特种行业 | 是 | 淘汰关闭 | 是
141 | 2018.6.4 | 莲池区 | 东关街道办事处 |  | 保定市惠宝电脑印务有限公司 | 五四路河北大学旁 | 115.526807 | 38.876921 | 特种行业 | 是 | 淘汰关闭 | 是
142 | 6.4 | 顺平县 | 腰山镇 |  | 石学库肠衣厂 | 西韩童村 | 115.205975 | 38.859168 | 肠衣加工 | 是 | 取缔 | 完成
143 | 6.4 | 顺平县 | 腰山镇 |  | 范建忠肠衣厂 | 西韩童村 | 115.209181 | 38.852019 | 肠衣加工 | 是 | 取缔 | 完成
144 | 6.4 | 顺平县 | 腰山镇 |  | 赵福年肠衣厂 | 西韩童村 | 115.196980 | 38.848922 | 肠衣加工 | 是 | 取缔 | 完成
145 | 6.4 | 顺平县 | 腰山镇 |  | 张彦国肠衣厂 | 西韩童村 | 115.195269 | 38.850422 | 肠衣加工 | 是 | 取缔 | 完成
146 | 6.4 | 望都县 | 黑堡乡 | 无 | 沙石料场 | 固现村 | 115.1.57 | 38.40.3 | 沙石料场 | 是 | 关停取缔 | 是
147 | 6.4 | 望都县 | 黑堡乡 | 无 | 鼎力水泥砖 | 固现村 | 115.1.57 | 38.43.56 | 水泥砖厂 | 是 | 关停取缔 | 是
148 | 6.4 | 望都县 | 黑堡乡 | 无 | 华谊水泥砖厂 | 固现村 | 115.1.56 | 38.43.55 | 水泥砖厂 | 是 | 关停取缔 | 是

## 部强化督查回头看
部强化督查督办问题“回头看”清单
序号 | 回头看时间 | 环保部编号 | 县（市、区） | 污染源地址 | 污染源名称 | 主要问题 | 是否反弹 | 是否完成
1 | 2018-06-03 | 7－T074－HB | 曲阳县 | 王羊村 | 曲阳县老郑家重钙厂 | 1、破碎车间除尘设施效果差，粉尘污染严重。2、部分物料露天堆放，未覆盖。3、私自变更生产工艺。 | 否 | 是
2 | 2018-06-03 | 7－T075－HB | 曲阳县 | 王羊村 | 曲阳县春雷重钙厂 | 1、车间内除尘器效果差，粉尘污染严重。2、存在露天喷漆现象。3、料棚内粉尘污染严重。4、私自变更生产工艺。 | 否 | 是
3 | 2018.6.2 |  | 博野县 | 小店镇 | 小店镇祥泰印染厂 | 1、该厂正在生产；2、未提供任何手续；3、有一台燃煤锅炉未拆除；4、污水处理设施未运行，废水直接排入沉淀池，污泥在围墙外堆积。 | 否 | 是
4 | 2018.6.2 |  | 博野县 | 博野镇 | 博野县博东加油站 | 现场检查时，该企业未营业，存在以下问题：未安装油气回收装置。 | 否 | 是
5 | 2018.6.3 |  | 博野县 | 城东镇 | 博野县八里庄村京石化八里庄站 | 无环评手续、未安装油气回收装置。 | 否 | 是
6 | 2018.6.3 |  | 博野县 | 博野镇 | 博野镇大营村南德林钛业有限公司 | 1，锻造车间没有除尘设备，地面粉尘大量堆积，粉尘污染严重。2，窑炉烟囱处无脱硫设施。3，检查时处于停产状态。 | 否 | 是
7 | 2018.6.3 | 11 | 高新区 | 北京市八一学校保定分校东侧高新区火炬路北侧 |  | 大面积黄土、建筑垃圾未采取抑尘措施。 | 否 | 是
8 | 2018.6.3 |  |  |  | 路边摊 | 路口路边摊，早上持续到下午，生产方式采用燃煤炉，并在周边留下大量油污以及生活垃圾 | 否 | 是
9 | 2018.6.4 | 12-D145-HB | 唐县 | 保定市唐县王京镇 | 唐县王京镇秸秆焚烧 | 现场检查发现秸秆焚烧点。 | 否 | 是
10 | 2018.6.4 | 15-D011-HB | 唐县 | 保定市唐县王京镇 | 蓝田洗浴 | 保定市政府规定2017年10月底前经营性禁煤。现场检查时，发现蓝田洗浴有两台燃煤锅炉（0.4吨/h），其中一台正在运行，旁侧堆有露天燃煤堆接近4吨左右的燃煤。 | 否 | 是
11 | 2018.6.4 | 2-T008-HB | 唐县 | 唐县白合镇父子三村 | 白合搅拌站 | 1.生产设备未配备污染防治设施；2.散状物料露天堆放，“三防”措施不完善 | 否 | 是
12 | 6.4 | 10-D003-HB | 安国市 | 园区 | 国药乐仁堂河北药业有限公司 | 该单位列入整治类，当地报已完成整治。整治要求其炒药工序配套废气处理设施。现场检查发现该单位在炒药工序仅配套了喷淋塔结合水封除尘，且排气筒直接伸出墙外排放，未做到高空排放。同时该单位已恢复生产，但无地市级政府关于同意恢复生产的批复。 | 否 | 是
13 | 2018.6.4 |  | 博野县 | 博野镇 | 博野镇顺意达油墨材料制造有限公司 | 1，车间内气味刺鼻，无组织排放气体污染非常严重。2，化工物料桶露天堆放。3，车间门口红色液体溢流。4，有环评手续。 | 否 | 是
14 | 2018.6.4 |  | 博野县 | 博野镇 | 保定海川胶带制造股份有限公司 | 1.现场检查企业正在生产。2.4t燃煤锅炉未拆除，管道已经割断，现场检查未使用。3.危险废物暂存间不规范，废机油桶露天堆放。4.硫化车间 密炼车间仅生产设备有废气收集装置，车间整体无废气收集处置设施，车间异味较大。 | 否 | 是
15 | 2018-06-04 | 第九十五批 | 涞水县 | 涞水镇南瓦宅村 | 涞水县圣鑫石灰厂 | 检查时该厂刚停止生产，存在以下问题：场区内洒水不及时，厂内粉尘积尘严重，进出场车辆无冲洗设施。 | 否 | 是
16 | 2018-06-04 | 第九十五批 | 涞水县 | 明义镇南秋兰村 | 涞水县吉弘元钢材销售部 | 经现场检查该厂正在生产，存在下列问题：1、没有环保手续；2、钢构制件喷漆工序露天进行，无VOCs收集处理设施，VOCs直排。 | 否 | 是
17 | 2018-06-04 | 第九十五批 | 涞水县 | 永阳镇二十里铺村 | 涞水县明新水泥砖厂 | 经现场检查该厂正在生产，存在下列问题：1、石料破碎车间生产作业时，车间三扇大门均打开，粉尘无组织排放严重；2、石料破碎、传输、筛选工序正在运行，未按环保部门要求开启使用雾炮降尘设施，粉尘无组织排放；3、车辆进出口未设置车辆清洗设施，厂门周边积尘严重。 | 否 | 是
18 | 2018-06-04 | 第九十五批 | 涞水县 | 永阳镇南桥头村 | 涞水县星豪铜艺有限公司 | 现场检查正在生产，使用燃煤自制小窑炉对铜制品进行热处理，无烟尘烟气废气污染防治设施，废气直排。 | 否 | 是
19 | 2018-06-04 | 第九十五批 | 涞水县 | 永阳镇北秋兰村 | 涞水县张增宝灰粉厂 | 经现场检查该厂未生产，存在以下问题：石灰破碎磨粉工序粉尘收集处理设施效果差，生产车间生产时未封闭，粉尘无组织排放严重。 | 否 | 是
20 | 2018-06-04 | 第九十五批 | 涞水县 | 永阳镇北秋兰村 | 涞水县亚平灰粉厂 | 经现场检查该厂未生产，存在以下问题：石灰破碎磨粉工序粉尘污染防治设施效果差，现场积尘严重，粉尘无组织排放。 | 否 | 是
21 | 2018.06.04 | 中央环保督查组交办环境案件第9项 | 定兴 | 东落堡乡大田村 | 兴炎浴池 | 燃煤污染，黑烟排放 | 已拆除燃煤锅炉，无反弹 | 已完成燃煤锅炉拆除
22 | 2018.06.04 | 环保部巡查组、强化督查组交办问题清单》第17项 | 定兴 | 东落堡乡东引村 | 河北康城混凝土制造有限公司 | 经现场检查，该搅拌站未生产，主要存在以下问题：大量砂石原料露天存放、未覆盖、未进入封闭式料仓；料仓内未建喷淋，该厂有环保手 | 该公司对存在问题立行立改，场区内露天存放的砂石原料已及时全面清理，现无露天存放的砂石原料等物料。无反弹 | 是
23 | 2018.06.04 | 环保部巡查组、强化督查组交办问题清单》第18项 | 定兴 | 东落堡乡西册上村 | 定兴县燕园农场改建项目 | 经现场检查，该公司存在以下问题：现场看到施工现场有大量土堆未覆盖；施工现场道路未硬化，泥泞不堪；农场内有刷漆喷漆迹象 | 该公司对存在的问题立行立改，场区内土堆已及时全部清理，道路已完成硬化。无反弹 | 是
24 | 2018.6.4 | 10-D135-HB | 涞源县 | 保定市涞源县白石山镇西龙虎村 | 涞源县金鑫铁选厂分厂 | 清单内淘汰类散乱污企业，当地报已完成。经现场检查，该单位无生产，已断水断电、料仓、传输带设备未清除。 | 否 | 是
25 | 2018.6.4 | 10-D136-HB | 涞源县 | 保定市涞源县白石山镇西龙虎村 | 涞源县金鑫铁选厂 | 清单内淘汰类散乱污企业，当地报已完成。经现场检查，该单位无生产，已断水断电、铁矿石（原料）、铁精粉（产品）、料仓、传输带设备未清除。 | 否 | 是
26 | 2018.6.4 | 10-D137-HB | 涞源县 | 保定市涞源县白石山镇西龙虎村 | 涞源县向东铁选厂 | 清单内淘汰类散乱污企业，当地报已完成。经现场检查，该单位无生产，已断水断电、传输带设备未清除。 | 否 | 是
27 | 2018.6.4 | 279 | 白沟新城 | 津保路北侧 | 高碑店市宏业隆工业有限责任公司 | 正在使用4吨燃煤锅炉和0.8MPa导热油炉 | 否 | 是
28 | 2018.6.4 | 7月8日强化督查第六组（总第八十七批） | 高阳县 | 庞口镇 | 高阳县庞口镇无名石材加工店 | 1、无环保手续。2、无切割车间，露天作业，粉尘无组织排放 | 否 | 是
29 | 2018.6.4 | 7月8日强化督查第六组（总第八十七批） | 高阳县 | 庞口镇 | 河北水花化节水灌溉设备制造有限公司 | 1、废料破碎无收集设施直排。2、聚氯乙烯树脂熔化有管道收集废气，低空排放，无VOCS 处理设施。3、无环保手续。 | 否 | 是
30 | 2018.6.4 | 7月8日强化督查第六组（总第八十七批） | 高阳县 | 庞口镇 | 无名涂料作坊 | 1、无环保手续。2、墙体涂料生产工序中反应釜及搅拌设备无废气收集设施，废气直排。 | 否 | 是
31 | 2018.6.4 | 7月8日强化督查第六组（总第八十七批） | 高阳县 | 庞口镇 | 高阳县建峰润滑油灌装厂 | 1、无环保手续。2、聚丙烯熔化和挤出注塑无废气收集设施，废气无组织排放。 | 否 | 是
32 | 2018.6.4 | 7月8日强化督查第六组（总第八十七批） | 高阳县 | 庞口镇 | 高阳县高阳镇庞口村东南马彬弹簧生产点 | 1、无环保手续。2、加工、卒火工序无污染防治设施，废气无组织排放。 | 否 | 是
33 | 2018.6.4 | 7月8日强化督查第六组（总第八十七批） | 高阳县 | 庞口镇 | 高阳县庞口镇无名农机配件加工点 | 该生产点从事农机配件加工，厂区有人活动，督查人员在检查周边散乱污企业时紧急停产，执法人员与当地政府、环保工作人员敲门未开门，拒绝检查。 | 否 | 是
34 | 2018.6.4 |  | 高阳县 | 小王果庄乡 | 拔丝厂9家 | 列入散乱污企业整治清单内的取缔类，地方上报为已取缔。检查时未生产，但生产设备未拆除，原辅材料未清空。 | 否 | 是
35 | 2018.6.4 |  | 高阳县 | 小王果庄乡 | 泡沫厂 | 列入散乱污企业整治清单内的取缔类，地方上报为已取缔。检查时未生产，但生产设备未拆除，原辅材料未清空。 | 否 | 是
36 | 6.4 | 13-D040-HB | 高碑店市 | 辛立庄镇 | 李龙塑料加工厂 | 当地上报为整治改造类，整治进度已完成，实际已经断电，生产设备注塑机未拆除，未安装任何废气治理设施，准备关停。未完成整改。 | 否 | 是
37 | 6.4 | 13-D045-HB | 高碑店市 | 保定市高碑店市北城办事处 | 高碑店市北城恒兴旺采暖设备厂 | 现场未生产，冲天炉已拆除，电已切断，产品和原料已清除，部分配套生产设备未拆除。 | 否 | 是
38 | 6.4 | 13-D046-HB | 高碑店市 | 保定市高碑店市北城办事处 | 高碑店利永铸造有限公司 | 该单位当地上报为整治改造类，整改无望，转为淘汰类。检查时现场未生产，冲天炉已拆除，电已切断，现场有大量产品堆放，部分配套生产设备未拆除。 | 否 | 是
39 | 6.4 | 13-D047-HB | 高碑店市 | 保定市高碑店市军城办事处撞河村 | 高碑店市冀顺喷塑加工厂 | 该单位为整改提升类，现场未生产，检查时仍未办理相应的环评审批手续，也未建设需配套的污染防治设施。 | 否 | 是
40 | 6.4 | 13-D048-HB | 高碑店市 | 保定市高碑店市军城办事处 | 高碑店市生全喷塑加工厂 | 该单位为整改提升类，现场未生产，检查时仍未办理相应的环评审批手续，也未建设需配套的污染防治设施。 | 否 | 是
41 | 2018-06-04 | 10-D324-HB（环督函5号） | 蠡吾镇 | 兑坎庄村 | 郑增银托辊 | 列入散乱污企业整治清单内的取缔类，地方上报为已取缔。检查时未生产，但车床、喷漆架、电机等主要生产设备未拆除，原辅材料未清空。 | 否 | 是
42 | 2018-06-04 | 10-D311-HB（环督函5号） | 蠡吾镇 | 兑坎庄村 | 李建岭托辊 | 列入散乱污企业整治清单内的取缔类，地方上报为已取缔。检查时未生产，但车床、喷漆架、电机等主要生产设备未拆除，原辅材料未清空。 | 否 | 是
43 | 2018-06-04 | 10-D329-HB（环督函5号） | 蠡吾镇 | 兑坎庄村 | 李路英托辊 | 列入散乱污企业整治清单内的取缔类，地方上报为已取缔。检查时未生产，但车床、喷漆架、电机等主要生产设备未拆除，原辅材料未清空。 | 否 | 是
44 | 2018-06-04 | 10-D333-HB（环督函5号） | 蠡吾镇 | 兑坎庄村 | 张小彦托辊 | 列入散乱污企业整治清单内的取缔类，地方上报为已取缔。检查时未生产，但车床、喷漆架、电机等主要生产设备未拆除，原辅材料未清空。 | 否 | 是
45 | 2018-06-04 | 10-D322-HB（环督函5号） | 蠡吾镇 | 兑坎庄村 | 韩国英托辊 | 列入散乱污企业整治清单内的取缔类，地方上报为已取缔。检查时未生产，但车床、喷漆架、电机等主要生产设备未拆除，原辅材料未清空。 | 否 | 是
46 | 2018-06-04 | 10-D326-HB（环督函5号） | 蠡吾镇 | 兑坎庄村 | 李秋分托辊厂 | 该单位列入取缔类，当地报已完成取缔。现场检查时，该单位现场无生产，但车床、裁管机、喷漆等托辊生产设施未拆除，钢管等原料和托辊成品均未清理。 | 否 | 是
47 | 2018-06-04 | 10-D327-HB（环督函5号） | 蠡吾镇 | 兑坎庄村 | 韩小热托辊厂 | 该单位列入取缔类，当地报已完成取缔。现场检查时，该单位现场无生产，但车床、裁管机、喷漆等托辊生产设施未拆除，钢管等原料和托辊成品均未清理。 | 否 | 是
48 | 2018-06-04 | 10-D332-HB（环督函5号） | 蠡吾镇 | 兑坎庄村 | 张彦辉托辊厂 | 该单位列入取缔类，当地报已完成取缔。现场检查时，该单位现场无生产，但车床、裁管机、喷漆等托辊生产设施未拆除，钢管等原料和托辊成品均未清理。 | 否 | 是
49 | 2018-06-04 | 10-D315-HB（环督函5号） | 蠡吾镇 | 兑坎庄村 | 张亚辉托辊厂 | 该单位列入取缔类，当地报已完成取缔。现场检查时，该单位现场无生产，但车床、裁管机、喷漆等托辊生产设施未拆除，钢管等原料和托辊成品均未清理。 | 否 | 是
50 | 2018-06-04 | 10-D324-HB（环督函5号） | 蠡吾镇 | 兑坎庄村 | 楚立军托辊厂 | 该单位列入取缔类，当地报已完成取缔。现场检查时，该单位现场无生产，但车床、裁管机、喷漆等托辊生产设施未拆除，钢管等原料和托辊成品均未清理。 | 否 | 是
51 | 2018-06-04 | 10-D311-HB（环督函5号） | 蠡吾镇 | 兑坎庄村 | 张小娃托辊厂 | 该单位列入取缔类，当地报已完成取缔。现场检查时，该单位现场无生产，但车床、裁管机、喷漆等托辊生产设施未拆除，钢管等原料和托辊成品均未清理。 | 否 | 是
52 | 2018.6.4 |  | 莲池区 | 莲池区长城北大街39号 | 绿城城园项目 | 莲池区长城北大街39号从18年4月10日开始施工，一直到凌晨三四点，噪音大铲车卡车运作影响休息 | 否 | 是
53 | 2018.6.4 |  | 莲池区 | 莲池区石柱街262号 | 李阔手抓龙虾 | 莲池区李阔手抓龙虾油烟排风扇响音大，持续到凌晨一点 | 否 | 是
54 | 2018.6.4 | 第十批348 | 莲池区 | 南大园乡 | 南大园乡 | 保定市南市区锦绣鑫城小区门口，因下水管道少，且不疏通，无论下雨多大都会发生内涝，且临村垃圾扔至门口路边，堆积多了就一把火烧，望解决。且西马池村内常年烧煤炭，空气质量堪忧。 | 否 | 是
55 | 2018.6.4 | 第十七批828 | 莲池区 | 南大园乡 | 三丰路水果批发市场 | 三丰路水果批发市场环境脏乱差，每天有大型运输车往来此地，附近四郊八县的农用运输车来此地进货，污染严重，还经常酿成交通事故，尤其冬季过年期间 | 否 | 是
56 | 2018.6.4 | 总第三十二批 | 莲池区 | 太保营北三环路北 | 保定昂硕混凝土有限公司 | 1、物料未完全进入密闭空间，未全部覆盖；2、物料堆放高度高于围挡；3、路面有扬尘；4、现场未能提供环评手续。 | 否 | 是
57 | 2018.6.4 | 总第五十二批 | 莲池区 | 西百楼工业区 | 保定市志鸿铸造有限公司 | 1、该企业正在生产。2、涂装车间配套的废气治理设施未运行，蘸漆废气直排；3、打磨车间未建设配套废气收集处理设施，废气直排外环境；4、冲天炉使用燃煤做燃料，水膜脱硫除尘循环水PH测试为中性，生产场地扬尘污染严重。 | 否 | 是
58 | 2018.6.4 | 总第五十二批 | 莲池区 | 西百楼工业区 | 保定晶辉电气设备有限公司 | 1、该企业正在生产。2、电控柜存在露天喷漆现象，未配套废气收集处理设施。 | 否 | 是
59 | 2018.6.4 | 总第五十二批 | 莲池区 | 西百楼工业区 | 保定市双庆节能建材制造有限公司 | 1、该企业正在生产。2、制砖车间无废气治理设施，粉尘直排；3、室外晾晒泡沫砖，地面积尘严重。 | 否 | 是
60 | 2018.6.4 | 总第五十七批 | 莲池区 | 太保营长城大街东 | 天海制造（河北省坤泽建筑工程有限公司） | 1、该企业正在生产。2、厂区存在露天喷漆现象。 | 否 | 是
61 | 2018.6.4 | 总第八十批 | 莲池区 | 头台村村北 | 保定市鑫海混凝土搅拌有限公司 | 该搅拌站部分原料未覆盖，未按规定进入封闭场。 | 否 | 是
62 | 2018.6.4 | 总第一百零四批 | 莲池区 | 头台村村北 | 保定市鑫海混凝土搅拌有限公司 | 扬尘无组织排放。生产混凝土商品浆所使用的砂土原料露天堆放在生产场地内，未密闭。 | 否 | 是
63 | 2018.6.4 | 6-S010-HB | 莲池区 | 太保营长城大街东 | 天海制造（河北省坤泽建筑工程有限公司） | 厂区存在露天喷漆现象。 | 否 | 是
64 | 2018.6.4 | 6-T059-HB | 莲池区 | 河北省保定市北市区环东街 | 保定市志鸿铸造有限公司 | 1.该企业正在生产,涂装车间配套的废气治理设施未运行，浸漆废气直排；2.打磨车间未建设配套废气收集处理设施，废气直排外环境；3.冲天炉使用燃煤做燃料，水膜脱硫除尘循环水pH测试为中性，生产场地扬尘污染严重。 | 否 | 是
65 | 2018.6.4 | 8-D055-HB | 莲池区 | 头台村村北 | 保定市鑫海混凝土搅拌有限公司 | 正在生产。生产混凝土商品浆所使用的砂土原料露天堆放在生产场地内，未密闭、未全部覆盖、未设置围档。 | 否 | 是
66 | 2018.6.4 | 8-D064-HB | 莲池区 | 保定市莲池区五四路523号 | 河北放牛餐饮管理有限公司 | 三台油烟净化器未经行有效维护，油烟净化效果差。 | 否 | 是
67 | 2018.6.4 | 总第十六批 | 莲池区 | 韩庄乡东良村 | 莲池区百楼乡谭庄村无名搅拌站 | 物料堆场“三防”措施不完善 | 否 | 是
68 | 2018.6.4 | 总第一百零四批 | 莲池区 | 韩庄乡田西良村 | 保定昊昌混凝土搅拌有限公司 | 扬尘无组织排放。生产混凝土商品浆所使用的砂土原料露天堆放在生产场地内，未密闭。 | 否 | 是
69 | 2018.6.4 | 8-D056-HB | 莲池区 | 保定市北市区韩庄乡田西良村 | 保定市吴昌混凝土搅拌有限公司 | 产混凝土商品浆所使用的砂土原料露天堆放在生产场地内，未密闭、未全部覆盖、未设置围档。 | 否 | 是
70 | 2018.6.4 | 8-D067-HB | 莲池区 | 保定市复兴中路鑫和花园 | 保定市金悦正和餐饮有限公司 | 两台油烟净化器未经行有效维护，油烟净化效果差。 | 否 | 是
71 | 2018.6.4 | 8-D068-HB | 莲池区 | 保定市莲池区瑞祥大街1111号 | 保定市莲池区东北味道餐厅 | 1.两台油烟净化器未经行有效维护，油烟净化效果差；2.一台油烟净化器停止使用，油烟未经处理直接排放。 | 否 | 是
72 | 2018.6.4 | 总第五十二批 | 莲池区 | 保定市建国路888号 | 保定市氨基酸厂 | 1、该企业正在生产。2、丙烯酸车间不在生产，车间内异味严重；3、丙烯酸生产线投料口无废气收集处理装置；4、印刷车间油墨搅拌机未配套废气收集处理装置，车间内气味刺鼻。 | 否 | 是
73 | 2018.6.4 | 总第八十五批 | 莲池区 | 利民街东 | 莲池区新一代E区工程 | 现场检查看到，该工地存在以下问题：1、工地内有大量土堆未覆盖，露天存放；2、污水沉淀池建设不规范，工地现场有废弃机油桶和油漆桶，现场看到该工地建有雾炮和喷淋。 | 否 | 是
74 | 6.4 | 10-D425-HB | 顺平县 | 人行宿舍 | 小城北村 | 该单位列入取缔类，当地报已完成取缔。现场检查时，该单位取暖用的燃煤锅炉未拆除。 | 否 | 是
75 | 6.4 | 10-D426-HB | 顺平县 | 农发行宿舍 | 顺兴路 | 该单位列入取缔类，当地报已完成取缔。现场检查时，该单位取暖用的燃煤锅炉未拆除，现场工人刚刚到场拆除。 | 否 | 是
76 | 6.4 | 第三十四批 | 望都县 | 经济开发区 | s032河北九安防火门制造集团有限公司望都分公司 | 1、未提供环评批复和环评验收文件；2、木料加工粉尘未完全收集。 | 否 | 是
77 | 6.4 | 第三十四批 | 望都县 | 高岭乡 | 望清公路南侧望都县东风塑料编织公司 | 1、废气处理设施因故障检修，未开启。 | 否 | 是

## 燃煤小锅炉淘汰
燃煤小锅炉淘汰情况再排查清单
序号 | 排查时间 | 县（市、区） | 乡（镇） | 使用单位 | 单位地址 | 额定蒸发量（t/h） | 年耗煤量（吨） | 设备用途（工业锅炉、生活采暖、茶炉大灶） | 是否位于工业园区（是或否） | 治理方式（拆除取缔、集中供热替代、煤改气、煤改电，煤改地热、风能、太阳能、生物质能、醇基和轻烃燃料） | 是否反弹 | 是否完成
1 | 2018-06-04 | 曲阳县 | 恒州镇 | 大赵邱卫生院 | 大赵邱 | 0.5 |  | 取暖 | 否 | 煤改电 | 否 | 是
2 | 2018-06-04 | 曲阳县 | 恒州镇 | 石海子小学 | 石海子 | 0.5 |  | 取暖 | 否 | 煤改电 | 否 | 是
3 | 2018-06-04 | 曲阳县 | 恒州镇 | 七里庄小学 | 七里庄 | 0.5 |  | 取暖 | 否 | 煤改电 | 否 | 是
4 | 2018-06-04 | 曲阳县 | 恒州镇 | 三赵邱小学 | 三赵邱 | 0.5 |  | 取暖 | 否 | 煤改电 | 否 | 是
5 | 2018-06-04 | 曲阳县 | 恒州镇 | 西河流小学 | 西河流 | 0.5 |  | 取暖 | 否 | 煤改电 | 否 | 是
6 | 2018-06-04 | 曲阳县 | 恒州镇 | 南马古庄小学 | 南马古庄 | 0.5 |  | 取暖 | 否 | 煤改电 | 否 | 是
7 | 2018-06-04 | 曲阳县 | 恒州镇 | 五里岗小学 | 五里岗 | 0.5 |  | 取暖 | 否 | 煤改电 | 否 | 是
8 | 2018-06-04 | 曲阳县 | 恒州镇 | 北水窦涧小学 | 北水窦涧 | 0.5 |  | 取暖 | 否 | 煤改电 | 否 | 是
9 | 2018-06-04 | 曲阳县 | 恒州镇 | 北马古庄小学 | 北马古庄 | 0.5 |  | 取暖 | 否 | 煤改电 | 否 | 是
10 | 2018-06-04 | 曲阳县 | 恒州镇 | 大西旺小学 | 大西旺 | 0.5 |  | 取暖 | 否 | 煤改电 | 否 | 是
11 | 2018-06-04 | 曲阳县 | 恒州镇 | 大赵邱小学 | 大赵邱 | 0.5 |  | 取暖 | 否 | 煤改电 | 否 | 是
12 | 6.4 | 唐县 | 黄石口乡 | 黄石口乡花塔初级中学 | 花塔村 | 0.4 | 108 | 取暖 | 否 | 煤改电 | 否 | 是
13 | 6.4 | 唐县 | 黄石口乡 | 黄石口乡花塔小学 | 花塔村 | 0.6 | 162 | 取暖 | 否 | 煤改电 | 否 | 是
14 | 6.4 | 唐县 | 黄石口乡 | 黄石口乡黄石口小学 | 黄石口村 | 0.5 | 135 | 取暖 | 否 | 煤改电 | 否 | 是
15 | 6.4 | 唐县 | 黄石口乡 | 黄石口乡岭北小学 | 岭北村 | 0.1 | 27 | 取暖 | 否 | 煤改电 | 否 | 是
16 | 6.4 | 唐县 | 黄石口乡 | 黄石口乡聂家台小学 | 聂家台村 | 0.1 | 27 | 取暖 | 否 | 煤改电 | 否 | 是
17 | 2018-06-04 | 涞水县 | 涞水镇 | 元山宾馆 | 涞水镇北瓦宅 | 0.5 |  | 经营 | 否 | 醇基 | 否 | 是
18 | 2018-06-04 | 涞水县 | 涞水镇 | 元山宾馆 | 涞水镇北瓦宅 | 0.5 |  | 经营 | 否 | 醇基 | 否 | 是
19 | 2018-06-04 | 涞水县 | 永阳镇 | 永源洗浴 | 永阳镇二十里铺 | 0.5 |  | 经营 | 否 | 醇基 | 否 | 是
20 | 2018-06-04 | 涞水县 | 永阳镇 | 涞水冀东水泥有限责任公司 | 永阳镇丛西村 | 2 |  | 经营 | 否 | 煤改电 | 否 | 是
21 | 2018-06-04 | 涞水县 | 永阳镇 | 中国航天科工飞航技术研究院 | 永阳镇北洛平村 | 4 |  | 经营 | 否 | 煤改电 | 否 | 是
22 | 2018-06-04 | 涞水县 | 永阳镇 | 中国航天科工飞航技术研究院 | 永阳镇北洛平村 | 4 |  | 经营 | 否 | 煤改电 | 否 | 是
23 | 2018-06-04 | 涞水县 | 永阳镇 | 中国航天科工飞航技术研究院 | 永阳镇北洛平村 | 4 |  | 经营 | 否 | 煤改电 | 否 | 是
24 | 2018-06-04 | 涞水县 | 永阳镇 | 中国航天科工飞航技术研究院 | 永阳镇北洛平村 | 4 |  | 经营 | 否 | 煤改电 | 否 | 是
25 | 2018-06-04 | 涞水县 | 永阳镇 | 中国航天科工飞航技术研究院 | 永阳镇北洛平村 | 10 |  | 经营 | 否 | 煤改电 | 否 | 是
26 | 2018-06-04 | 涞水县 | 永阳镇 | 刘山加气砖厂（涞水县鑫顺城建材有限公司） | 永阳镇周家庄村 | 6 |  | 经营 | 否 | 煤改气 | 否 | 是
27 | 2018.06.04 | 定兴 | 东落堡 |  | 定兴县广达水泥制品制造有限公司 | 东册上村南 | 115.4533 | 39.1459 | 制造 | 是 | 淘汰关闭 | 是
28 | 2018.06.04 | 定兴 | 东落堡 |  | 定兴县名落水泥砖厂 | 大任村东 | 115.4333 | 39.1654 | 制造 | 是 | 淘汰关闭 | 是
29 | 2018.6.4 | 涞源县 | 白石山镇 | 白石山镇卫生院 | 白石山镇白石山村 | 1 | 40 | 公辅机构 | 否 | 煤改电 | 否 | 是
30 | 2018.6.4 | 涞源县 | 白石山镇 | 河北省农村信用社下北头所 | 白石山镇白石山村 | 1 | 50 | 公辅机构 | 否 | 煤改电 | 否 | 是
31 | 2018.6.4 | 涞源县 | 白石山镇 | 联合绿友生物技术有限公司 | 白石山镇白石山村 | 2 | 50 | 工业生产 | 否 | 拆除取缔 | 否 | 是
32 | 2018.6.4 | 白沟新城 | 白沟镇 | 保定爵豪皮具制造有限公司 | 群玉街东侧 | 0.26 | 30 | 生活采暖 | 否 | 煤改气 | 否 | 是
33 | 6.3 | 高阳县 | 高阳镇 | 高阳县鑫丰印染厂 | 高阳县北外环东段 | 2 | 300 | 工业 | 是 | 集中供热 | 否 | 是
34 | 6.3 | 高阳县 | 高阳镇 | 河北永亮纺织品有限公司 | 高阳县布里村 | 2 | 300 | 工业 | 是 | 集中供热 | 否 | 是
35 | 6.3 | 高阳县 | 邢南镇 | 河北福利达织染服装有限公司 | 高阳县斗洼村 | 2 | 300 | 工业 | 是 | 集中供热 | 否 | 是
36 | 6.3 | 高阳县 | 邢南镇 | 高阳县冀阳针织染整厂 | 高阳县斗洼村 | 2 | 300 | 工业 | 是 | 集中供热 | 否 | 是
37 | 6.3 | 高阳县 | 邢南镇 | 高阳县曙光毛毯纺织有限公司 | 高阳县斗洼村 | 2 | 300 | 工业 | 是 | 集中供热 | 否 | 是
38 | 6.4 | 高碑店市 | 兴华办事处 | 新华书店西店家属楼 | 迎宾路 | 2 | 300 | 采暖 | 否 | 集中供热替代 | 否 | 是
39 | 6.4 | 高碑店市 | 兴华办事处 | 防疫站家属楼 | 迎宾路 | 2 | 300 | 采暖 | 否 | 集中供热替代 | 否 | 是
40 | 6.4 | 高碑店市 | 兴华办事处 | 中医院家属楼 | 团结路 | 2 | 300 | 采暖 | 否 | 集中供热替代 | 否 | 是
41 | 6.4 | 高碑店市 | 兴华办事处 | 高碑店市妇幼保健院 | 和平路 | 2 | 300 | 采暖 | 否 | 集中供热替代 | 否 | 是
42 | 6.4 | 高碑店市 | 兴华办事处 | 中铁十八局材料厂 | 团结路 | 4 | 600 | 采暖 | 否 | 集中供热替代 | 否 | 是
43 | 2018-06-04 | 蠡县 | 留史镇 | 河北朗睿皮革有限公司 | 北二环 | 2 | 300 | 工业锅炉 | 否 | 煤改气 | 否 | 是
44 | 2018-06-04 | 蠡县 | 留史镇 | 蠡县鑫雨皮业有限公司 | 朱佐村 | 4 | 600 | 工业锅炉 | 否 | 生物质能 | 否 | 是
45 | 2018-06-04 | 蠡县 | 留史镇 | 蠡县贝恩皮革材料有限公司 | 西五夫村 | 0.5 | 75 | 工业锅炉 | 否 | 拆除取缔 | 否 | 是
46 | 2018-06-04 | 蠡县 | 留史镇 | 蠡县兴莲皮业有限公司 | 留史喷浆 | 1 | 150 | 工业锅炉 | 否 | 拆除取缔 | 否 | 是
47 | 2018-06-04 | 蠡县 | 留史镇 | 蠡县亿德利皮业有限公司 | 留史喷浆 | 0.5 | 75 | 工业锅炉 | 否 | 煤改气 | 否 | 是
48 | 2018-06-04 | 蠡县 | 留史镇 | 河北凌爵皮革有限公司 | 留史制革 | 10 | 1500 | 工业锅炉 | 否 | 煤改气 | 否 | 是
49 | 2018-06-04 | 蠡县 | 留史镇 | 蠡县中烨皮毛皮革有限公司（南厂） | 留史制革 | 4 | 600 | 工业锅炉 | 否 | 生物质能 | 否 | 是
50 | 2018-06-04 | 蠡县 | 留史镇 | 蠡县鑫雨皮业有限公司（南厂） | 留史制革 | 4 | 600 | 工业锅炉 | 否 | 煤改气 | 否 | 是
51 | 2018-06-04 | 蠡县 | 留史镇 | 蠡县中烨皮毛皮革有限公司 | 留史制革 | 2 | 300 | 工业锅炉 | 否 | 生物质能 | 否 | 是
52 | 2018-06-04 | 蠡县 | 留史镇 | 蠡县留史振青喷浆厂 | 留史喷浆 | 0.5 | 75 | 工业锅炉 | 否 | 煤改气 | 否 | 是
53 | 2018-06-04 | 蠡县 | 留史镇 | 蠡县留史永利喷浆厂 | 南白楼 | 0.5 | 75 | 工业锅炉 | 否 | 煤改气 | 否 | 是
54 | 2018-06-04 | 蠡县 | 留史镇 | 蠡县留史彦彬喷浆厂 | 留史村 | 1 | 150 | 工业锅炉 | 否 | 煤改气 | 否 | 是
55 | 2018-06-04 | 蠡县 | 留史镇 | 蠡县盛伟皮革喷浆有限公司 | 北白楼 | 2 | 300 | 工业锅炉 | 否 | 煤改气 | 否 | 是
56 | 2018-06-04 | 蠡县 | 留史镇 | 蠡县留史李佐玉山喷浆厂 | 李佐村 | 0.5 | 75 | 工业锅炉 | 否 | 煤改气 | 否 | 是
57 | 2018.6.4 | 莲池区 | 联盟办 | 秀兰小区 | 天威东路81号 |  | 4+4 | 生活采暖 | 否 | 大唐供暖 | 否 | 完成
58 | 2018.6.4 | 莲池区 | 联盟办 | 水产宿舍 | 裕华路 |  | 1 | 生活采暖 | 否 | 煤改电 | 否 | 完成
59 | 2018.6.4 | 莲池区 | 西关办 | 金台驿小区 | 金台驿小区 | 10+10 |  | 生活采暖 | 否 | 煤改气 | 否 | 完成
60 | 6.5 | 顺平县 | 蒲阳镇 | 旭彤物业公司（学府小区） | 平安大街 | 6 |  | 采暖 | 否 | 集中供热 | 否 | 完成
61 | 6.5 | 顺平县 | 蒲阳镇 | 旭彤物业公司（学府小区） | 平安大街 | 6 |  | 采暖 | 否 | 集中供热 | 否 | 完成