## Sheet1
保定市水源地环境问题整改进度表
填报单位：保定市环境保护局 | [6 empty] | 填报日期：2018年8月
序号 | 市 | 县 | 水源地名称 | 问题具体情况 | 整治进展情况 | 是否完成整治 | 整治进度（%）
1 | 保定 | 唐县、曲阳 | 西大洋水库 | 西大洋水库水源保护区于1993年划定、批复，当时划分技术报告中仅对保护区范围进行了文字描述，保护区矢量边界信息不完整。 | 水源保护区修订完善工作正在招标 | 否 | 50%
2 | 保定 | 阜平、曲阳 | 王快水库 | 王快水库水源保护区于2009年划定、批复，当时划分技术报告中仅对保护区范围进行了文字描述，保护区矢量边界信息不完整。 | 水源保护区修订完善工作正在招标 | 否 | 50%
3 | 保定 | 曲阳 | 王快水库 | 位于饮用水二级保护区内的一个原养猪场，现场检查时存在未彻底清除问题。 | 已完成“两断三清” | 是 | 100%
4 | 保定 | 曲阳 | 王快水库 | 王快水库二级保护区内，建有“曲阳冀电农业开发有限公司（曲阳冀电万亩生态观光园）”。据该公司现场负责人张玉华介绍，该公司于2011年建设，2012年被当地土地管理部门处罚，无土地、环评审批手续；2016年9月7日办理营业执照，营业执照中显示经营范围：蔬菜、果树的种植；生猪、鸡肉羊的饲养；正餐服务；住宿服务，旅游项目开发等。现场检查时未发现畜禽养殖及餐饮经营 | 已停止饲养行为；已停止正餐服务、住宿及旅游项目开发行为，清除正餐和住宿相关设施，完成排污口整治，严禁生活污水进入库区。 | 是 | 100%
5 | 保定 | 曲阳 | 王快水库 | 王快水库一级保护区附近发现一个农业生态园建筑，现场检查时，该生态园未经营，于2001年建设，2002年 投入运营，间断经营，2016年停业至今，现要求实施关闭措施。 | 现已全面关闭 | 是 | 100%
6 | 保定 | 阜平 | 王快水库 | 王快水库饮用水一级保护区边界建有栗伟饭店，位于阜平县平阳镇王快村， 2011年业主将原住宅房改建为饭店。 | 完成 | 是 | 100%
7 | 保定 | 阜平 | 王快水库 | 王快水库饮用水一级保护区边界建有栗伟饭店，位于阜平县平阳镇王快村，是该地一村民2011年将其住宅地改建成饭店。 | 同上 | 是 | 100%
8 | 保定 | 阜平 | 王快水库 | 王快水库二级保护区内建有一餐饮饭店，饭店名为：大汪坊饭店，该饭店位于三岩寨旅游区，现场检查该饭店暂时停止经营. | 整改到位 | 是 | 100%
9 | 保定 | 阜平 | 王快水库 | 阜平县北果园大桥位于王快水库饮用水水源地二级保护区内，未设置饮用水水源地保护区标识牌、无事故导流槽等应急防护等设施。 | 事故导流槽等应急防护等设施正在施工。 | 否 | 50%
10 | 保定 | 阜平 | 王快水库 | 保定市阜平县倪家洼村882省道路涵存在问题 1、保定市阜平县倪家洼村882省道路涵位于饮用水水源地二级保护区内，涵下积水感观成灰黑色。 2、保定市阜平县倪家洼村882省道并行饮用水水源地二级保护区，未设置标示牌、无视频监控、无事故导流槽等应急防护设施 | 1.涵下积水已清除，低洼已平整。2.标示牌视频监控已安装,事故导流槽正在施工.。 | 否 | 10%
11 | 保定 | 阜平 | 王快水库 | 保定市阜平县贾牛镇村王快水库饮用水水源地二级保护区内有多条废弃采沙船等设施，清除不彻底。岸边存在大量垃圾现象。 | 已完成采沙设备拖离清除和堆存垃圾清运 | 是 | 100%
12 | 保定 | 阜平 | 王快水库 | 保定市阜平县小花沟贾牛镇村王快水库饮用水二级保护区有3家畜禽养殖场，1家处于正常养殖，另2家无畜禽存栏。 | 肉驴饲养场已清栏 | 是 | 100%
13 | 保定 | 阜平 | 王快水库 | 保定市阜平县草场口村王快水库饮用水二级保护区有新建彩钢房建设项目，疑似用于餐饮，现场有烧烤迹象。 | 完成 | 是 | 100%
14 | 保定 | 曲阳 | 西大洋水库 | 保定市曲阳县田家坎村有一养殖场位于西大洋水库饮用水水源一级保护区内，存栏量约500只羊，岸边有大量生活垃圾，饮用水水源保护区未设立标识牌、无隔离防护措施 | 已对养殖场依法实施关闭，正对饮用水水源保护区及周边的垃圾进行清理，市水利局对设立标识牌、隔离网等设施已制定设计方案,准备招标 | 否 | 50%
15 | 保定 | 曲阳 | 西大洋水库 | 保定市曲阳县灵山镇通天河大桥位于西大洋水库饮用水水源二级保护区内，未设置饮用水水源保护区标识牌,桥面未设置事故导流槽等应急防护措施。 | 整改中 | 否 | 50%
16 | 保定 | 曲阳 | 西大洋水库 | 保定市曲阳县“王快水库”、“西大洋水库”两库连通处位于西大洋水库饮用水水源二级保护区内，贯穿连通处的大桥未设置饮用水水源保护区标识牌、无事故导流槽等应急防护措施，河道内存在堆沙及采砂设施。 | 事故导流槽正在施工 | 否 | 50%
17 | 保定 | 唐县 | 西大洋水库 | 保定市唐县河南唐河大桥位于西大洋水库饮用水水源地一级保护区内无事故导流槽等应急防护设施。 | 事故导流槽正在施工 | 否 | 50%
18 | 保定 | 唐县 | 西大洋水库 | 保定市唐县大洋乡西大洋村有一养羊场，位于西大洋水库饮用水水源一级保护区边界。约存栏量350只羊，在水源地岸边一级保护区内堆放大量垃圾，保护区内未设置饮用水水源标识牌，无隔离防护措施。 | 西大洋村养羊场已拆除完毕，岸边堆放生活垃圾已清理。市水利局对标识设置\防护隔离已制定方案,准备招标. | 否 | 50%
19 | 保定 | 唐县 | 西大洋水库 | 保定市唐县金隅冀东水泥有限公司部分厂区位于西大洋水库饮用水水源一级保护区内，该公司在厂区饮用水水源一级保护区内露天堆放大量制鞋下脚料。 | 已完成清运2030吨。 | 是 | 100%
20 | 保定 | 唐县 | 西大洋水库 | 保定市唐县罗庄乡十八渡村有一养猪场，位于西大洋水库饮用水水源一级保护区边界。存栏约20头猪养殖产生的污水直接排放，在水源地岸边堆放大量生活垃圾，保护区内无隔离防护措施。 | 十八渡村养猪场已拆除、岸边堆放生活垃圾已清理。 | 否 | 50%
21 | 保定 | 唐县 | 西大洋水库 | 保定市唐县白合镇漂流中心位于白合大桥（旧桥），此项目大部分区域在西大洋水库饮用水水源二级保护区，漂流活动区域涉及一级保护区部分水面；白合大桥（旧桥）未设置交通警示标志及事故导流槽等应急防护措施 | 白合漂流中心已取缔,事故导流槽正在施工. | 否 | 50%