## 问题清单
保定市生态环境部2019-2020年蓝天保卫战重点区域强化监督定点帮扶整改情况清单 （第五轮）
序号 | 市 | 县区 | 污染源名称 | 问题类型 | 存在问题 | 是否完成整改(是/否） | 整改情况
1 | 保定市 | 保定国家高新技术产业开发区 | 昭华锦城西侧祥和路北侧物料堆场 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查发现，昭华锦城西侧祥和路北侧工地周边有三堆物料露天堆放，未采取围档、防尘网覆盖措施。 | 是 | 已对物料堆场露天堆放渣土，进行防尘网覆盖，已整改完成。
2 | 保定市 | 阜平县 | 阜平县鑫隆泰煤炭购销有限公司 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时，该企业正在生产，厂区内物料堆场覆盖不完全。 | 是 | 已覆盖
3 | 保定市 | 竞秀区 | 新市区G107西三环垃圾堆场 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时，堆场堆放有大量工业、生活和建筑垃圾，无围挡，无覆盖，扬尘隐患严重。 | 是 | 收到问题反馈后，乡政府积极行动一是建立围挡，同时做好苫盖，管控建筑垃圾倾倒。二是向区政府汇报，争取资金支持，目前区政府已经做出方案，由区执法局负责统计全区类似情况，建立台账，近期将组织集中清运，彻底消除扬尘隐患。
4 | 保定市 | 竞秀区 | 复兴小学对面无名堆场 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查发现，复兴小学三面被建筑垃圾包围，面积很大，且无任何覆盖，裸露在外，同时也存在生活垃圾。在弃土与人行道对接处，仅有用绳子制作的简易围挡。 | 是 | 7月5日我区韩村乡接到交办清单后，立即派工作人员到现场去处理，现在生活垃圾、装修垃圾已清理完毕，7月11日上午，韩村乡政府协调博鑫地产开发公司，同美地产开发公司，华宇地产开发公司三家公司负责人及复兴路小学校长，针对复兴路小学周边土堆进行现场协调会，拿出绿化整治方案，下一步将进行绿化施工。
5 | 保定市 | 涞水县 | 涞水县宝幢水泥砖厂 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时，该厂环评、验收和排污许可手续完善，存在以下问题：1.原料未按照环评文件要求在仓库封闭存放，而是堆存在厂区外一处空地上，用网布简易遮盖，且遮盖不全；2.无车辆清洗水槽，门口路段破损，有大量泥浆。 | 是 | 厂内原料已覆盖，已安装车辆冲洗设备
6 | 保定市 | 涞水县 | 北辛庄扬尘 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查发现：1.部分路段有扬尘，路边绿化带内有少量扬尘沉降后的尘土；2.王村镇辛庄村有多家石料中转场，干线以北拒马河道附近有两处中转场堆存的砂石和土渣未覆盖，中转处有大货车停留；3.干线以南涞水双开隔热材料制造有限公司厂区有砂石原料堆放，部分未进行遮盖，检查时现场建有露天破碎工段，有生产痕迹，但未配套建设污染防治设施；4.通村公路旁院墙上有明显粉尘附着。 | 是 | 石料中转站内的石料已清运，涞水双开隔热材料制造有限公司厂内原料已覆盖。
7 | 保定市 | 曲阳县 | 曲阳县长丰石业有限公司 | 工业粉尘无组织排放 | 现场检查时，该企业正在生产，水帘除尘器正在维修，但企业仍正常生产。 | 是 | 该企业立行立改，对水帘除尘器进行维修，已完成。
8 | 保定市 | 望都县 | 望都县北城华府小区建设工地 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 现场检查时，该建设工地正在施工。存在问题：1.工地已安装车辆冲洗设备，但因有脚手架阻挡，实际通车宽度仅一米左右，车辆不能正常通行冲洗；2.车辆冲洗设备一侧挡板已拆除，无法正常使用。 | 是 | 望都县住房和城乡建设局监督该工地已将车辆冲洗设备移动到合理位置，并将左侧挡板维修安装，目前车辆冲洗设备可以正常使用。
9 | 保定市 | 徐水区 | 坟台村南无名沙站 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查，坟台村村口向南40m左右，马路西边有一沙站，占地面积约3亩，内有1大4小共计5堆河沙，仅有少量苫布覆盖，无其他防尘抑尘措施。 | 是 | 立即组织人员对5堆河沙进行了苫盖，做到覆盖到位。