## Sheet1
蓝天保卫战重点区域秋冬季监督帮扶第九轮交办问题整改情况表
序号 | 检查时间 | 县区 | 乡镇（街道） | 污染源名称 | 存在问题 | 整改要求 | 整改情况 | 是否完成整改（是/否）
1 | 2021-03-07 | 竞秀区 | 江城乡 | 保定市卓亚印刷厂 | 印刷环节采用外部集气罩，距集气罩开口面最远处VOCs无组织排放位置控制风速小于0.3m/s。 | 加装风扇未与排气管联通，废气未有效收集 | 该企业就当时现场检查的情况，已写情况说明。并进一步按照部领导要求进行了整改，已整改到位。 | 是
2 | 2021-03-24 | 高碑店市 | 高碑店市经济开发区 | 高碑店市昆仲伟业机械制造有限公司 | 1.未按要求运行废气自动监测设施 2.uv光氧催化设备里过滤棉积灰严重，长期未更换 |  | VOCs在线监控系统已通电，更换过滤棉.已立案，处罚人民币2万元整。 | 是
3 | 2021-03-07 | 竞秀区 | 富昌乡 | 河北康士达纸制品科技有限公司 | 1.印刷环节采用外部集气罩,距集气罩开口面最远处VOCs无组织排放位置控制风速小于0.3m/s； 2.印刷环节在未提供满足豁免条件证明材料的前提下，废气治理设施进口未检测，无法判断去除效率是否达标。 | 1台印刷机采用外部集气罩,距集气罩开口面最远处VOCs无组织排放位置控制风速仍小于0.3m/s | 该公司于2021年3月15日，对印刷机集气罩吸风口安装涡轮风机，提高风速。 | 是
4 | 2021-03-27 | 定兴县 | 开发区 | 定兴县卓美环保材料科技有限公司 | 1.物料堆场未落实扬尘治理措施 2.建设项目环保设施未落实“三同时”制度 |  | 2021年3月27日生态环境部执法人员对该厂进行现场检查时该厂未正式投入生产使用，正在建设中。该厂原料车间南面还未建设完成，有一面未封闭，原料全部在原料车间内，不属于料堆场。生产设备因是非标设备，还未全部安装完成。县生态环境局于2021年3月16日巡查时发现该厂未批先建行为，已对其立案处罚，罚款0.902万元。 | 是
5 | 2021-03-28 | 曲阳县 | 马羊村现代雕塑文化产业园 | 曲阳县腾阳雕塑有限公司 | 1.打磨工序部分粉尘未经集气罩收集，无组织排放较严重 2.泡沫粉碎机未按照重污染天气应急响应实施方案要求安装集气罩 |  | 曲阳县腾阳雕塑有公司，法人：赵爱静，统一社会信用代码：911306343479527057，2018年6月经曲阳县环境保护局审批，审批文号：曲环表[2018]207号，2021年4月13日换发国版排污许可证，编号：911306343479527057001X。我局责令该企业使用集中收集措施，控制气态污染物排放，并于2021年4月12日针对该企业未采取措施，控制气态污染物排放的违法行为立案处罚，拟罚款2万元，相关程序正在进行。 | 是
6 | 2021-03-28 | 徐水区 | 东史端镇 | 保定皓辰木业有限公司 | 喷漆房喷漆作业时未密闭 |  | 已完成整改，生态环境部帮扶组在检查时该企业喷漆工序未作业，工人正在搬运货架喷漆房门为开启状态,帮扶组领导为检查验喷漆房风机风量让工人进行风量测试，由于多人在喷漆房门口围观，喷漆房门未关闭,整个测试过程时间在20秒左右。 | 是
7 | 2021-03-28 | 定兴县 | 开发区 | 河北佳茂隆金属制品有限公司 | 1.喷涂房未密闭 2.活性炭吸附装置下层未安装活性炭 |  | 该厂在2021年3月28日生态环境部执法人员对该厂进行现场检查时未生产，正在进行厂内污染治理设施维护，因喷淋塔溢水，浸泡下层活性炭，导致下层活性炭坍塌，该厂已于当日更换完成，该厂喷涂生产线为链条式流水线，喷涂工位已安装滤芯除尘器。 | 是
8 | 2021-03-20 | 博野县 | 小店镇 | 保定腾盛起重机械制造有限公司 | 喷漆作业未安装污染防治设施 |  | 喷漆设备当场已拆除 | 是
9 | 2021-03-08 | 徐水区 | 遂城镇 | 保定小白兰饮品开发有限公司 | 1.未严格落实重污染天气应急减排措施 2.施工工地土方未苫盖 | 1.应急预案未修订 2.施工工地土方仍未苫盖 | 已完成整改。1.该企业为重污染天气应急响应期间全厂停产企业，因此该企业无需进行编制应急预案及预案修订工作。2.该企业施办公楼主体完工建筑施工单位拟对院落硬化，由于应急响应停止作业，苫盖的密闭网被风刮烂，施工单位立即购买密封网进行了苫盖。 | 是
10 | 2021-03-26 | 定兴县 | 开发区 | 定兴县巨川塑料制品制造有限公司 | 1.生产过程中车间未密闭，集气罩软帘未放下，烟气未有效收集 2.未按要求运行废气自动监测设施 |  | 2021年3月26日环保部执法人员对该厂进行现场检查时该厂正在生产，该厂车间大门因车辆运输产品而开启，污染传输通道已安装无组织超标报警装置，集气罩软帘已立行立改，收集管道因管道设计不合理，风阻大，已重新更换完成。该厂PM10扬尘在线监控设施因当日下雨导致设备内进水损坏，目前已更换完成。 | 是
11 | 2021-03-17 | 清苑区 | 望亭镇 | 清苑县天硕有色金属有限公司 | 企业预案和政府预案要求不一致 | 企业预案和政府预案要求仍不一致 | 区生态环境分局立即与望亭镇政府负责该企业的驻厂监督员责令企业联系第三方公司按照保定市生态环境局清苑区分局《关于对清苑县天硕有色金属有限公司<重污染天气重点行业绩效分级申报材料>及<重污染天气实施方案>的审核意见》各级预警减排措施要求，严格落实重污染天气应急响应措施，并将该企业炒灰工序纳入重污染天气应急预案并填写入“一厂一策”中。该企业已按照要求完成整改。 | 是
12 | 2021-03-28 | 徐水区 | 东史端镇 | 河北普康医疗设备有限公司 | 人工补漆作业未安装污染防治设施 |  | 已完成整改。生态环境帮扶组检查时喷塑工序未生产。该厂不存在喷漆工序,企业购进的配件在运输过程中部分漆面损伤，现场进行了简单的修补，责令不得再进行现场补漆。 | 是
13 | 2021-03-28 | 徐水区 | 安肃镇 | 保定鑫龙祥包装材料有限公司 | 印刷工序废气收集管道部分破损，治理设施进气采样口未有效封堵 |  | 已完成整改。执法人员于2021年4月13日立案调查，并填报了立案审批表，经局领导批准后立案。2021年4月14日下发《责令改正违法行为决定书》(保徐环责改字〔2021〕0030 号) ，责令该公司立即安装污染防治设施。2021年4月14日下发《行政处罚事先告知书》(保徐环罚告字〔2021〕0029号) 、《行政处罚听证告知书》(保徐环罚听告字〔2021〕0029号)处以罚款人民币壹万柒仟元整。目前，违法行为已改正，处罚程序正在进行。 | 是
14 | 2021-03-23 | 高碑店市 | 高碑店市经济开发区 | 京教文化传媒河北有限公司 | 清单内企业未制定企业重污染天气应急预案 |  | 该企业停产措施为涉VOCs工序停产，可以只制定“一场一册”公示牌。 | 是
15 | 2021-03-24 | 高碑店市 | 高碑店市经济开发区 | 河北合创建筑节能科技有限责任公司 | 皮带运输走廊底部破损，粉尘外排未收集 |  | 1.及时晒水降尘；2.皮带运输机封闭的底部破损部分立即密闭。已立案，处罚人民币2万元整。 | 是
16 | 2021-03-28 | 曲阳县 | 马羊村现代雕塑文化产业园 | 曲阳县岳乾雕塑品有限公司 | 1.油漆房未全封闭 2.切割工序生产过程移动式烟气净化器未同步使用 |  | 曲阳县岳乾雕塑品有限公司，法人：王岳乾，统一社会信用代码：911306345924753084，2018年7月经曲阳县环境保护局审批，审批文号：曲环表[2018]300号，2020年8月换发国版排污许可证，编号：911306345924753084001W。督查组现场检查时该企业喷漆房未进行作业，喷漆房门为半关闭状态，我局已督促该企业对喷漆房门随用随关，确保密闭。并于2021年4月7日针对该企业切割工序生产过程未同步使用移动式烟气净化器的违法行为立案处罚，拟罚款2万元，相关程序正在进行。 | 是
17 | 2021-03-26 | 高碑店市 | 高碑店市经济开发区 | 河北强凌防水材料开发有限公司 | 涂油工序停产，涂油池未冷却，有高温余热，散发出的vocs气体未经收集排到外界环境 |  | 该公司共有卷材生产线3条，共用一套环保处理设施，由环保主风机和各生产线送风机组成烟气输送；2021年3月26日当天开机1条（2#卷材生产线）；1#卷材生产线于3月24日停产处于降温状态，停产后无烟气有余温，关闭了生产线送风机，由环保主风机单独抽取余热散发的气味，涂油池处于密闭状态，主风机风量能够满足需要。 | 是
18 | 2021-03-26 | 定兴县 | 定兴镇 | 定兴县金友水泥制品加工厂 | 车间废气收集装置管道未接通 |  | 2021年3月26日生态环境部执法人员对该厂进行现场检查时处于停产状态，车间内的上料口废气收集装置管道因维修设备临时拆卸，目前已重新安装。 | 是
19 | 2021-03-28 | 曲阳县 | 马羊村现代雕塑文化产业园 | 曲阳县奇颜雕塑有限公司 | 1.活性炭炭箱过滤网堵塞 2.焊割工序生产过程移动式烟气净化器未同步使用 |  | 曲阳县奇颜雕塑有限公司，法人：王伟，统一社会信用代码：9113063407209742XK，2018年7月经曲阳县环境保护局审批，审批文号：曲环表[2018]309号，排污登记编号：9113063407209742XK002Y。我局已督促该企业对活性炭炭箱过滤网进行清理、疏通，并于2021年4月7日针对该企业切割工序生产过程未同步使用移动式烟气净化器的违法行为立案处罚，拟罚款2万元，相关程序正在进行。 | 是
20 | 2021-03-08 | 竞秀区 | 江城乡 | 保定市中画美凯印刷有限公司 | 1.印刷环节采用外部集气罩,距集气罩开口面最远处VOCs无组织排放位置控制风速小于0.3m/s； 2.印刷环节在未提供满足豁免条件证明材料的前提下，废气治理设施进口未检测，无法判断去除效率是否达标。 | 印刷环节采用外部集气罩,距集气罩开口面最远处VOCs无组织排放位置控制风速仍小于0.3m/s | 该企业生产车间采取整体密闭废气收集措施，VOCs治理设施已升级为活性炭吸附加催化燃烧。 | 是