保定市一亩泉地下水型集中式生活饮用水水源地地下水环境状况详细调查与

评估项目实施方案

保定市生态环境局

二〇二三年九月

保定市一亩泉地下水型集中式生活饮用水水源地地下水环境状况详细调查与

评估项目实施方案

| 提交单位： | 保定市生态环境局 |
| --- | --- |
| 编制日期： | 2023年9月 |

目  录

第一章  项目概况	1

1.1 项目基本信息	1

1.2 项目背景及实施的必要性	2

1.3 编制依据	7

第二章  实施区域概况	10

2.1 自然环境概况	10

2.2 社会经济状况	25

2.3 已开展的工作概况	26

2.4 区域地下水开采利用现状情况	30

2.5 一亩泉水源地开发利用情况	33

2.5 一亩泉水源地降落漏斗区变化特征	34

2.6 一亩泉水源地区水环境状况	35

2.7 一亩泉水源地地下水环境监测情况	37

第三章  问题诊断	39

3.1 以往工作发现的地下水环境状况问题	39

3.2 问题诊断与分析	47

第四章  技术路线及措施	51

4.1技术路线	51

4.2 工作部署	53

4.3 工作量	71

4.4 预期成果	72

4.5 组织实施	73

4.6 实施进度计划	74

第五章  绩效目标与可达性分析	76

5.1 绩效目标	76

5.2 风险分析	77

5.3 绩效目标可达性分析	79

第六章  投资估算	82

6.1投资估算依据	82

6.2投资估算及说明	82

6.3资金筹措机制	88

项目绩效目标申报表	89

第一章  项目概况

1.1 项目基本信息

1.1.1 项目基本情况

项目名称：保定市一亩泉地下水型集中式生活饮用水水源地地下水环境状况详细调查与评估。

工作范围：工作区位于河北省保定市满城区和竞秀区，主体为一亩泉水源地保护区及补给区及周边重点污染源隐患区，总面积188.11km²，其中以发现水质指标超标监测点为中心，向周边扩展1000m圈定的区域作为重点区域范围，共计80km2。

1.1.2 建设内容与目标

通过系统开展保定市一亩泉地下水型集中式生活饮用水水源地地下水环境状况详细调查，全面掌握水源地补给区和保护区范围内的地下水水质及地下水污染状况，识别对水源地存在污染或潜在污染的重要污染源（工业污染源、农业污染源、加油站等），补充和完善一亩泉水源地地下水环境监测体系，查明重点调查区内地下水污染物种类、主要来源、污染途径、污染程度和空间分布以及地下水污染状况随时间的变化趋势等，分析污染源与地下水污染之间的联系，判断地下水污染趋势和健康风险，为科学判定一亩泉水源地生态环境保护的薄弱点和关键环节、明确地下水污染防治目标以及推动地下水精准治污提供技术依据，切实保障饮用水水源地环境安全，为后续实施一亩泉水源地地下水重点污染源源头预防和管控修复工程、遏制水源污染提供基础支撑。

1.1.3 建设周期

项目实施周期2年，预计2023年10月至2025年10月。

1.1.4 项目资金

保定市一亩泉地下水型集中式生活饮用水水源地地下水环境状况详细调查与评估项目所需总资金概算1480万元，其中申请中央水污染防治资金1302.4万元（占总投资的88%），地方配套资金177.6万元（占总投资的12%）。第一年度经费投资概算1050万元，第二年度经费投资概算430万元。

1.2 项目背景及实施的必要性

1.2.1 项目申报条件的符合性分析

本次申报的项目为“保定市一亩泉地下水型集中式生活饮用水水源地地下水环境状况详细调查与评估项目”。保定市一亩泉水水源地地下水环境状况问题是由于水源地保护区内工农业生产、畜禽养殖等造成的周边环境污染，通过下渗影响地下水，造成水体水质恶化污染，地下水水质污染问题以点状为主，部分区域呈面状发展。项目所在区为保定市城镇应急备用水源地保护区和补给区，具有重要的安全供水战略意义，同时其处于白洋淀上游补给区，地理位置及其重要，如不加以防控以及修复治理，必将对保定市供水安全和下游水质产生巨大风险，因此为保障广大人民群众的生活饮用水安全和身心健康，保护白洋淀下游生态安全，开展一亩泉集中水源地详细调查刻不容缓。拟采用以“详细调查—监测网优化—污染源解析—健康风险评估—综合评价分析”的方式进行一亩泉水源地保护区和补给区详细调查评估，属于地下水生态环境保护中“地下水生态环境状况调查评估”。

综上，本项目符合中央生态环境资金储备库入库项目的申报条件。

1.2.2 贯彻落实中央和地方有关文件精神，保障供水安全

《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（2021年11月2日）中明确提出：强化地下水污染协同防治。持续开展地下水环境状况调查评估，划定地下水型饮用水水源地补给区并强化保护措施，开展地下水污染防治重点区划定及污染风险管控。健全分级分类的地下水环境监测评价体系。《河北省土壤与地下水污染防治“十四五”规划》（冀土领办〔2022〕4号）指出，开展地下水型饮用水水源环境风险排查，……针对水质超标的地下水型饮用水水源，分析超标原因，因地制宜采取整治措施，确保水源环境安全。因此开展保定市一亩泉地下水型集中式生活饮用水水源地地下水环境状况详细调查与评估是贯彻落实中央和地方相关政策，确保水源地环境安全、保障饮水水质安全的重要举措。

1.2.3 白洋淀上游水污染防治的需要

一亩泉水源地位于保定市主城区西部山前平原地带，同时其位于白洋淀上游，在白洋淀流域地下水径流过程中作用极其重要。一亩泉在开发为水源地前，在一亩泉附近形成地下水溢出带，溢出泉水汇入府河，是白洋淀的重要补给水源之一。近年来，按照习近平总书记的重要指示和省委省政府的决策部署，保定市委市政府高位推动，认真谋划落实，坚持统筹推进白洋淀上游水污染生态治理和经济发展，成效明显。2022年4月，保定市启动“一亩泉生态修复与乡村振兴示范项目”，随着项目推进，复涌的一亩泉将再次汇入府河，一路欢歌，流向白洋淀，而一亩泉水源地地下水水质的优劣将会直接影响到白洋淀的生态环境。因此开展一亩泉水源地区地下水环境状况详细调查，查清污染源分布、污染迁移特征已刻不容缓，这也是解决当前环境污染矛盾、支撑雄安新区建设、服务生态文明的重要举措。

1.2.4 保障保定市主城区集中供水安全的需要

一亩泉水源地自上世纪五十年代末建成后，长期作为保定市城区主要供水水源，其高峰阶段开采量达到0.6~0.8亿m3/a左右，其在保定市国民经济发展进展中发挥了不可磨灭的贡献。根据近年来在水源地区开展的相关调查工作显示，水源地保护区和保定市满城区城区有一定的重合，存在百余处地下水污染源，产生的工、农业和人类生活排放的污废水破坏水源地保护区内地下水环境。水源井总硬度在上世纪50年代时仅243.9mg/L（以CaCO3计算），而在2021年7月一亩泉开采井水质采样数据显示总硬度已达430mg/L（以CaCO3计算,），硝酸盐（以N计）含量已达9.2mg/L，水质状况不容乐观。在南水北调工程配套的第二地表水厂建成后，尽管一亩泉水源地转为应急备用水源地，但其对防患城市突发供水危机的重要性更加凸显，因此需要持续对水源地保护区内开展系统性调查，查清水源地地下水环境持续恶化的原因，遏制水质受污染的潜在风险，以保证一亩泉水源地能够符合国家饮用水源地水质要求，在发生应急涉水事件时，能够提供优质地下水，达到改善民生、稳定民心、维护社会安定的目的。

1.2.5 一亩泉水源地开展详细调查的紧迫性和必要性

近年来，河北省和保定市均高度重视一亩泉水源地的地下水环境保护，“保定市一亩泉饮用水水源保护区水环境调查与评价”（2019年，保定市满城区财政经费，经费总额263万）、“河北省国控考核点地下水基础环境状况调查评价”（2021年，中央财政经费，经费总额2595.81万）、 “河北省地市级地下水型集中式生活饮用水水源地地下水环境状况调查评估”（2021年，中央财政经费，其中一亩泉水源地经费额度246.5万）等项目中均有涉及到一亩泉水源地地下水环境相关的调查工作，并取得了相应的成果和认识，总体都表明一亩泉水源地地下水环境存在污染，水质持续恶化。

总体来看，一亩泉水源地地下水环境状况工作存在四个方面的问题：一是根据保定市供水总公司长期监测数据，水源开采井硝酸盐和总硬度指标持续劣化，部分区域井孔水质已不符合饮用水水质要求；二是保护区内地下水环境状况持续恶化，水质指标超标以散点分布为主，部分区域有连片污染趋势；三是普遍存在锰、铬(六价)、硒、氯化物、氨氮、亚硝酸盐、硝酸盐、总硬度等单一或多指标超标，污染风险因子呈现多样化、复杂化，部分区域有机污染指标健康风险不可接受；四是对于污染源的确定多以推断为主，尚未圈定污染范围，对于污染程度、成因、途径等均不明确，需要进一步开展详细调查。

而前期已开展的地下水环境状况调查工作普遍存在如下问题：一是调查工作目的不一，多止于初步调查阶段。二是工作周期多较短，一般3-6个月，缺乏系统、持续的监测数据来对水源地水环境劣化原因开展精确解析。三是工作手段相对单一，且仅以1期次样品测试结果结合周边污染源来推测分析可能污染源，缺乏多期对比分析说明地下水环境状况的变化特征；四是对区内存在锰、铬(六价)、硒、氯化物、氨氮、亚硝酸盐、硝酸盐、总硬度等指标超标问题，缺乏针对性的污染溯源工作手段。五是近两年来开展工作，对污染因子和污染程度论述不一，对污染浓度、空间分布等尚未有明确论述。

鉴于一亩泉水源地对保定市城镇供水安全的战略意义、一亩泉水源地存在的地下水环境状况问题对供水安全的不良影响，以及一亩泉水源地对白洋淀下游生态的环境风险，综合以往工作开展存在的问题，亟需通过调查、钻探、物探、监测、同位素等多手段结合获取系统、持续多期次的基础数据和水环境监测数据，以全面评估区内水环境状况、确定污染因子和成因，溯源污染源，明确污染程度、空间分布等，通过本次开展一亩泉水源地地下水环境状况详细调查和评估工作，查清工作区水文地质基础条件，初步建立地下水环境监测网，为后续一亩泉水源地地下水环境状况风险评估、风险管控和治理修复等工作持续顺利推进奠定基础。

1.3 编制依据

1.3.1相关法律法规及政策

（1）《中华人民共和国环境保护法》

（2）《中华人民共和国水污染防治法》

（3）《全国地下水污染防治规划(2011-2020年)》（环发[2011]128号）

（4）《全国地下水基础环境状况调查评估实施方案》

（5）《华北平原地下水污染防治工作方案》（环发〔2013〕49号）

（6）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）

（7）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号）

（8）《“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》（环土壤〔2021〕120号）

（9）《关于印发地下水污染防治实施方案的通知》(环土壤〔2019〕25号)

（10）《关于印发<中央生态环境资金项目储备库入库指南（2021年）>的通知》(环办规财〔2021〕22号)

（11）《河北省生态环境厅等五部门联合印发《河北省地下水污染防治实施方案》的通知》（冀环土壤〔2020〕284号）

（12）《关于印发《河北省土壤与地下水污染防治“十四五”规划》的通知》（2022年1月31日）

（13）其他相关政策法规。

1.3.2标准与规范

- 《地下水环境状况调查评价工作指南》（环办土壤函〔2019〕770号）

- 《地下水污染健康风险评估工作指南》（环办土壤函〔2019〕770号）

- 《地下水污染模拟预测评估工作指南》（环办土壤函〔2019〕770号）

- 《地下水污染防治重点区划定技术指南》（征求意见稿）（2022年8月）

- 《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）

- 《地下水污染同位素源解析技术指南（试行）》（环办土壤〔2022〕16号）

- 《区域地下水污染调查评价规范》(DZ T 0288-2015)

- 《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ 610-2016)

- 《土壤环境监测技术规范》(HJ/T 166-2004)

- 《建设用地土壤污染状况调查技术导则》(HJ 25.1-2019)

- 《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》(HJ 25.2-2019)

- 《建设用地土壤污染风险评估技术导则》(HJ 25.3-2019)

- 《水质样品的保存和管理技术规定》(HJ 493-2009)

- 《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)

- 《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）

- 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）

- 《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）

- 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB28918-2002）

- 《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2005）

- 《场地土壤环境风险评价筛选值》（DB11/T811-2011）

- 《工业企业场地环境调查评估与修复工作指南（试行）》

- 《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）

- 《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/T 338-2018）

- 《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ 773-2015）

第二章  实施区域概况

2.1 自然环境概况

2.1.1 地理位置

一亩泉水源地所在行政区域位于河北省中部的保定市，地理坐标：东经113°40′-116°20′，北纬38°15′-39°57′。南距石家庄120km，北距北京140km，西部与山西省接壤，是连接石家庄-北京的重要交通枢纽，境内张石高速、保沧高速、保阜高速、荣乌高速、京深线、保涞线、良顺线、京赞线、津保北线等国道省道穿境而过。全区辖4市（定州为省直管试点）、5区、15县(雄县、容城、安新三县由雄安新区托管)和2个开发区，总面积2.2万km2（不含雄安新区及定州市1.93万km2），其中市区面积2531km2，人口315.35万。

图2-1 工作区地理位置示意图

一亩泉水源地取水井群位于满城区和竞秀区辖域交界处，供水单位为保定市保满路（一亩泉村南）的保定市供水总公司二水厂。目前一亩泉水源地为应急备用水源地。

一亩泉水源地地下水经水泵取水后，通过北线（DN1000㎜、DN1200㎜）、南线（DN1000㎜）两条低压输水干线，分别向保定市供水总公司二水厂的南厂蓄水池（容量8000m3），西厂蓄水池（容量12000m3）补水，经消毒、蓄水池、加压后自西向东输送至市主城区供水管网，最终入用水用户。

2.1.2地形地貌

水源地所在区域地处山前漕河、界河冲洪积扇区，西部为太行山北段东麓低山丘陵侵蚀地形，东部为河北平原，地势低平，由西向东微倾斜，按地貌形态分为低山丘陵区和山前平原区。

一亩泉水源地与供水单位以及输水管网所穿越位置位于山前平原。

（1）低山丘陵地貌

分布于工作区西北部的雾山、千家庄、抱阳村一带，岩性主要为蓟县系雾迷山组白云岩，标高一般在200-400m之间，最高416m。相对高差一般在100-200m。山顶多呈浑圆状，两侧陡峭。坡角10°-30°。岩层表面受到不同程度的岩溶化作用，局部可见溶沟、溶槽，宽度一般0.3-0.8m，深0.3-0.5m。

（2）山前冲积平原

由漕河、界河冲洪积扇叠加而成，为冲洪积堆积地貌。岩性为卵石、中粗砂、细砂、粉质粘土、粘质粉土。标高一般在20-80m之间，地形平坦，微向东倾斜。

北部在漕河的冲积和洪积作用下，形成了漕河冲洪积扇，扇轴大致在王各庄-要庄-周庄一线，冲积扇前缘在前大留村-周庄北章村一线，扇区面积约63.98km2。

界河在抱阳村出山后形成较大规模的界河冲洪积扇，扇轴大致沿南伍侯-大固店-庞村一线，扇前缘在许家庄-江城-后高庄村-郭村-西北堡一线，扇区面积约149.19km2。

历史上界河曾在抱阳山北部柳家佐村出山口形成较小规模的冲洪积扇。漕河、界河的多次冲洪积叠加及河流改道作用，形成现在的地形地貌。

图2-2 一亩泉所在区域地形地貌图

2.1.3气象

工作区属暖温带大陆性季风气候区，主要气候特点是：四季分明，春季干燥多风，夏季炎热多雨，秋季天高气爽，冬季寒冷干燥。多年平均气温13.4℃，1月平均气温4.3℃，7月平均气温26.4℃。年平均日照时数2511.0小时，占可照时数的56%。主导风向为东南风和西北风，年平均风速1.8m/s，无霜期190天。

（1）降水量

工作区一带降雨具有年内、年际不均一的特征，2009-2019年多年平均降水量575.31mm（图2-3）。年最大降雨量为758.80mm(2013年），年最小降雨量为426.00mm(2016年）；年平均降水日数为68天；年降水量集中在6、7、8、9四个月，降水约占年降水量的80%左右（图2-4），工作区所在地级市保定市降雨量等值线图见图2-5。

图2-3 工作区2009-2019年平均降雨量柱状图

图2-4 工作区2019年各月降雨量占比图

图2-5 工作区所在地区-保定市2019年降雨量等值线图

（2）蒸发量

工作区多年平均水面蒸发量1429.90mm，降水量与水面蒸发

量比值0.43。年内夏季蒸发量占全年的42.50%，其余季节占全

年的57.50%（图2-6）。

图2-6 工作区所在地区保定市2019年月蒸发量柱状图

2.1.4水文

区内河流水系属大清河水系，水源地北部为漕河，自西向东径流，中部有一亩泉河，南部为西向东界河河流。

（1）漕河

发源于太行山东麓易县五回岭，狼牙山脚下，由龙门入满城境内，山区流域面积610km2，平原区为190km2。满城境内河长26.3km，河床纵坡降1-2.5%，流经满城区白龙乡、神星镇、大册营镇、要庄乡，沿河共分布33个村庄，至高新区贤台乡西庄村入境高新区。

据历史记载，漕河最大流量267m3/s(1952年7月21日至1953年8月漕河水文站)，最小流量在5月份，大约十天河面断流，平时一般流量为15-40m3/s。1964年前常有水，以后常干枯，1977-1988年除汛期有流水外，其它季节基本断流。1989年10月17日测流资料，漕河至王各庄段流量1.07m3/s，漕河镇桥下流量0.6m3/s，河水渗漏损失量0.47m3/s。漕河现为排洪主要通道，平时为干河。

（2）一亩泉河

河源出于一亩泉村一带，由数十泉涌汇集而成，全长45km，河床宽约2-20m，1956年11月黑风泉下约100m流量0.28m3/s，一亩泉下200m流量0.87m3/s，1957年4月30日月亮桥下流量0.28m3/s，1965年后断流。

七十年代后成为保定市行洪、排沥、排放城市污水处理厂的渠道。现由上游水库人工排水补给，上游一亩泉村至孙家塘段6km河道做了硬化处理，中下游为天然河道，在大车辛庄村东桥下流量1.67m3/s，蛮子营村西桥下流量1.702m3/s。

（3）界河

流域面积388.4km2，位于水源地西南部。上游分为二支：主支源于易县西南山区下白银洼、八庙台、李家台一带，向南西流经涞源县，随之南东流，过顺平县石家庄村西进入总库容1178万m3的龙潭水库。向下婉蜓15km而下，在车厂村西入满城境内，至刘家台汇另一支源于黄龙寺沟、慈家台沟和龙居沟的来水成一水。主道过境长43km，河滩最宽处400m，平均纵坡降1/150，域内汇流面积186km2。流经刘家台乡、坨南乡、石井乡和满城镇，沿河共分布20个村庄，至石井乡章村入顺平县境。

据已有资料，界河流经岭西至土门段时部分河水渗入地下，在石井、永安庄一段，河水基本上全部渗入地下。上世纪六十年代以来，除1963年、1988年、1989年三年特大洪水年有水外，界河河水均未流出山口，界河出山后汇入蒲阳河，向东南流入清苑县境内。

保定市河流水系分布见图2-7。

图2-7 工作区所在市域范围河流水系分布图

2.1.5水文地质条件

2.1.5.1 地下水赋存条件

一亩泉水源地地下水主要存于由第四纪成的松散孔隙中，一亩泉水源地保护区和补给区根据地貌成因类型及水文地质条件，区域上分为三个水文地质区：

（1）低山丘陵岩溶裂隙—孔隙水区

①岩溶裂隙水富水不均匀亚区：

分布于调查区西北部山区的岩溶裂隙及喀斯特溶洞中，基岩出露，岩层风化作用形成了一些裂隙，造成了含水条件，但补给多为大气降水，且裂隙不甚发育，水量不丰富，分布不均匀。在基若出露10m以下则为喀斯特岩溶水为主，以往资料显示单位涌水量2.8m3/h・m。

②山间河谷孔隙水富—弱富水亚区：

分布于调查区西北部，界河出山口河谷地带。含水层为第四系全新统，上更新统冲洪积砂砾卵石层与灰岩白云岩裂隙水两种组成。孔隙水埋深42-50m左右，水位标高约10m，含水层累积厚度40-70m，含水层组成物为碎石、砂等。河谷地带富水性好，渗透性能强，地下水为潜水类型。

（2）冲洪积扇孔隙水区

漕河、界河冲洪积扇分布于山前地带，除扇顶部抱阳山一带及满城镇附近为潜水区外，大部分地区兼有承压水性质(潜水—承压水区)，含水层岩性以粗砂含卵砾石为主。由北向南分为漕河、界河、蒲阳河三个高水亚区。漕河扇和界河扇水力联系密切，含水层富水性强。冲洪积扇主体部位富水性好，单位涌水量大于100m3/h・m，分布面积约55.47km2。沿冲洪积扇扇轴向两侧，含水层高水性逐渐减弱。洪积扇的前缘、西部近扇间地带及北马一一南马和南陵山等地，基底局部起地带含水层富水性较差，单位涌水量20-50m3/h・m。

①漕河、界河扇强富水亚区

由上至下分为四个含水岩组：

a.第一含水岩组(潜水含水层)

有0-1个含水层，厚5-10m，透镜体状分布，底板埋深小于26m，含水层岩性为中砂、细砂，隔水层为粘性土。经多年的开采，该含水层地下水已被疏干。

b.第二含水岩组(浅层承压含水层)

埋深50--80m左右，含水层一般5-7层，总厚15-35m，组成岩性主要为粗砂含砾石，局部见薄层状中砂、砾石、卵石层。界河冲洪积扇轴部为强富水，单位涌水量大于100m3/h・m，前缘区及扇间地带富水性较差，单位涌水量20-50m3/h・m。

c.第三含水岩组

冲洪积扇顶部含水层基本缺失，在中下部有4-7个承压含水层，单层厚度2-10m，总厚度20-30m，底板埋深150-200m，含水层岩性以压密实的中砂、细砂为主，含水层顶底板均为粘性土，含水层单位涌水量5-15m3/h・m。渗透系数5-10m/d，隔水顶板厚5-15m。

d.第四含水岩组

冲洪积扇的中下部有7-10个承压含水层，总厚度35-40m底板埋深340-380m，含水层岩性为固结的粗砂、中秒、细砂，富水性差，单位涌水量小于15m3/h・m，隔水顶板厚10-20m。

②蒲阳河扇中等富水亚区:

分布于调查区西部，山区南部，在9-100m共有含水层6层，其水力联系不明，总厚度约28m，但一般只见2-3层，且向南渐深。有些则尖灭或呈透镜状，含水层组成物大部分为砾石或粗秒。单位涌水量均小于20m3/h・m，自西北至东南单位涌水量步增大。

（3）冲积平原孔隙水区

分布于漕河、界河冲洪积东部，均为承压水区，由北向南分为三个富水亚区：漕河冲积平原弱富水亚区、界河冲积平原中等富水亚区、蒲阳河唐河冲积平原富水亚区，单位涌水量一般3-20m3/h・m，南部界河、蒲阳河唐河冲积平原富水性相对较好，辛阳村附近单位涌水量可达30m3/h・m。该区含水层层次多，以中细砂为主，就埋条件而言，可分为三个含水岩组。

①第一含水层(潜水含水层):

呈透镜状分布，主要分布于满城区小许城村向南延伸地段，含水层由砾石、各种砂类组成，埋深10-50如，含水层厚5-10m现已疏干。

②第二含水层(浅层承压含水层)

分布广泛，由漕河出山口向南、东、东南方向延展变，埋深50-80m，北部较浅，南部较深，厚约10-20m以砂类为主，局部含砾石，含水层有时为钙质胶结成不连续层状。含水层上下底板均为粘性土。单位涌水量3-15m3/h・m。

③第三含水层(深层承压含水层):埋深110-200m，厚度5-10m。含水层由中、细砂组成，并含少量石，一般为两层。分布由东南向西北渐薄。水量较小，单位涌水量为0.48m3/h・m。

2.1.5.2地下水补给来源分析

调查区入渗补给主要包括降水入渗、侧向不给、井灌回归、河流渗漏补给等。

（1）降水入渗补给

降水入渗补给量主要受降水和包气带岩性、厚度影响。一般降水量越大、包气带岩性颗粒越粗，降水入渗补给量越大，另外，包气带岩性的最佳水位埋深为3-4m，在最佳水位埋深处降水入渗补给量最大，小于或超过最佳水位埋深，降水入渗量减小。

低水位期全区包气带厚度以14-30m为主，其次是大于30m和小于15m。现状条件下包气带的岩性厚度较上世纪80年代明显增大。参照前人工作工作成果，本区大面积区域降水入系数0.16。

（2）井灌回归

井灌回归主要受灌水量、包气带岩性和地下水位埋深影响，灌水量越大、包气带岩性颗粒越粗，灌溉入渗补给量越大。丰水年因农业用水量减少，井灌回归补给量相应减少；反之较多。

（3）河流渗漏补给

河流渗漏补给主要受河流径流、河床岩性、地下水水位埋深等因素影响，河流径流量越大、河床岩性越粗、地下水水位埋深越大，河道渗漏补给量越大。

目前，工作区内河流漕河、界河等。工作区内漕河因汛期上游水库泄洪有水外，其它季节基本断流，平时为干河。界河河水在调查区内全部渗入地下，失去了对地下水补给的能力，季节性有水的河流水量很少，对地下水补给作用仅限于雨季，补给甚微。

（4）山区地下水对平原区的侧向径流补给

山前地带第四系堆积物，由于所处地貌部位及成因类型的不同，接受山区地下水补给条件亦有显著差异。一般在河流出山口处的冲洪积扇顶部，第四系卵砾石、砂砾石湖砂层与基岩直接接触，接受补给的条件良好，而在扇间洼地地带，则表现为厚层、巨厚层粘性土与基岩直接接触，这就阻挡了山区地下水向平原区的排泄。

总之，本区山区地下水对平原区的补给，主要是在近代河流出山口处，通过河床下的第四系砂砾石、基岩裂隙岩溶带或风化裂隙带，以潜流的形式进行补给。

2.1.5.3 地下水动态特征

地下水水位动态受大气降水及人工开采的影响。水位动态分为多年变化动态、年内动态变化、地下水平面动态变化以及生产井开采引起的变化。

地下水多年动态主要受年降水量、年开采量和区域水位开采的影响。

1997-2000年，水源地开量持在5117.70-6405.69(m3×l04/a)之间，开采量较大， 地下水水位埋深自18.06m快速下降至30.85m。

2000-2006年，保定市引入西大洋水库地表水作为市主要供亩泉年开采量降低至1000(m3×l04/a)左右，地下水水位主要受降雨量及区域水位开采的影响，水位缓慢升高，水位波动变化不大。但仍处于较低状态。

南水北调工程配套的第二地表水厂建成后。保定市供水主要由南水北调供应，缺口不足部分由西大洋水库供应。一亩泉水源地转为应急备用水源地。

2.1.5.4 地下水化学类型

根据前期调查工作，一亩泉水源地保护区和补给区地下水化学类型特征如下：

区内浅层地下水水化学类型相对较少（共6种），地下水阳离子以Ca2+和Mg2+为主，阴离子以HCO3-为主，自西向东主要有HCO3-Ca·Mg型水、HCO3·Cl—Ca·Mg型水、HCO3—Mg·Ca型水、Cl·HCO3—Ca·Na·Mg 型水、HCO3·Cl—Mg·Ca 型水、HCO3—Ca·Na·Mg型水。

HCO3-Ca·Mg型水广泛分布于调查区西部、中部、东部、南部等大部分区域，占调查区78.35%，为调查区内主要水化学类型。矿化度0.29-0.84g/L，平均值0.45g/L；pH值7.05-8.22，平均值7.51。

HCO3·Cl—Ca·Mg型水主要分布在调查区东北部的两渔村—要庄—一亩泉村一带，占调查区10.31%，矿化度0.42-1.11g/L，平均值0.71g/L；pH值7.08-7.70，平均值7.34。

HCO3—Mg·Ca型水主要分布在调查区西南部的海家庄—两分庄—南辛庄一带占调查区8.25%，矿化度0.29-0.69g/L，平均值0.45g/L；pH值7.31-7.81，平均值7.62。

Cl·HCO3—Ca·Na·Mg 型水、HCO3·Cl—Mg·Ca 型水、HCO3—Ca·Na·Mg型水根据此次水质检测结果显示各有一个，占比均约1.03%，零星分布于调查区内。

2.2 社会经济状况

2.2.1 行政区划及人口

一亩泉水源地所在行政区域位于河北省中部的保定市，水源地保护区主体处于满城区。满城区满城区辖1个街道、6个镇、5个乡、1开发区。惠阳街道、满城镇、大册营镇、神星镇、南韩村镇、方顺桥镇、于家庄镇、要庄乡、白龙乡、石井乡、坨南乡、刘家台乡、河北满城经济开发区。

根据满城区2021年国民经济和社会发展统计公报数据显示，满城全区常住人口391562人，其中，城镇人口218656人，城镇化率55.84%。全年全区城镇职工参加基本养老保险人数为45367人，比上年末增加492人。其中，参保在职职工达34843人(其中，企业25810人，机关事业9033人），参保离退休人员达10524人（其中，企业6266人，机关事业4258人）。参加失业保险 22626人，参加工伤保险26195人，其中，参加工伤保险农民工10911人。

2.2.2 经济概况

根据保定市满城区历年国民经济和社会发展统计公报显示：

2021年，全区生产总值完成1430522万元，比上年增长 8.0%。其中，第一产业增加值252307万元，增长6%；第二产业增加值422973万元，增长5.9%；第三产业增加值755242万元，增长9.6%。三次产业比为17.6：29.6：52.8，财政收入占GDP比重达9.5%。

2020年，全年全区生产总值完成1265772万元，比上年增长 4.0%。其中，第一产业增加值242605万元，增长7.6%；第二产业增加值313391万元，增长2.2%；第三产业增加值709776万元，增长3.5%。三次产业比为 19.2：24.7：56.1，财政收入占GDP比重达11.5%。

2019年，满城区地区生产总值1203442万元，比2018年增长 9.0%。其中，第一产业增加值210565万元，增长1.1%。第二产业增加值322245万元，增长5.9%。第三产业增加值670632万元，增长13.7%。三次产业结构为 17.5%、26.8%和55.7%，财政收入占地区生产总值11.8%。

2018年，满城区生产总值1155535万元，比2017年增长6.7%。其中，第一产业增加值198423万元，增长3.9 %。第二产业增加值417171万元，增长4.2%。第三产业增加值539941万元，增长12.8%。三次产业比重分别为17%、36%和47%，财政收入占地区生产总值比重达11.4%。

2.3 已开展的工作概况

20世纪50年代为解决满足经济生产需要，有关部门组织开展一亩泉水源地勘测，自此拉开了一亩泉水源区地下水勘查开发的序幕。60多年来，在对区域地质、水文地质条件勘查基础上，一亩泉水源地及周边较深入开展了城市与工业集中供水、农业供水、环境水文地质、工程地质、地下水人工补给及地下水动态与均衡等多方面专门性水文地质勘查研究以及地下水基础环境状况调查评估相关方面的工作，基本查明了一亩泉水源地保护区和补给区的地下水分布、埋藏条件、污染源分布等，计算评价了区域地下资源，探讨了地下水合理开发利用的途径和方法，取得了一批地下水勘查工作成果，促进了地下水科学研究的进展，这些工作均为本实施方案编制提供了重要参考。以往主要完成的工作成果见表2-1。

| 表2-1 以往主要完成工作成果表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 成果名称 |  | 提交单位 | 时间 | 主要内容 |
| 1 | 水文地质和地下水资源评价 | 保定市供水水文地质勘测报告 | 河北省水文地质工程地质大队 | 1958 | 包含水源地区水文地质条件等基础情况资料 |
| 2 |  | 重点城市1:20万水文地质填图 | 河北省地质局第一水文地质大队 | 1959-1962 | 包括保定幅水文地质条件 |
| 3 |  | 保定平原区1:20万水文地质图编图 | 河北省地质局水文地质第四大队 | 1975 | 对保定平原区水文地质条件进行了详细研究 |
| 4 |  | 保定地区平原地下水资源评价及合理开发利用勘查科研综合报告 | 河北省地质局水文地质四大队 | 1976 | 较好的分析保定平原区地下水资源情况 |
| 5 |  | 河北平原农田供水水文地质勘察 | 河北省地质局 | 1983 | 对河北平原地下水开采条件进行了较详细勘察评价，工作精度1:10万 |
| 6 |  | 河北省保定地区平原农田供水水文地质勘察总结报告 | 河北省地质局水文地质四大队 | 1990 | 查明了全区水文地质条件 |
| 7 |  | 保定市地下水资源评价报告 | 河北省环境水文地质总站保定监测站、地矿部水文地质工程地质技术方法研究所 | 1991 | 包含水源地区水文地质条件等基础情况资料。 |
| 8 |  | 保定市环境地质工程地质综合勘查报告 | 河北省地质勘查局第四水文地质工程地质大队 | 1998 | 着重研究了与人类活动有关的水文地质工程地质环境地质问题并做了相关评价 |
| 9 |  | 华北平原（河北部分）地下水资源综合调查报告 | 河北省地质调查院 | 2003 | 对河北平原地下水系统空间结构、地下水循环及地下水功能进行了研究 |
| 10 |  | 保定市水资源公报 | 保定市水利局 |  | 2015-2020年度水资源公报 |
| 11 |  | 保定市一亩泉应急备用水源地改扩建项目水文地质勘查报告 | 华北地质勘查局五一九大队 | 2020 |  |
| 12 |  | 保定市一亩泉应急备用水源地改扩建项目水资源论证报告 | 河北隆源水务技术咨询有限公司 | 2020 |  |
| 13 | 地下水环境 | 保定市地下水污染调查报告 | 河北省地质局水文地质四大队 | 1975 | 对保定市进行了地下水污染研究 |
| 14 |  | 河北省保定市一亩泉水源地地下水卫生防护带圈定 | 地矿部水文地质工程地质方法研究队、河北省保定环境水文地质监测站 | 1986 | 包含水源地水文地质条件、水质变化趋势分析等 |
|  |  | 保定市地下水水质评价及保护研究 | 地矿部水文地质工程地质技术方法研究队 | 1987 | 在完成环境水文地质调查的同时，开展了中细砂含水层水文地质参数研究 |
| 15 |  | 河北省城乡居民生活饮用水水质调查报告 | 河北省地质环境监测总站 | 1998 | 对居民饮用水状况进行了调查评价 |
| 16 |  | 保定市一亩泉饮用水水源地保护区划分 | 河北省地质环境监测院 | 2015 | 包含水源地区水文地质条件等基础情况资料 |
| 17 |  | 京津冀协同发展（保定市平原区）地质环境保障调查评价 | 河北省地矿局水文工程地质勘查院 | 2015 | 包含水文地质、地下水特征 |
| 18 |  | 深能保定西北郊电厂地下水环境专项报告 | 河北地质环境监测院 | 2016 |  |
| 19 |  | 非首都功能疏解区1:5万环境地质调查 | 中国地质调查局水文地质环境地质研究所 | 2016-2018 | 包含水源地区水文地质、工程地质和地下水环境状况评估 |
| 20 |  | 保定市一亩泉饮用水水源保护区水环境调查与评价项目 | 中国科学院地理科学与资源研究所 | 2019 | 包含水源地区污染源调查、水土环境调查等工作。 |
| 21 |  | 河北省地下水基础环境状况调查评估（白洋淀流域试点）报告 | 河北省水文工程地质勘查院 | 2020 | 对白洋淀流域地下水基础环境状况开展了调查评估，包含地下水型集中供水水源地下水环境评估 |
| 22 |  | 保定市竞秀区、满城区信息采集和风险筛查工作成果报告 | 河北省水文工程地质勘查院 | 2020 | 隐患污染源资料分析 |
| 23 |  | 供水总公司水质指标报表 | 保定市供水总公司 | 2021 |  |
| 24 |  | 保定市国家地下水环境质量考核点整改与保护建议 | 河北省地质环境监测院 | 2021 | 对一亩泉国考点地下水环境及周边污染开展了详细调查，并分析了水质劣化原因、趋势。 |
| 25 |  | 保定市一亩泉地下水型集中式生活饮用水水源地地下水环境状况调查评估报告 | 河北省地质环境监测院 | 2021 | 取得了大量的水文地质、地下水环境实测资料，发现了一亩泉水源地区地下水环境问题。 |
| 26 | 研究、著作 | 河北省保定市环境水文地质图集 | 地矿部水文地质工程地质技术方法研究队 | 1986 | 包括保定市环境水文地质条件基础资料 |
| 27 |  | 保定府河 | 张立辉主编 | 2014 | 包含一亩泉治理历史档案 |
| 28 |  | 河北省保定市自然资源环境图集 | 河北省地质矿产勘查开发局 | 2021 | 包含地质、水文地质、水环境等基础资料 |

近些年来，围绕一亩泉水源地开展的水文地质勘查工作基本查清了水源地保护区和补给区的水文地质基础条件，并作出了相应的水量模拟，虽目的不一或工作区域有差别，但对本次工作的开展具有重要的参考价值，能够为分析区域地下水补径排特征提供依据。在流域和一亩泉水源地开展的地下水环境调查以及污染调查工作，为查清一亩泉水源地保护区和补给区污染物特征、污染成因等提供重要依据。

综上，前人在该地区进行了大量的工作，查明了地层结构、区域水文地质条件和环境地质背景条件，积累了丰富的地质资料和污染源资料，为本次项目的开展打下了良好的基础。

2.4 区域地下水开采利用现状情况

根据《保定市水资源公报》（2016-2020年），调查范围内保定市主城区、满城区、顺平县近5年用水量变化情况。由表可知2015-2020年各县区地下水开采总体呈下降趋势。

表2-2  2015-2020年调查区所在区域用水量情况

单位：万m3

| 行政区名称 | 年份 | 农业用水量 |  |  |  | 工业用水量 |  | 生活用水量 |  |  |  | 人工生态环境补水量 |  | 总用水量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 农田灌溉用水量 | 林牧渔畜用水量 | 小计 | 其中地下水 | 小计 | 其中地下水 | 城镇公共 | 居民生活 | 小计 | 其中地下水 | 小计 | 其中地下水 | 合计 | 其中地下水 |
| 竞秀区、莲池区 | 2015 年 | 4403.00 | 273.00 | 4676.00 | 4676.00 | 5431.00 | 976.00 | 2141.00 | 3569.00 | 5710.00 | 158.00 | 878.00 | 36.00 | 16695.00 | 5846.00 |
|  | 2016 年 | 3103.00 | 303.00 | 3406.00 | 3406.00 | 5428.30 | 804.00 | 2040.00 | 3745.00 | 5785.00 | 115.00 | 7290.00 | 0.00 | 21909.00 | 4325.00 |
|  | 2017 年 | 2911.00 | 300.00 | 3211.00 | 3211.00 | 2076.60 | 253.35 | 2349.50 | 5015.00 | 7364.50 | 496.30 | 10363.00 | 723.35 | 23015.00 | 4684.00 |
|  | 2018 年 | 2950.10 | 189.90 | 3140.00 | 3140.00 | 2382.50 | 398.30 | 2584.20 | 4966.50 | 7550.70 | 1093.50 | 1299.10 | 0.00 | 14372.00 | 4631.80 |
|  | 2019 年 | 2000.90 | 124.60 | 2125.50 | 2125.50 | 1848.00 | 275.10 | 2632.60 | 5044.40 | 7677.00 | 1134.00 | 2024.50 | 0.00 | 13675.00 | 3534.60 |
|  | 2020年 | 1632.39 | 85.97 | 1718.35 | 1718.35 | 2218.98 | 221.15 | 1889.95 | 4556.09 | 6446.04 | 868.82 | 10237.00 | 0.00 | 20620.37 | 2812.32 |
|  | 平均 | 2833.40 | 212.74 | 3046.14 | 3046.14 | 3230.90 | 487.98 | 2272.88 | 4482.66 | 6755.54 | 644.27 | 5348.60 | 126.56 | 18381.06 | 4305.62 |
| 满城区 | 2150 年 | 6250.00 | 0.00 | 6250.00 | 6250.00 | 1250.00 | 1250.00 | 0.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 200.00 | 200.00 | 8700.00 | 8700.00 |
|  | 2016 年 | 5850.00 | 0.00 | 5850.00 | 5850.00 | 1250.00 | 1250.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 200.00 | 200.00 | 8100.00 | 8100.00 |
|  | 2017 年 | 5735.00 | 0.00 | 5735.00 | 5735.00 | 1365.00 | 1205.00 | 300.00 | 450.00 | 750.00 | 750.00 | 200.00 | 0.00 | 8050.00 | 7690.00 |
|  | 2018 年 | 5731.00 | 0.00 | 5731.00 | 5731.00 | 1324.00 | 761.00 | 6.00 | 788.00 | 794.00 | 497.00 | 51.00 | 22.00 | 7900.00 | 7011.00 |
|  | 2019 年 | 5301.60 | 0.00 | 5301.60 | 5301.60 | 1590.80 | 832.80 | 6.00 | 784.00 | 790.00 | 511.00 | 51.00 | 0.00 | 7733.40 | 6645.40 |
|  | 2020年 | 5388.02 | 0.00 | 5388.02 | 5316.34 | 1301.08 | 682.28 | 78.82 | 618.80 | 697.62 | 403.79 | 653.26 | 0.00 | 8039.98 | 6402.40 |
|  | 平均 | 5709.27 | 0.00 | 5709.27 | 5697.32 | 1346.81 | 996.85 | 65.14 | 740.13 | 805.27 | 660.30 | 225.88 | 70.33 | 8087.23 | 7424.80 |
| 顺平县 | 2150 年 | 9960.00 | 1865.00 | 11825.00 | 11825.00 | 235.00 | 235.00 | 2.00 | 584.00 | 586.00 | 586.00 | 0.00 | 0.00 | 12647.00 | 12647.00 |
|  | 2016 年 | 10013.00 | 1864.00 | 11877.00 | 10929.00 | 230.00 | 230.00 | 5.00 | 586.00 | 591.00 | 591.00 | 0.00 | 0.00 | 12698.00 | 11750.00 |
|  | 2017 年 | 9480.00 | 1876.00 | 11356.00 | 10310.00 | 249.00 | 249.00 | 0.00 | 591.00 | 591.00 | 591.00 | 350.00 | 0.00 | 12546.00 | 11150.00 |
|  | 2018 年 | 9145.00 | 2100.00 | 11245.00 | 9579.00 | 251.00 | 251.00 | 160.00 | 600.00 | 760.00 | 600.00 | 613.00 | 0.00 | 12869.00 | 10430.00 |
|  | 2019 年 | 8329.85 | 1765.00 | 10094.85 | 8487.60 | 258.00 | 256.40 | 185.27 | 621.00 | 806.27 | 621.00 | 2185.50 | 0.00 | 13345.00 | 9365.00 |
|  | 2020年 | 6684.00 | 3103.00 | 9787.00 | 7637.00 | 173.48 | 131.61 | 36.83 | 622.02 | 658.85 | 470.27 | 746.80 | 0.00 | 11366.13 | 8238.88 |
|  | 平均 | 8935.31 | 2095.50 | 11030.81 | 9794.60 | 232.75 | 225.50 | 64.85 | 600.67 | 665.52 | 576.55 | 649.22 | 0.00 | 12578.52 | 10596.81 |

2.5 一亩泉水源地开发利用情况

一亩泉水源地位于保定市西北郊与满城区接壤的一亩泉村—孙家塘村—郄庄村、东马村—中佃庄村、宋贾村—大贾村—宋村一带。井群范围南北长约10km，东西宽约3km，由1954年的第一眼井（604厂供水井，17＃），逐步发展到现在的5排，53眼井，涉及5个乡镇，14个自然村，点多线长，分布广泛。

据《保定市一亩泉饮用水水源地保护区划分》（2015年）可知，调整后一亩泉水源地有35眼生产井，供水能力大致保持在15×104m3/d左右。

自2000年保定市第一地表水厂建成投入使用后，保定市供水结构发生变化，由地下水单一水源供水，改为以地表水为主，地下水为辅的双水源供水格局。保定市主城区用水主要由保定第一地表水厂供水（平均日供水17.5×104m3)，缺口部分由一亩泉地下水补充，一亩泉供水量呈逐年下降趋势，日供水自2001年8.82×104m3下降至2019年的2.59×104m3。

水源地开采规模大致可分为三个阶段：

①开采量逐步增加阶段(1966-1979年），此阶段因保定市供水的需求，开采量逐步增加，由近2500×104m3/a增加到5500×104m3/a左右；②持续高峰阶段(1980-2000年），此阶段开采量保持在6000×104m3/a左右，并出现历年最高开采量6564×104m3/a(1984年）；③减少阶段，2000年引入西大洋水库作为城市供水主要水源后，水源地开采量逐渐减少，由2000年5177.70×104m3/a减少到1000×104m3/a左右。

南水北调工程配套的第二地表水厂建成后，保定市供水主要由南水北调供应，缺口不足部分由西大洋水库供应。一亩泉水源地为应急备用水源地。

2.5 一亩泉水源地降落漏斗区变化特征

一亩泉漏斗的形成是工农业强烈开采地下水共同影响的结果，且工业开采起主导作用。

水源地建成之初，地下水基本处于天然状态，地下水自西北向东南径流。1965年以后，由于地下水过量开采，水位不断下降，1967年枯水期形成开采型水位降落漏斗，面积为32km2；到1985年枯水期漏斗面积扩展到182km2，漏斗中心水位埋深达22.65m，此时漏斗范围西部已达界河河谷，东部与保定市区降落漏斗相接，北部越过漕河，南部抵达南韩村镇、江城乡（大激店）一带。

年内变化特征：该漏斗随区域水位升降而上下移动，但其形状和面积变化不大。

年际变化特征：1967~1975年为下降阶段，漏斗中心水位累计下降值逐年增大，到1975年水位累计下降11.56m；1976~1980年为回升阶段，漏斗中心水位累计下降值由11.56m缩小至7.3m；1981~2000为快速下降阶段，到1975年水位累计下降28.56m；2001~2013年为缓慢回升阶段；2014~2021年为快速回升阶段，受气候、水源置换、地下水压采等因素综合影响，地下水位逐渐回升，截止2022年4月底，一亩泉村周边平均水位埋深14.5m。

图2-8  一亩泉水源地区降落漏斗形态变化图

2.6 一亩泉水源地区水环境状况

上世纪50年，一亩泉水源地生产井总硬度为243.9mg/l；至1985年，总硬度上升至299.04mg/l，pH为7-8。

据2019年满城区生态环境分局组织开展的“保定市一亩泉饮用水水源地保护区水环境调查与评价”项目，一亩泉水源地生产井中水质各项指标虽然均符合饮用水标准（2006版），但其中总硬度、硝酸盐呈持续上升态势（图2-9），且硝酸盐（以N计）含量已超过10mg/l，按照新版（2022版）饮用水标准，井水中硝酸盐含量将超标。而水源地保护区内，地下水中主要超标组分为总硬度和大肠杆菌。

图2-9 一亩泉水源地部分生产井硝酸盐（以N计）变化趋势

据2021年，河北省生态环境厅组织开展的“保定市一亩泉地下水型集中式生活饮用水水源地地下水环境状况调查”报项目调查结果，一亩泉准保护区及二级保护区范围内总硬度、硝酸盐依然是超标率最高的指标，分别达到32.99%和7.23%。此外，锰、氯化物、亚硝酸盐、氨氮也存在不同程度超标，超标率分别为4.12%、3.09%、2.06%、2.06%（表2-3）。

表2-3  2021年一亩泉水源地下水水质综合情况表

2.7 一亩泉水源地地下水环境监测情况

据不完全资料显示，一亩泉水源地区开展长期地下水环境监测情况如下：

（1）地下水环境国考点：一亩泉水源地区包括5处国考点，主要位于水源地二级保护区和准保护区，详细信息如表2-4所示。

表2-4  国考点基本情况表

| 编号 | 地点 | 井深(m) | 地下水类型 | 水文地质单元 | 背景值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HE-14-76 | 竞秀区江城乡夏家庄村中心道路旁 | 98.8 | 浅层潜水 | 大清河流域平原区 | Ⅱ |
| HE-14-77 | 竞秀区保定监测院 | 87 | 浅层潜水 | 大清河流域平原区 | Ⅲ |
| HE-14-78 | 竞秀区南奇乡一亩泉村东果树林内 | 120 | 浅层潜水 | 大清河流域平原区 | Ⅲ |
| HE-14-79 | 满城区大册营镇夜借村满城吉祥纸管厂后院 | 65.9 | 浅层潜水 | 大清河流域平原区 | Ⅲ |
| HE-14-80 | 保定市江城乡南尹庄村西农田内 | 93.9 | 浅层潜水 | 大清河流域平原区 | Ⅱ |

注：以上信息来自保定市国家地下水环境质量考核点整改与保护建议成果报告

- 城区水质监测点：在满城区东佃庄、保定市主城区西百楼分别有1眼地下水质监测井。

- 水源地水质监测井。保定市供水总公司对一亩泉水源地开采井水质进行长期监测。每年进行8次水质监测（1、2、4、5、7、8、10、11月），主要检测项目参照《地下水质量标准》（GB/T14848）。

第三章  问题诊断

水是人类生存和发展不可缺少的自然资源，饮用水源更是社会经济发展不可或缺的重要支撑因素之一。保定市一亩泉饮用水水源地足保定市城市供水水源地之一，位于保定市西郊与满城县交界一带，1956年开始作为市区地下水饮用水源，目前一亩泉水源地作为保定市应急供水水源，为饮用水安全提供了重要保障。但由于水源地大部分生产井使用时间较长，单井出水量衰减、水量不足，且随着经济发展，城市面积不断扩大，部分城区已经与水源地二级保护区重叠，导致水源地地下水环境逐年恶化，饮用水水质安全受到严重威胁。据已开展工作调查结果，水源地部分生产出现硝酸盐和总硬度超标情况，准保护区及二级保护区内部分监测点地下水氨氮、亚硝酸盐、氯化物、铬、硒、耗氧量等指标存在超标情况，另外在保护区内加油站、工厂等污染源附近已能检出苯类、石油烃类等有机污染物。总之，为保证一亩泉饮用水水源水质安全，迫切需要进一步开展一亩泉饮用水水源保护区地下水环境调查与评价工作。

3.1 以往工作发现的地下水环境状况问题

近年来，多家单位针对一亩泉水源地及保护区地下水环境开展了多次综合性调查，主要内容涉及水量、水质、污染源等，评价了一亩泉水源地及保护区地下水水质状况，及含水层防污性能，构建了区域地下水水量水质数字模型，预测了水源地地下水环境发展趋势，并提出相应的对策建议。与此同时，以往多次工作也存在着系统性不足、多次调查结果相互冲突、对水源地潜在污染物源头及迁移转化路径不清楚等问题。以下对以往工作成果进行详细论述。

3.1.1 2020年及以前

上世纪50年，一亩泉水源地生产井总硬度为243.9mg/l；至1985年，总硬度上升至299.04mg/l，pH为7-8。

2020年1-12月，河北省水文地质工程地质勘查院开展了“河北省地下水基础环境状况调查评估（白洋淀流域试点）”项目，针对白洋淀流域包括一亩泉水源地在内的多个集中式地下水型饮用水源地地下水质量进行了调查评价，采集地下水样品27组，取样深度25.18-298m，共检测包括一般化学指标、毒理指标、挥发半挥发有机物等指标64项。测试结果显示，一亩泉水源地准保护区满城抱阳村、顺平腰山镇海家庄村附近养殖场周边地下水存在硝酸盐超标现象（取样深度38.62-298m）。满城区抱阳村存在1,2二氯乙烷检出（取水层位248-298m），竞秀区南奇乡孙家塘村存在三氯甲烷、三氯乙烷检出。在满城韩家佐村和陶家佐村存在总大肠杆菌、总磷、总氮超标现象（取样深度25.18-150m）。此外，该项目还对水源地保护区范围内潜在污染源进行了核查，结果为一亩泉水源地二级保护区内存在石化企业（已关闭）1家，下游地下水检出三氯甲烷、三氯乙烯；加油站1家，经调查未泄露。准保护区内存在4家重点行业企业，其中1家关闭，3家在产，主要作业内容为镀锌、洗出加工冶炼、涂料制造等，下游及周边地下水未发现水质超标现象；3家规模化养殖场，下游及周边地下水存在硝酸盐、总大肠杆菌、总氮超标现象，报告认为该区地下水硝酸盐超标与附近养殖场存在强相关关系；3家加油站，经查未发生泄露。

2020年1-6月，中国地质科学院地理科学与资源研究所在一亩泉水源地及保护区内开展了“保定市一亩泉饮用水水源地保护区水环境调查与评价”项目（地方财政项目，经费额度263万），针对部分生产井出水量不足，水质恶化、城区扩张至水源内等问题，进行了调查研究，核查梳理了水源地及保护区内污染源。采集水源地保护区地下水样品33组，浅层水24组，深层水9组。测试指标包括无机物、有机物、微生物及感官指标39项。据测试结果分析得出结论：一亩泉水源地生产井中水质各项指标虽然均符合饮用水标准（2006版），但其中总硬度、硝酸盐呈持续上升态势（图3-2），且硝酸盐（以N计）含量已超过10mg/l，按照2023年4月1日起实施的新版（2022版）饮用水标准，井水中硝酸盐含量现已超标。而水源地保护区内，地下水中主要超标组分为总硬度和大肠杆菌，其中总硬度超标率6.25%，主要集中于浅层水中；大肠杆菌超标率37.5%，总菌落总数超标率75%，主要集中于浅层水中，但深层水中亦存在超标现象，占比约30%。此外，该项目还分农业用地和工业用地两类采集了土壤样品23组，测试指标主要包括部分重金属、有机物及硝态氮。测试结果显示，保护区北部农业用地存在锌超标情况，超标率8.7%，最大超标倍数1.64。该项目对一亩泉水源地地下水环境调查的最终结论为，部分生产井存在硝酸盐超标现象，面临较高受污染风险，水源地及保护区地下水水质受污染风险持续升高。

图3-1 一亩泉水源地部分生产井硝酸盐（以N计）含量变化图

3.1.2 2021-2022年

（1）保定市国家地下水环境质量考核的整改与保护建议（2021）

2021年，针对区内5处国家级水环境考核点地下水环境状况开展调查评价。5处考核点均为地下水监测井，分布于一亩泉水源地保护区范围内，井深65.9-120m，2021年7月水位埋深15.6-19.8m。分析结果认为，考核点均为浅层地下水监测井，存在易受到周边污染物质由包气带垂向入渗进入地下水的致污风险和上游污染地下水的影响。考核点周边地下水铝含量普遍较高，是影响考核点地下水环境质量的主要组分。考核点地下水环境已一定程度受周边村庄污粪的排放、农业施肥等方面的影响，水质快速劣变的趋势较小，但硝酸盐长期积累，水质劣变仍有较大的风险。

（2）“保定市一亩泉地下水型集中式生活饮用水水源地地下水环境状况调查评估”（2021年）

2021年，为掌握地下水型饮用水源保护区、补给区地下水污染情况和污染源周边地下水水质情况，查明地下水环境质量和污染程度，研判地下水污染趋势，河北省地质环境监测院开展了“保定市一亩泉地下水型集中式生活饮用水水源地地下水环境状况调查评估”项目，针对一亩泉水源地及保护区地下水环境，进行了较为全面的调查评估。

该项目工作区面积188平方公里，采用了资料收集、补充水文地质调查、水文地质钻探、地球物理勘探、渗水试验、水位统测、土壤和地下水样品采集、模拟计算等工作手段，对工作区地下水污染现状、发展趋势进行了评估和模拟预测，并对典型污染源进行土壤及地下水环境健康风险评估。

该项目依据相关规范采集地下水样品117组，其中平行样10组，质控样10组，原样97组，取样深度50-350m。测试指标针对监测目标不同分为水源地开采井、水源地监测井、水源地重点工业污染源、水源地加油站、水源地农业污染源5类，监测指标涵盖了无机物、有机物、重金属、微生物及感官指标，且不同类别各有侧重，监测指标数量分别为101、78、39、50、37项。另外，沿地下水流流向在污染源下游，采集土壤样品66组，其中平行样11组，采集深度0.5-10m。测试指标包括重金属、挥发半挥发有机物等64项。

测试结果表明，水源地地下水样品中，对比《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类指标和《生活饮用水卫生标准》(GB 5749)，超标指标10项，检出有机物指标11项。详见表3-1。

表3-1 2021年一亩泉水源地下水水质综合情况表

涉及超标的因子共有10项，其中总硬度超标率32.99%、溶解性总固体超标率2.06%、六价铬超标率1.03%、耗氧量超标率1.03%、锰超标率4.12%、硒超标率1.03%、氨氮超标率2.06%、氯化物超标率3.09%、硝酸盐（以N计）超标率7.23%、亚硝酸盐（以N计）超标率2.06%。检出有机物指标11项，分别为苯、甲苯、乙苯、二甲苯（总量）、苯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、三氯乙烯、1,2-二氯乙烷、三氯甲烷、甲基叔丁基醚、石油烃（C6-C9）。

按监测目标不同，超标因子各有差异，其中重点工业污染源监测井超标因子主要涉及总硬度、氨氮、氯化物、锰，分布于准保护区中南部的后屯村附近；加油站监测井超标因子主要为总硬度、硝酸盐、硒，分布于二级保护区中部的佃庄村南、中北部的东马村东—北奇村西一带，及准保护区西部的东于河村东南—韩家庄村一带；农业污染源监测井超标因子主要为总硬度、溶解性总固体、氯化物、硝酸盐（以N计）、亚硝酸盐（以N计）、锰、铬(六价)，分布于二级保护区中部的李堡村东南，准保护区东北部王各庄—两渔村一带、西部东于河村—永安庄—抱阳村一带及中部大贾村附近。水源地开采井因管道全封闭无法取样，故本次以距水源井最近的农灌井作为参照监测（最近距离95m），监测井（农灌井）共12个，涉及超标的监测井1个，位于二级保护区中北部一亩泉村东南，超标因子为总硬度；另外，水源地附近村落12饮水井样品中，3个涉及总硬度、硝酸盐、锰等超标，主要分布于准保护区东北部的小马坊村东北、西南两分庄附近。

特征污染物有机指标检出情况为，地下水样品中存在有机物检出点位共22个，其中二级保护区检出12个，准保护区检出9个，准保护区外检出1个，检出有机物指标共11项。其中，二级保护区内检出监测井类型为污染源控制井（加油站）、区域监测井、饮用水井，主要分布于二级保护区东北部温屯村—一亩泉村—孙家塘村北一带，以及中南部大贾村东—郄庄村西一带，检出指标有苯、甲基叔丁基醚、石油烃（C6-C9）、三氯甲烷、三氯乙烯、1,2-二氯乙烷、顺-1,2-二氯乙烯；准保护区内检出监测井类型为污染源控制井（工业企业、加油站）、区域监测井、饮用水井，分布于准保护区东北部贾庄村—小马坊一带、北西部韩家庄村附近及东南部石家庄村村南附近，检出指标有三氯甲烷、苯乙烯、苯、甲苯、乙苯、二甲苯（总量）、1,2-二氯乙烷、甲基叔丁基醚、石油烃（C6-C9）。

据水源地及保护区地下水质量评价解雇显示，地下水质量为Ⅲ类水样品数量为54个，占比55.67％；Ⅱ类水样品数量为9个，占比9.28%；Ⅳ类水样品数量为23个，占比23.71%；Ⅴ类水样品数量为11个，占比11.34%，Ⅳ类和Ⅴ类水样总占比35.05%，超过三分之一。主要涉及的超标因子为总硬度、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、铬(六价)、溶解性总固体、硒、氯化物、锰，分布区域主要在水源地保护区北部。

据水源地及保护区地下水污染现状评价结果显示，二级保护区内有3.09%、1.03%、 1.03%的地下水分别受到硝酸盐、硒、铬（六价）的轻度污染，2.06%的地下水受到亚硝酸盐的严重污染；准保护区内4.21%的地下水受到锰的轻度污染。

该项目调查结果认为，调查区内水质存在总硬度、溶解性总固体、氨氮、氯化物、耗氧量、硝酸盐（以N计）、亚硝酸盐、锰、硒、铬(六价)等污染物超标，主要受人类生活、工农业生产等活动影响，使得区域地下水环境逐渐恶化，水质逐年变差，饮水安全受威胁程度逐年升高。

（3）其他工作

为进一步了解一亩泉水源地地下水水质状况，保定市生态环境局于2022年7月-8月在一亩泉水源地及保护区范围内开展核查性工作。以2021年初调项目发现污染的地下水环境监测点为基础，在其中14处污染严重的地下水环境监测点周边1km范围选取农灌井开展地下水水质监测工作，共采集地下水样品46组，测试指标包括pH、溶解性总固体、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、耗氧量、钠、锰、六价铬、硒、钾、钙、镁、碳酸盐、重碳酸盐等共17项。结果显示：总硬度、硝酸盐为区内主要超标组分，超标率分别为28.3%和56.5%，主要分布于水源地二级保护区北部一亩泉村附近，及准保护区西部永安-抱阳一带；此外，亚硝酸盐、氨氮、耗氧量也存在不同程度超标，超标率分别为2.2%、4.4%、2.2%，主要分布于准保护区南部南辛庄-梁贾村，及谢庄北一带。

综上，一亩泉水源地及保护区范围内地下水环境正在持续恶化，地下水质量持续变差，饮水安全面临的潜在风险正持续累积上升，主要超标因子和污染物为总硬度和硝酸盐，已呈面状分布，并存在范围持续扩大的可能；亚硝酸盐、氨氮、耗氧量、氯化物、锰、硒、铬(六价)、部分有机物等多呈点状分布，但存在范围扩大风险。上述超标因子或污染物与区内人类生活及工农业生产活动密切相关，是其在地下水中累积的主要源头。

3.2 问题诊断与分析

3.2.1 一亩泉水源地地下水环境存在问题诊断

根据3.1节内容，可知以往工作中《保定市一亩泉地下水型集中式生活饮用水水源地地下水环境状况调查评估》（2021年）项目工作对一亩泉水源地地下水环境状况开展的最为详实，该项目主要工作目的是“通过开展保定市一亩泉地下水型集中式生活饮用水水源地地下水环境状况调查评估项目，摸清水源地地下水基础环境现状、水文地质条件并开展重点污染源地下水调查评价，补充和完善地下水环境监测网络，以保障地下水型饮用水源环境安全，严控地下水污染源，实现地下水资源可持续利用，切实提升地下水污染防治水平。”该项目通过近半年的工作，基本查清了一亩泉水源地区的污染源分布、地下水环境现状、对地下水问题成因进行分析，推断锰、铬(六价)、硒、氯化物、氨氮、亚硝酸盐、硝酸盐、总硬度等污染因子可能的污染源，并对重点污染源开展了健康风险评估和数值模拟，提出污染源管控和详细调查工作建议。

根据上述工作取得的成果，并结合水源地、国控监测井地下水污染现状分析，总体来看，一亩泉水源地地下水环境状况面临如下问题：

（1）水源开采井硝酸盐和总硬度指标持续劣化，部分区域井孔水质已不符合饮用水水质要求；

（2）二级保护区和准保护区内地下水环境状况持续恶化，水质指标超标以散点分布为主，部分区域有连片污染趋势；

（3）工作区地下水普遍存在锰、铬(六价)、硒、氯化物、氨氮、亚硝酸盐、硝酸盐、总硬度等单一或多指标超标现象，污染风险因子呈现多样化、复杂化发展趋势，部分区域有机污染指标健康风险不可接受；

（4）缺乏针对污染源和水源地的长期监测工作，对于污染源的确定多以推断为主，对地下水环境状况的评价仍仅针对地下水环境监测点，对污染范围圈定较为笼统，对于污染程度、成因、途径等均不明确。

从上述问题分析不难发现，尽管围绕一亩泉水源地已经开展了多次地下水环境状况相关的调查工作，但对水源地面临的污染问题仍然只能定性描述，而未对污染源在哪里以及污染程度、污染空间分布等做出明确判断，综合分析认为，主要是以往项目工作在部分方面仍存在不足或需要进行补充工作，主要表现如下：

（1）前期工作以调查为主，主要成果为样品测试数据的统计学结果，以及超标组份的平面空间分布规律，未将上述结果与区域含水层结构、地下水补给径流排泄条件、降水及地表水入渗、污染源类型及空间分布等因素有机结合，导致对工作区污染物来源、迁移转化过程、在含水层中的累积扩散过程等工作不够深入，并缺乏系统性。

（2）工作区前期工作均以水质测试及水化学方法作为地下水污染调查评价的主要手段，较为单一，且效果有限，不能查清诸如污染物来源、迁移转化过程等内在机理，进一步导致调查评价结果精度受限。

（3）前期调查评估工作，尽管开展了重点区调查，但仅未初步调查阶段，且缺乏多期对比分析说明地下水环境状况的变化特征。

（4）在取样和分析过程中，对地下水含水层为分类不清，不能明确界定锰、铬(六价)、硒、氯化物、氨氮、亚硝酸盐、硝酸盐、总硬度等超标因子和污染物在不同含水层中的分布状况和扩散范围，对污染因子和污染程度论述不一。

（5）地下水样品采集的时间分辨率低，工作周期较短，严重缺乏在地下水质量动态变化过程分析方面内容，缺乏系统、持续的监测数据来对水源地水环境劣化原因开展精确解析，忽略了地下水质量随时间和季节变化的特征分析。

3.2.2 一亩泉水源地地下水环境工作需要加强的几个方面

通过上述问题诊断，本次工作将以如下几个方面作为重点，开展补充调查工作，切实查清一亩泉水源地地下水环境状况，评估污染程度、空间分布，查清污染成因、溯源污染源等，为一亩泉水源地地下水环境风险管控和修复治理提供依据。

（1）开展全面、持续多期次的地下水环境监测评估，查清污染因子的动态变化特征和污染范围

在前期历次调查评估工作基础上，以不同含水层作为取样分类依据，通过多期次调查监测，查清一亩泉水源地及保护区范围内，地下水水质量的立体分布特征。增加地下水样品采集的频次，加强对地下水质量动态变化过程监测分析工作，查明地下水质量随时间和季节变化的特征，理清不同超标因子在不同层位或时间段的分布情况和范围，为区域地下水环境治理提供基础数据。

（2）系统查清污染成因，溯源污染源和污染因子迁移转化途径

通过调查、钻探、物探、监测、同位素等多手段结合获取系统、持续多期次的基础数据和水环境监测数据，细化工作区水文地质结构，为后续污染源及污染物迁移转化过程提供基础。以2021年开展工作发现的污染点作为重点，圈定重点详查区，全面评估区内水环境状况、确定污染因子和成因，溯源污染源，明确污染程度及其迁移转化途径，为未来一亩泉水源保护区范围修订及地下水污染问题的彻底解决打下基础。

（3）强化地下水水质监测能力

目前，工作区地下水水质超标项较为多，且呈由点向面发展趋势，增加了监测范围和监测复杂性。需在原有监测网基础上合理规划补充监测点，形成以点成线、以线带面的多层级、多区域监测体系，并针对已有重点污染源进行强化监测，应用分层自动监测系统，建立高敏感度、多参数、高信息化程度的地下水水质监测系统，为后续一亩泉水源地地下水环境状况风险评估、风险管控和治理修复等工作持续顺利推进奠定基础。

第四章  技术路线及措施

4.1技术路线

保定市一亩泉地下水型集中式生活饮用水水源地地下水环境状况详细调查与评估项目实施方案总体思路可概括为详细调查监测—污染源解析—综合评价分析—撰写成果报告四个阶段（图4-1），主要工作内容包括五个方面。

（1）地下水环境状况详细调查评价

在一亩泉地下水型饮用水源地区已有调查成果和地下水污染状况调查（“双源”调查）工作的基础上，开展覆盖一亩泉水源地保护区的区域调查，并以2021年开展的一亩泉水源地地下水环境状况调查调查工作发现的地下水监测井污染点及周边区域作为重点区开展详细调查，了解调查区土壤性质、地层岩性分布、含水层分布、地下水补径排条件，获取地质信息及关键水文地质参数；结合地下水样品检测，开展地下水质量和污染状况评估，进一步明确特征污染指标、污染程度，查清地下水污染区空间分布情况，圈定地下水污染范围，判断污染物在土壤和含水层中的迁移扩散条件，为地下水污染风险评估和趋势模拟预测奠定基础。

- 水源地及补给区地下水环境监测网建设

筛选确定本次工作重点调查对象，并进一步核查重点调查对象周边区域的地下水污染源底数，更新水源地保护区“双源”清单，制定地下水环境质量监测方案。以本次工作为主、企业自行监测作为补充，采用自动监测和人工监测相结合的方案，优化对水源地保护区及补给径流区、工农业污染源等地下水污染风险区域的监测井布设，完善监测理化指标、提升污染物监测分析能力，初步建立一亩泉水源地地下水和污染源监测网。

（3）水源地及补给区地下水污染解析

根据长序列多期次地下水环境监测数据，开展地下水质量评价和污染状况评价成果，解析地下水污染源。根据污染源的特征污染指标，识别地下水污染物种类，确定地下水污染的途径和方式，评价地下水污染风险，划定地下水污染防治重点区。

（4）地下水污染趋势模拟预测

基于地下水环境调查与评价工作成果，构建水源地区地下水污染概念模型，开展地下水水流特征模拟和污染物迁移转化过程模拟，并根据评估目标合理设计模拟场景，预测土壤和地下水污染区对一亩泉水源地的影响，定量表达地下水污染发生发展的趋势，进而评估污染扩散的速率和范围、污染受体的影响程度、不同污染防治手段的环境效益等，并提出合理修复建议，为后期开展水源地地下水修复与风险管控工程提供支撑。

（5）地下水环境污染健康风险评估

在地下水环境状况调查和污染调查基础上，查清污染地下水区对水源地的影响以及水源地关键暴露途径和暴露参数，分析地下水污染物对人群的主要暴露途径，开展健康风险评估。

图4-1  保定市一亩泉水源保护区地下水环境状况详细调查评估技术路线

4.2 工作部署

4.2.1 核查已有“双源”清单

经过对满城区、竞秀区、顺平县“双源”清单进行整理分析，一亩泉水源地保护区范围内7类污染源共存在工业污染源、加油站、农业污染源3大类污染源，共计114个污染风险源，其中工业污染隐患30个，加油站46个，规模化养殖场38个（表4-1）。

本次工作重点是在2021年筛选基础上，依据调查成果进一步对污染源进行核查，逐一对全区污染源进行现场调研走访，确定污染源风险隐患。

表4-1 重点调查对象筛选结果

| 类别 |  | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 污染源 | 工业污染源 | 30处 | 主要涉及石油加工/炼焦加工业、有色金属冶炼及压延加工业、化学原料及化学制品制造业、金属制品业等 |
|  | 农业污染源 | 38处 | 主要为规模化养殖场 |
|  | 加油钻 | 46处 | 以中石化为主 |

“双源”的核查工作主要通过资料收集、现场踏勘核实及座谈访问等形式开展，完成“双源”调查对象清单表的填写，构建、更新完整的“双源”清单数据库。

污染源清单信息主要包括污染源名称、所在地区、所属水文地质单元、地理坐标、重点污染源基础信息、监测井信息和水质监测状况、主要污染指标等信息。选择可能对地下水环境产生影响的，且储存、使用、生产排放有毒有害物质的工业污染源进行清单信息收集。

4.2.2 地下水环境状况详细调查

(1) 重点区详查

①工作范围

在2021年开展的一亩泉水源地地下水环境状况调查调查工作发现的地下水监测井污染点及周边区域作为重点区开展详细调查，调查面积80km2，参照《地下水环境状况调查评价工作指南》（环办土壤函[2019]770号关于初步调查资料分析的要求以及《场地环境监测技术导则》（HJ25.2）关于地下水环境监测点工作部署要求，综合确定重点区详查工作精度不低于1:2000，其余工作区精度不低于1:10000。

图4-2 地下水环境状况详细调查重点区工作范围

②工作内容

以初步调查时发现的34处污染点位及周边为详查重点（如图4-2、表4-1所示），开展地下水环境状况调查，结合通过物探、水文地质钻探等手段，查清重点区水文地质条件，包括地下水流向、污染源的分布和污染物迁移能力等。以污染点位为中心，向周边扩展1000m圈定的最大区域范围为详查重点区。按照《场地环境监测技术导则》（HJ 25.2）在工作区和详查重点区布设地下水监测孔，开展详细采样，查明地下水演化特征及污染途径。

表4-2 重点污染点信息一览表

| 序号 | 监测点编号 | 污染因子 | 地理位置 | 取水层位 | 井深 (m) | 致癌污 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | JC01 | 总硬度、溶解性总固体、耗氧量、氨氮氯化物 | 满城区要庄乡王各庄村 | Ⅱ组 | 120 | 风险不可接受 |
| 2 | JC03 | 总硬度、硝酸盐（以N计） | 满城区要庄乡两渔村 | Ⅱ组 | 120 | 风险不可接受 |
| 3 | JC19 | 总硬度、硝酸盐（以N计） | 满城区石井乡西于河村 | Ⅱ组 | 100 | 风险不可接受 |
| 4 | JC31 | 总硬度、亚硝酸盐（以N计） | 满城区满城镇抱阳村 | Ⅱ组 | 100 | 风险不可接受 |
| 5 | JC46 | 总硬度、亚硝酸盐（以N计） | 满城区满城镇抱阳村 | Ⅱ组 | 90 | 风险不可接受 |
| 6 | JC34 | 总硬度 | 满城区满城镇东马村 | Ⅱ组 | 50 | 致癌 |
| 7 | JC39 | 总硬度、硒、硝酸盐（以N计） | 竞秀区南奇乡北奇村 | Ⅱ组 | 100 | 致癌 |
| 8 | JC58 | 总硬度、铬（六价） | 满城区满城镇李堡村 | Ⅱ组 | 100 | 致癌 |
| 9 | JC05 | 总硬度 | 满城区石井乡东于河村 | Ⅱ组 | 120 |  |
| 10 | JC11 | 总硬度 | 满城区满城镇城东村 | Ⅱ组 | 150 |  |
| 11 | JC14 | 总硬度、锰 | 满城区要庄乡西黄村 | Ⅱ组 | 180 |  |
| 12 | JC16 | 总硬度 | 满城区满城镇柳家佐村 | Ⅱ组 | 200 |  |
| 13 | JC17 | 总硬度 | 满城区要庄乡贾庄村 | Ⅱ组 | 80 |  |
| 14 | JC18 | 总硬度 | 满城区要庄乡小马坊村 | Ⅱ组 | 180 |  |
| 15 | JC23 | 总硬度 | 满城区要庄乡小马坊村 | Ⅱ组 | 180 |  |
| 16 | JC24 | 总硬度 | 满城区满城镇北庄村 | Ⅱ组 | 90 |  |
| 17 | JC25 | 总硬度、硝酸盐（以N计） | 满城区石井乡永安庄村 | Ⅱ组 | 230 |  |
| 18 | JC28 | 总硬度 | 竞秀区南奇乡一亩泉村 | Ⅱ组 | 100 |  |
| 19 | JC29 | 总硬度 | 满城区石井乡永安庄村 | Ⅱ组 | 150 |  |
| 20 | JC32 | 总硬度 | 满城区满城镇抱阳村 | Ⅱ组 | 110 |  |
| 21 | JC35 | 总硬度 | 竞秀区南奇乡北奇村 | Ⅱ组 | 100 |  |
| 22 | JC36 | 总硬度 | 竞秀区南奇乡北奇村 | Ⅱ组 | 100 |  |
| 23 | JC41 | 总硬度 | 竞秀区江城乡谢庄村 | Ⅱ组 | 120 |  |
| 24 | JC42 | 总硬度 | 竞秀区江城乡尹庄村 | Ⅱ组 | 100 |  |
| 25 | JC53 | 总硬度 | 竞秀区南奇乡南奇村 | Ⅱ组 | 120 |  |
| 26 | JC55 | 总硬度 | 竞秀区南奇乡南奇村 | Ⅱ组 | 120 |  |
| 27 | JC91 | 总硬度 | 满城区石井乡西于河村 | Ⅱ组 | 120 |  |
| 28 | JC96 | 硝酸盐（以N计） | 顺平县腰山镇两分庄村 | Ⅱ组 | 200 |  |
| 29 | XJ01 | 总硬度、溶解性总固体、锰、氯化物、硝酸盐（以N计） | 满城区要庄乡两渔村东方位 | Ⅱ组 | 65.85 |  |
| 30 | XJ02 | 总硬度、硝酸盐（以N计） | 满城区满城镇韩家庄村东方位 | Ⅱ组 | 55.97 |  |
| 31 | XJ05 | 锰 | 满城区满城镇茂山村西方位 | Ⅱ组 | 57.2 |  |
| 32 | XJ07 | 锰 | 满城区韩南村镇大贾村西南方位 | Ⅱ组 | 63.39 |  |
| 33 | XJ08 | 总硬度、锰、氯化物 | 满城区南韩村镇后屯村西方位 | Ⅱ组 | 64.45 |  |
| 34 | XJ14 | 总硬度 | 满城区满城镇中佃庄村南方位 | Ⅱ组 | 68.46 |  |

③地下水监测及采样点布点原则

a.有效性原则。监测井设置应可有效监控污染羽范围和程度。

b.系统性原则。兼顾不同含水层类型和不同层位。

c.多用性原则。现有井与新建井结合，适用于调查、监测和修复。

d.科学性原则。利用科学的方法和手段进行调查和监测。

④地下水监测及采样点布点要求

a.数量要求。应采用系统布点法加密布设采样点。对于需要划定污染边界范围的区域，采样单元面积不大于 1600 m2。

b.位置要求。污染源区应设置地下水背景井和监测井。背景井应设置在与调查区水文地质条件相类似的地下水上游、未污染的区域；监测井应设置在污染源区内。对现有可能受地下水污染的饮用水井和和间隔根据初步采样的结果判断。

c.布点方式要求。地下水污染详细调查监测井的布设应考虑场地地下水流向、污染源区的分布和污染物迁移能力等，采用点线面结合的方法进行布设，可采用网格式、随机定点或辐射式等布点方法。对于低渗透性含水层，在布点时应采用辐射布点法。

d.结合地下水污染概念模型，选择适宜的模型，采用数值模拟的方法，模拟地下水污染空间分布状态，对布点方案进行优化。

e.基于污染羽流空间分布的初步估算进行布点。

污染羽流纵向布点：根据污染物排放时间、地下水流向和流速，初步估算地下水污染羽流的长度（长度=渗透速度/有效孔隙度×时间），在污染羽流下游边界处布设监测点。

污染羽流横向布点：对于水文地质条件较为简单的松散地层，可以按照污染羽流宽度和长度之比为0.3-0.5的原则初步确定污染羽流的宽度，在羽流轴向上增加1-2行横向取样点。

污染羽流垂向布点：对于厚度小于6m的污染含水层（组），一般可不分层（组）采样；对于厚度大于6m的含水层（组），应根据调查区含水层的水力条件、污染物的种类和性质，确定具体的采样方式，原则上要求分层采样。

（2）区域性控制调查

在重点区调查范围以外，一亩泉水源地保护区范围内的其他区域开展区域补充性控制调查，调查面积108.11km2，工作精度不低于1:10000。查明一亩泉准保护区及部分二级保护区内的地下水环境质量及污染现状。并开展地下水环境监测点布设和样品采集。

监测点布设应结合水文地质条件，通过近三年内收集的水文地质资料或开展地球物理勘探明确地下水流向，对于水文地质条件复杂或存在于多个水文地质单元的调查对象要根据实际情况，增加监测点数量；监测点主要布设在污染源周边、污染区、周围环境敏感点（如地下水集中和分散式饮用水源地）附近等；尽量利用现有监测点，现有监测点不能满足要求的，再新建监测井。

（3）场地特征参数调查

调查和收集的场地特征参数主要包括：不同代表位置和土层或选定土层的土壤样品的理化性质分析数据，如土壤pH值、容重、有机碳含量、含水率和质地等；调查区域（所在地）气象水文，如水文降水量、蒸发量、温度、风向风速、地表水体特性等；调查区域水文地质参数，如含水层岩性、结构、空间分布、水力性质、水动力学特征、地下水埋深、污染源与饮用水源距离、污染源与地表水体或湿地的距离、地表水体分类及当前利用情况等。

（4）受体暴露参数调查

调查和收集的受体暴露参数主要包括：污染地区土地利用方式；评价区人口数量、人口分布、人口年龄和人口流动情况；评价区人群用水类型、地下水用途及占比及建筑物等相关信息，详细参见《地下水健康风险评估工作指南》。

4.2.3 钻探

（1）水文地质钻探

在发现污染点周边布设水文地质钻探，以查清污染范围，为场地污染风险评估提供基础支撑。根据《地下水环境状况调查评价工作指南》（环办土壤函[2019]770号）规定，在重点工作区内8处健康风险不可控或致癌监测点区开展详细调查，根据此前调查成果，8处监测点均为孔隙水，周边存在农业污染源或加油站，据此确定这8处监测点按照每处监测井3眼进行布设；其余26处存在地下水污染的监测点，依托周边农灌井和已有监测井，再新建监测井1-2眼，平均按照1.5眼新建监测井1.5眼设计，总计预计新建监测井63眼。按照本区含水层特征，第一第二含水层主体取水层位在100m以浅，参考初调时监测孔结构，确定新建监测井单孔深度为70m，总进尺4410米，钻孔成井孔径不小于200mm。根据地下水监测井建设规范要求，水文地质钻探均需开展测井，测井指标包括电阻率、自然电位、自然伽马、井斜、井径、三侧向测井六参数，测井进尺总计为4410米。

（2）工程地质钻探

为查清工作区内地层结构，为后期开展三维建模和分析地下水污染运移等，综合分析区内已开展勘探工作，确定还需在区域地层条件复杂地区和地层结构不清的西部和北部地区部署补充工程地质钻探4眼，单孔进尺深度按70m核算，总进尺280m。

4.2.4 样品采集与测试

地下水水质样品采集测试工作是本项目实施的重要内容之一，是统一评价工作区地下水质量的基础，是初步评估地下水污染状况的必须工作；地下水15N、34S的采集测试，意在通过分析其在不同地下水环境中的富集程度，识别地下水中NO3-、SO42-等主要污染物来源及迁移转化途径，为后续工作区地下水污染防治提供技术支撑；土壤样品的采集测试，意在确定地表土壤环境质量状况，查明因土壤污染而引起地下水污染的可能性；岩石样品的采集测试，主要为分析查明工作区地下水中主要离子来源，区分地下水中离子组份的天然或人为影响因素。

（1）地下水样品采集与测试

①区域上按照规范控制采样，共计部署40处采样点。每处采样频次为丰水期和枯水期各一次，两年共计4次，共计采样160点次。按照规范要求，平行样、质控样各10%进行质量控制采样，样品测试共计192组。测试地下水质量常规指标共39项。（测试依据《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017））

②依托34处污染监测点周边新建监测井和已有监测井，并选择临近农灌井开展水样采集，共计部署170处采样点。采样频次为每季度各一次，两年共计8次，共计采样1360点次；按照规范要求，平行样、质控样各10%进行质量控制采样，样品测试共计1632组，测试地下水质量必测指标和选测指标。（测试依据《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017））。

③根据发现地下水污染物特征，开展地下水同位素采样，主要测试指标为硝酸盐δ15N同位素，硫酸盐δ34S同位素，δD、δ18O同位素。

硝酸盐δ15N同位素和硫酸盐δ34S同位素用于分析地下水中硝酸盐及硫酸盐物质来源，硝酸盐δ15N样品主要布设在地下水污染点周边、区内农业污染区及人口集中区；共计部署80组；硫酸盐δ34S样品主要布设在丘陵采矿区及人口集中区，共计部署80组，δD、δ18O用于研究分析地下水来源和补给条件等，共计部署160组。采样频次为丰水期和枯水期各一次。

(2)岩土样品采集与测试

① 采集土壤样品240组，其中，表层土壤样品120组，在新建监测井采集包气带不同深度土壤样共计120组。主要布设在1:2000重点详查区，1:10000控制性区域酌情采集土壤背景值点。按照规范要求，按照平行样、质控样各10%进行质量控制采样，样品测试共计288组。测试指标包括土壤含水量、土壤酸碱度、可溶盐、氧化还原电位、土壤颗粒级配、土壤有机质含量、滴滴涕（总量）、六六六（总量）、总石油烃(C10-C40)、镉、汞、砷、铜、铅、六价铬、锌、镍、锰、硒、总磷（TP）、总氮（TN）、氟化物、氰化物等。

② 岩心样品采集。按照从补给区到径流排泄区，共计选择3眼钻孔，开展岩心样品采集，开展释光测年、孢粉分析、古地磁等测试，为精确划分区域含水层结构提供支撑。根据区内地层结构，确定释光测年和孢粉分析按照20组/眼钻孔取样，古地磁按照1组/0.5米取样，3眼井共计开展释光测年取样60组，孢粉分析60组，古地磁420组。

- 现场测试

野外现场测试地下水温度、pH、电导率、溶解性总固体、溶解氧、氧化还原电位和浊度、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮等指标，主要部署在污染场地及水源地等重点详查区，为污染羽圈定提供参考，预期开展300组；

在污染点和新施工地下水监测井内开展地下水流速流向现场测试，用于精细刻画典型区及场地地下水流场，共计126井次。

4.2.5 地下水环境状况监测网优化

根据一亩泉水源地保护区和补给区现有地下水位监测点分布基础上，补充新增长期地下水自动水位监测点20处，开展地下水位监测，监测指标包括地下水水位、温度、压力等，地下水位监测点从重点污染源区新建井、背景井和符合条件的农灌井中筛选为主，为后续建模提供基础数据。

在重点污染源区按照20个/100km2标准，筛选新建井筛选16个，开展地下水水质自动监测，监测指标包括水位、水温、压力、pH、电导率、溶解氧、氨氮等。

4.2.6 地下水位统测及RTK测量

地下水位统测采用人工方式，选择前期已有详细含水层结构信息的机民井以及重点污染区施工监测井开展统测，共计208处，采样频次为丰水期和枯水期各一次，两年共计4次，共计832点次；同时在选定测量点位时辅以RTK高精度测量，共计208点次，用以精细刻画地下水流场。

4.2.7 水源地及补给区地下水污染解析

（1）地下水污染问题判断

根据调查对象地下水质量评价和污染状况评价结果，排除由地质成因造成的指标异常，针对污染源的特征污染指标，识别地下水污染物种类、浓度（程度）和空间分布等特征。确定调查对象及周边地下水污染主要问题。

（2）地下水污染成因分析

结合资料收集、现场踏勘、勘查成果，根据测试和长期监测数据，分析污染源分布和污染物特性，识别地下水污染分布特征，结合水文地质条件，确定地下水污染的途径和方式，根据地下水污染羽与地下水型饮用水源等敏感受体的空间关系、水力联系等，判断其对下游敏感受体的影响

4.2.8 地下水污染趋势模拟预测

利用GMS软件，在查明区内地层结构及含水层特征的基础上，建立工作区地下水流和溶质运移耦合模型，开展不同情景条件下地下水水资源均衡计算，结合水质监测数据，进行特征组分溶质运移计算，预测不同情景条件下地下水水质时空变化情况。本项工作包括：一亩泉保护区和补给区典型水文地质单元1个、典型污染场地2个。

（1）建立工作区水文地质概念模型

结合地质条件，进行含水层概化、边界条件概化、源汇项的汇总计算、水文地质参数计算，建立工作区水文地质概念模型。

（2）建立地下水流和溶质运移耦合模型

在工作区水文地质概念模型的基础上，利用GMS软件中的MODFLOW模块对地下水流进行模拟。具体包括工作区地下水流数学模型的建立，工作区边界条件和源汇项的处理，网格剖分以及时间离散化（包括初始条件）和水流模型的建立。并进行模型的验证和识别，包括流场拟合、长观孔水位动态拟合、水均衡分析等。

建立工作区溶质运移模型：选择工作区典型污染物作为模拟因子，利用GMS软件中的MT3DMS模块对工作区内的地下水中污染物运移进行模拟。具体包括建立工作区溶质运移数学模型，确定弥散系数、初始浓度、分配系数和补给浓度等参数，建立工作区典型污染物迁移模型。并利用野外污染调查取样分析获得的数据对模拟结果进行验证。

4.2.9 地下水环境污染健康风险评估

根据初步、详细阶段的地下水环境调查评价结果，在查清地下水污染源特征、污染羽空间分布和趋势基础上，判断污染物是否为有毒有害物质，然后判断地下水有毒有害物质是否有相关功能标准，启动相应的地下水健康风险评估工作。评估工作流程如图所示。

（1）风险评估准备

①基础资料审核。审核监测点和暴露点状况、污染源及污染区域状况。

②关注污染物识别。根据地下水环境调查和监测结果，将对人群等敏感受体具有潜在风险且需要进行风险评估的化学类污染物，确定为关注污染物。

③污染区域分析。根据地下水污染现状及模拟预测的结果，健康风险评估范围包括地下水污染羽所在区域及受污染羽潜在影响的区域。

④受影响人群估算。估算影响人群，包括人口数量、人口分布、人口年龄构成等。

（2）危害识别

识别关注污染物的危害效应，包括理化性质、毒性效应、人群流行病学、关键效应分析等。

图4-2  地下水污染健康风险评估工作程序

（3）暴露评估

暴露评估是分析调查关注污染物迁移和危害敏感受体的可能性。根据水文地质条件、土地利用方式及地下水功能等资料，确定评估区（污染区及潜在污染区内）关注污染物的暴露情景、暴露途径和受体类型，计算各途径暴露浓度和各暴露途径下的总暴露剂量。

科学采用地下水污染静态和动态数据确定暴露浓度。根据地下水环境调查评价的结果，首先采用有代表性的地下水污染现状监测数据计算暴露剂量；依据《地下水污染模拟预测评估工作指南》，利用地下水污染模拟预测的方法，补充地下水污染模拟预测数据为暴露浓度开展动态暴露评估：分析从污染源到暴露点的可能途径和人群暴露方式，建立“污染源-污染物迁移-暴露点-人群暴露方式”的暴露途径概念模型；选取不长于5 年作为时间间隔预测一个浓度，预测70 年，将各时间节点浓度取均值作为暴露点的暴露浓度。

（4）毒性评估

在危害识别的工作基础上，确定与关注污染物相关的毒性参数，包括非致癌参考剂量、参考浓度、致癌斜率因子和单位致癌因子等。

（5）风险表征

风险表征是风险量化和综合评估的过程。目的是初步确定风险控制的目标污染物、关键暴露途径及风险水平。方法是采用风险评估模型计算不同关注污染物在不同暴露途径下的风险值，分析风险的时空分布特征并对评估结果进行主控因素分析和不确定性分析。

（6）地下水污染健康风险控制值计算

在风险表征的基础上，判断计算得到的风险值是否超过可接受风险水平。如风险值未超过可接受风险水平，则结束风险评估工作；否则，分别计算关注污染物基于致癌风险和非致癌风险的地下水风险控制值。进行关键参数取值的敏感性分析。

基于致癌风险和非致癌风险的地下水风险控制值，提出关注污染物相应的地下水风险控制值。

4.2.10 数据库建设

（1）调查资料数据库

以数字化的形式反映本次地下水污染调查评价综合成果，数据库资料包括一亩泉水源地地下水环境状况调查属性数据库、原始资料属性元数据库和成果图件元数据库。该系统拟具有资料信息目录管理、数据信息显示、数据信息综合查询、多种形式的数据分析统计及信息输出等功能。

（2）典型场地3D模型数据库

在典型污染场地解剖调查的基础上，构建污染场地三维地质模型，直观清晰的描述场地内地下水污染成因，污染途径及污染晕的扩散范围，预测未来污染发展趋势。

通过典型污染场地解剖调查，充分收集场地所在区域地质、水文地质资料、场地内已有或新建钻孔资料及地球物理勘探资料等基础上，选择合适的插值算法，借助ArcGIS软件和三维地质建模软件（深探地学建模软件、Creatar Xmodeling等），构建典型污染场地三维水文地质结构模型，直观清晰的描述场地内水文地质结构、地下水污染分布与成因，污染途径及污染晕的扩散范围，预测未来污染发展趋势。

三维水文地质结构模型的建立首先以区域地质条件为背景，以地层时代划分为基础，以沉积物岩性、含水性、孔隙率和渗透率等体现含水层特征的参数为主要指标，进行场地水文地质结构划分。然后遵循先主层再亚层的原则，划分出主要含水层和隔水层，在确定主层分层基础上，再根据地下水埋藏条件、颗粒粒度以及资料详细程度细化主层内的亚层。最后借助ArcGIS和三维地质建模软件，选择合适的插值算法进行污染场地三维水文地质结构可视化模型构建，建模深度150m以内，具体不同场地的建模深度和不同深度的建模精度受场地实际水文地质条件和资料详细程度制约而有所不同。

（3）数据库建设流程

以数字化的形式反映本次地下水污染调查评价综合成果，数据库资料包括地下水环境状况调查原始资料属性数据库、综合成果数据库及成果图件元数据库。该系统具有资料信息目录管理、数据信息显示、数据信息综合查询、多种形式的数据分析统计及信息输出等功能。

数据库建立基本流程包括：

①建库准备：计算机硬件和软件（ArcGIS/MapGIS，地下水污染调查数据库信息系统），野外调查原始资料和图件，建库标准等。

②建库方法：GIS中的空间数据实体具有被描述的属性，属性数据说明空间实体数据的统一编号、数据特征、地理名称等等。按属性数据的性质、内容、存贮方式、与空间数据关系的密切性，属性数据又可以分为二类，第一类为与空间实体数据紧密相关的，用于区分空间数据实体的基本属性类，我们称之为内部属性，利用MapGis软件进行建设；第二类是描述空间实体专业特性的专题属性数据，由“地下水污染调查数据录入系统”软件来录入、建立、管理。

③信息系统建立：主要包括空间图层的建立和地下水污染调查外挂数据库建设。前者在GIS软件中进行，后者在地下水污染调查数据录入系统中进行。其中空间图形数据库建立包括资料收集、野外调查、图形编辑、图形校正、属性赋值、建立拓扑、图面整饰和输出检查。

地下水污染调查数据库是在计算机软、硬件的支持下，应用GIS技术并结合地质、水文地质等相关专业建立，主要建库流程如下。

图4-3 数据库建库流程图

4.2.11 报告编制及图件制作

本项工作包括：编制《保定市一亩泉地下水型集中式生活饮用水水源地地下水环境状况详细调查与评估项目实施方案》一份，编制《保定市一亩泉地下水型集中式生活饮用水水源地地下水环境状况详细调查与评估成果报告》及《保定市一亩泉地下水型集中式生活饮用水水源地地下水污染防控修改建议》等相关附件、图件一套。

4.3 工作量

根据工作部署，确定本次工作工作量如下表。

表4-3  工作量估算表

| 序号 | 工作手段 | 工作内容与精度 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地下水环境状况调查 | 1:10000地下水环境状况调查 | km2 | 108.11 |
|  |  | 1:2000重点区地下水环境状况详查 | km2 | 80 |
| 2 | 水文地质钻探 | 34处重点污染点周边，单井深70m | m | 4410 |
|  |  | 测井 | m | 4410 |
|  |  | 岩心编录 | m | 4410 |
| 3 | 工程地质钻探 | 区域含水层结构探查,单井深70m | m | 280 |
|  |  | 岩心编录 | m | 280 |
| 4 | 样品采集 | 地下水样品 | 组 | 1824 |
|  |  | 地下水同位素样品 | 组 | 320 |
|  |  | 岩土样品 | 组 | 828 |
| 5 | 样品测试 | 现场测试 | 组 | 300 |
|  |  | 地下水样品 | 组 | 1520 |
|  |  | 地下水样品质控样 | 组 | 304 |
|  |  | 土壤样品 | 组 | 240 |
|  |  | 土壤样品质控样 | 组 | 48 |
|  |  | 释光测年 | 组 | 60 |
|  |  | 孢粉分析 | 组 | 60 |
|  |  | 古地磁 | 组 | 420 |
|  |  | 地下水同位素样品 | 组 | 320 |
| 6 | 原位观测 | 新增地下水水位长期在线观测点 | 个 | 20 |
|  |  | 新增地下水水质长期在线观测点 | 个 | 16 |
|  |  | 地下水位统测 | 点次 | 832 |
| 7 | 工程测量 | RTK | 点次 | 208 |
| 8 | 数值模拟 | 一亩泉水源地典型水文地质单元 | 个 | 1 |
|  |  | 典型污染场地 | 个 | 2 |
| 9 | 数据库 | 项目数据库 | 个 | 1 |
| 10 | 报告及图件编制 | 编写实施方案 | 份 | 1 |
|  |  | 编写成果报告 | 份 | 1 |
|  |  | 报告、图纸印刷 | 份 | 1 |

4.4 预期成果

4.4.1 成果报告

保定市一亩泉地下水型集中式生活饮用水水源地地下水环境状况详细调查与评估项目

4.4.2 附图

包括一亩泉水源地地水文地质图、地下水污染状况分布图、地下水污染源及敏感点分布图、污染区地下水污染羽二维/三维空间分布图、地下水健康风险评价分区图等图件。

4.4.3 附表

调查评估工作产生的成果附表。

4.4.4 模型

一亩泉水源地地下水数值模拟模型1套，典型污染场地数值模拟模型2套。

4.4.5 数据库（集）

包括原始资料数据库、空间数据库、模型数据库等。

4.4.6 附件

地下水环境监测网优化建设、地下水污染防控及修复建议等专题成果报告附件。

4.5 组织实施

1. 地方政府召集生态环境、自然资源、水利等有关部门成立一亩泉水源地地下水环境风险管控领导小组，负责协调、指导项目实施方案和资金的落实工作，研究解决重大工作问题。领导小组内各部门明确各单位职责分工，建立责任分工制，把工作分解到位，把责任落实到人，建立工作信息定期报送制度，将工作进展情况报送市生态环境局并抄送相关市直部门。市生态环境局和其它市直部门要强化监督管理，及时组织针对性的检查和督察工作。生态环境部门和相关行政部门要通过定期检查制度，促进工作走上良性发展道路。

2.为保障本项目的有序实施，成立专门的项目领导办公室，决定项目在实施过程中的重大问题，有效调动资源，确保各部门间的相互配合和协作。领导小组下设项目管理办公室，项目管理办公室下设项目部，项目部职能由项目主持实施单位承担，项目部具体负责项目技术工作的组织实施。聘请相关领域专家、学者组成专家顾问组，对项目立项论证、设计编制、项目实施和成果编制等提供技术指导和咨询，并参与项目重大技术问题的研讨。

（1）项目领导小组

项目领导小组由牵头单位及参建单位相关人员组成，负责项目的总体指挥和协调。主要职责：负责本项目的组织领导；负责审定项目工作方案；负责协调和决定重大问题；负责项目阶段性验收和最终成果的初审；负责协调各成员单位的关系。

（2）项目管理办公室

项目管理办公室作为项目管理的日常办事机构，负责领导小组成员单位与项目参建单位的联系沟通；负责督促项目参建单位按领导小组批准的工作方案推进调查评价工作；组织项目阶段性成果验收和最终成果的初审工作；负责上报阶段性成果和最终成果；完成领导小组交办的其它工作。

（3）项目部

组建所有参建单位为项目部成员，负责项目的具体实施。项目部设项目负责人，全面负责项目实施组织管理工作；第二层下设项目办公室、项目副负责人和技术负责人。针对项目实施的各项职责内容，第三层设协调管理组、财务合同管理组、技术管理组、资料管理组及安全保障组等职能管理组；根据项目工作需要由项目领导小组在专家库里选聘专家组成。

4.6 实施进度计划

本项目实施的进度计划按照规定的控制工期进行总体安排，结合现场实际条件和项目实施特点，合理组织施工流程，力争提前完成。

本项目实施周期计划如下：

- 前期准备阶段为30个日历天，用于收集项目区及周边区域自然地理、地质、水文地质、工矿企业信息、污染源、环境监测数据等资料；开展资料分析，充分研究一亩泉水源地，特别是重点调查区内污染源类型及其分布情况、污染风险因子及污染机理、污染迁移转化路径，分析环境风险，进一步确定项目工作重点。同时组织环境监管部门和技术服务团队实地调研项目区环境问题，识别污染源及周边环境特征、水系分布、环境敏感对象、地下水开采等特征；开展项目区及周边人员访谈；综合监测数据及其它资料分析结果，开展现场验证；为后续深入分析提供信息补充。

2.勘查编制阶段为60个日历天，根据前期资料分析与现场踏勘信息，进行勘查，开展项目野外调查，为后续详细技术方案编制提供依据。

3.技术方案编制阶段为30个日历天，根据前期资料分析与现场踏勘信息，结合同期开展的现场地质勘察及测绘等工作成果，制定野外施工路线和工作部署，开展专家咨询与项目研讨，完成技术方案编制。

4.项目施工阶段为580个日历天，包括所有涉及调查、勘查内容的施工、监测网优化建设、评估分析等。

5.项目验收汇交阶段为30个日历天，包括验收、评审、修改、汇交等工作内容。

第五章  绩效目标与可达性分析

5.1 绩效目标

5.1.1 生态效益目标

通过项目实施，将促进一亩泉水源地区地下水环境状况持续改善，保障水源地供水安全。详细目标如下：

（1）系统开展一亩泉水源地重点污染区地下水环境状况详细调查，识别对水源地存在污染或潜在污染的重要污染源。

（2）建立一亩泉水源及地下水潜在污染源“双源”水质响应关系，提出地下水污染风险防控政策建议。

（3）完善双源地下水监管工作，规范地下水监测井位、指标、监测频率及数据汇总等工作。

（4）所有地下水监测井，均可用于地下水质量长期监测，以便管理部门能够很好的掌控一亩泉重点污染源周边水质变化情况，进而督促企业整改，避免污染进一步扩大，促进生态环境改善，保障备用水源的水质安全。

5.1.2投融资效益目标

本方案总投资估算为1480元，方案采用多方手段筹集项目资金，主要的投方式包括中央财政以及地方资本投入等。

拟申请中央水污染防治资金1302.4万元，占总投资估算的88%，地方配套资金177.6万元，占总投资估算的12%。

5.1.3管理效力目标

通过本项目的实施，整合环保、国土、水务等优势力量，建立一亩泉地下水饮用水源地和重点污染源“双源”地下水水质监测网，建立科学的监测指标体系和人员管理队伍，完善保定市地下水环境监测管理体系，打造地下水型集中饮用水源地污染防治范本。

5.1.4社会效应目标

通过本次工作的开展，提升地下水环境保护工作从业人员的专业技术水平、地下水环境管理人员的监管能力，以及公众对地下水环境保护的意识。本次工作范围覆盖范围较广，保障全市人口的地下水饮用安全。通过调查，可以摸清地下水污染状况，有针对性地对地下水进行开采利用和保护，另外一定时间内带动当地部分居民解决就业问题，增加居民收入。

5.2 风险分析

### 5.2.1 政策风险

为加快推进地下水污染防治和保护，贯彻落实《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号）、《十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》（环土壤〔2021〕120号）、《河北省地下水污染防治实施方案》（冀环土壤〔2020〕284号）、《河北省生态环境保护“十四五”规划》（冀政字〔2022〕2号）、《河北省土壤与地下水污染防治“十四五”规划》（冀土领办〔2022〕4号）、《保定市生态环境保护“十四五”规划》（保环发〔2022〕5号）的工作任务，本项目业主单位积极响应，符合国家政策。另外，本项目属于地下水污染防治项目，利国利民，从政策上分析，本项目的实施不存在风险。

### 5.2.2 资金风险

本项目投资风险既可能产生于项目实施过程中，使得投资突破预算，也可能由于资金不足而导致项目不能正常运行，项目风险分析见表5-1。

表5-1 项目风险评估及防范分析

| 风险因素名称 |  | 风险等级 |  |  |  | 防范措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 灾难性 | 严重 | 较 大 | 一 般 |  |
| 导致投资超预算的主要原因 |  |  |  |  |  | - 运用合同条件转移风险； - 优化竞标机制，通过竞争降低成本； - 精心设计投资计划，正确确定资金结构与投放次序，降低资金成本； - 加强项目管理和合同管理，防止人为因素造成投资增加； （5）优化方案设计和质量控制，在安全可靠条件下选择经济适用型方案。 |
| 项目外原因 | 材料设备涨价 |  |  |  | √ |  |
|  | 工资标准提高 |  |  |  | √ |  |
|  | 运输费用增加 |  |  |  | √ |  |
|  | 自然灾害 |  |  |  | √ |  |
| 项目内原因 | 实施计划不当引起的成本上升 |  |  |  | √ |  |
|  | 管理组织不当 |  |  |  | √ |  |
|  | 质量控制措施不力 |  |  |  | √ |  |
|  | 施工管理混乱 |  |  |  | √ |  |

### 5.2.3 技术风险

项目所需地下水环境调查、水文地质钻探、工程勘察和采样调查技术均选用成熟技术，且在国内有相似案例，能够满足本项目的实施要求。由于技术控制要求，需要综合考虑环境调查和勘察工作内容作为实施基础，总体来说，该调查与勘察技术较为成熟实用。因此，本项目技术风险较低。

5.3 绩效目标可达性分析

### 5.3.1 组织协调

保定市生态环境局是本项目的组织实施单位，全面负责项目指导、监督、管理工作。保定市生态环境局组织实施本项目的最大优势在于，可最大限度获得保定市政府及相关机构、企事业单位、当地群众的支持与协助，保障项目顺利开展，成功达到预期目的。

### 5.3.2技术团队配备

根据前期调研工作，意向技术团队为对本区工作较为熟悉的专业地质调查机构、科研院所和有资质企业。根据前期调研工作，拟选的部分技术团队包括中国地质调查局水文地质环境地质调查中心、中冀石化工程设计有限公司、吉林大学等，各技术团队情况如下：

拟参与项目实施的中国地质调查局水文地质环境地质调查中心（以下简称水环中心），作为自然资源部直属事业单位，常驻保定市，长期从事水文地质、环境地质、生态地质等公益性调查工作，技术方法全面，具备水文地质调查、物探勘查、遥感解译、钻探技术指导、地下水监测设备研发及长期监测点建设等综合技术优势，曾开展多类型地下水污染场地调查工作，建立了地质行业场地水土污染调查技术体系。人员专业素养好，技术能力强，可以高标准完成项目水文地质调查、物探勘查、遥感解译、钻探技术指导等工作内容。

拟参与项目实施的中冀石化工程设计有限公司常驻保定市，长期从事水文地质勘察、水污染治理、土壤污染治理与修复服务、工程钻探施工业务，拥有甲级测绘资质和勘察综合类甲级勘察资质，可强力保障项目工程施工和勘察工作。

拟参与项目实施的吉林大学新能源与环境学院，长期从事水文地质、地下水污染防治、同位素水文地质学等方面的研究与教学工作，拥有地下水资源与环境教育部重点实验室，其院士团队长期开展污染场地控制与修复技术研究，在国内地下水土环境污染的控制与修复、同位素等领域的研究处于前沿位置，可对工作区地下水污染来源、迁移转化和积累过程等方面工作提供强力保障。

### 5.3.3技术资料储备

项目参与单位之一的中国地质调查局水文地质环境地质调查中心，在拥有上述综合技术优势的同时，还拥有工作区及周边地区的数量丰富的各类地质技术资料，同时项目参与人员对工作区地形、地质及水文地质调件较为熟悉。上述优势对项目实施团队在快速了解工作区前期工作程度，熟悉工作区概况，提供了极为便利的调件，也为项目有针对性的实施提供了支撑。

中国地质调查局水文地质环境地质调查中心近年来在我国不同地区针对9类（石油化工类、加油站类、原油类、油库类、污灌类、有机农药类、大型钢铁类、六价铬类、煤炭化工类）12个污染场地开展了土壤和地下水调查评价工作，编写了中国地质调查局《污染场地土壤和地下水调查与风险评价规范》, 建立了地质行业场地水土污染调查技术体系，在河南新乡建立了我国第一座修复六价铬污染地下水的连续式渗透反应墙（PRB）示范工程。在场地地下水污染调查方面积累了丰富的经验。

此外，水环中心正在开展的保定市一亩泉复涌与生态修复项目，意在查清工作区水文地质条件，掌握地下水补给、径流及排泄特征，为一亩泉复涌工程实施提供技术支持。该项目先期工作将覆盖一亩泉上游流域，其在一亩泉水源地保护区开展的水文地质调查补充调查、水位统测等工作，可为本项目实施提供最新数据资料支持。

### 5.3.3 资金保障

保定市财政局做好项目资金的拨付、管理和多渠道资金的投入。

第六章  投资估算

6.1投资估算依据

（1）《河北省地质调查预算标准》（2010修订本）。

（2）《国家计委、建设部关于发布〈工程勘察设计收费管理规定〉的通知》计价格[2002]10号。

（3）《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本），国家发展计划委员会、建设部颁发。

（4）《工程勘察服务成本要素信息（2022版）》（中设协字[2022]52号）

（5）国家及中国地质调查局有关规定及行业标准。

6.2投资估算及说明

本项目的费用按照工作手段主要有以下十个方面：地面调查、物探、水文地质钻探、样品采集及测试、现场测试、长期观测与监测、数值模拟、数据库建设、其它地质工作。经初步测算，项目总投资约1480万元。

概算标准和说明详见下表

表6-1  按工作手段估算表

| 序号 | 工作手段 | 技术条件 | 概算数 |  |  |  | 编制依据及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 计量单位 | 工作量 | 预算标准（元） | 金额（万元） |  |
| 1 | 地面调查 | 区域地下水环境状况调查 | km2 | 108.11 | 1842.8 | 19.92 | 第四系地层分布，地质复杂程度I类，工作比例尺1:1万，草测。主要工作任务包括需开展污染源调查、水文地质调查、监测井筛查等工作，预算标准参照《河北省地质调查预算标准》（2010修订本）中1:1万专项水文地质和生态环境地质调查，工作类型为修测（按照实测的50%），同时根据中国地质调查局相关规定，两项同时开展，按照标准之和的80%取费。 |
|  |  | 地下水环境状况详查 | km2 | 80 | 17140.8 | 137.13 | 第四系地层分布，地质复杂程度I类，工作比例尺1:2000，草测。主要工作任务包括开展污染源调查、水文地质调查、监测井筛查等工作，预算标准参照《河北省地质调查预算标准》（2010修订本）中1:2000专项水文地质和生态环境地质调查，工作类型为修测（按照实测的50%），同时根据中国地质调查局相关规定，两项同时开展，按照标准之和的80%取费。 |
| 2 | 水文地质钻探 | 34处重点污染点，单井深70m | m | 4410 | 583 | 257.1 | 依据场地周边地下水流场、污染源分布以及已有可利用监测井进行补充新建监测井，以查清污染范围和开展持续监测。 参照主体取水层位和初调勘查成果确定新建监测井单孔孔深70m，该区岩石级别I级。 预算标准：参照《河北省地质调查预算标准》（2010修订本）水文地质钻探取心口径110-146mm，井深0-100m，成井口径450mm,岩石级别I级,按583元/m取费。 |
|  |  | 测井 | m | 4410 | 70 | 30.87 | 测井指标包括电阻率、自然电位、自然伽马、井斜、井径、三侧向测井六参数。 预算标准参照《河北省地质调查预算标准》（2010修订本）。 |
|  |  | 岩心编录 | m | 4410 | 21 | 9.26 | 开展岩心编录。预算标准：参照《河北省地质调查预算标准》（2010修订本）水文地质钻探岩心编录取费 |
|  |  | 成井管材 | m | 4410 | 98 | 43.22 | 工作量:水文地质钻探进尺，管材管径200mm，壁厚9.5mm，管材材质UPVC预算标准：市场询价，含运费。 |
|  |  | 砾料粘土球 | 吨 | 800 | 320 | 25.6 | 工作量：按照成井孔径450mm，管径200mm进行核算。 预算表中：参照市场询价 |
|  |  | 井口保护装置购置及安装 | 处 | 63 | 1450 | 9.14 | 水文地质钻孔均保留作为地下水监测井，按照规范要求建设井口保护装置。井口保护装置及建设安装费用预算参照市场询价及当地用工费用概算确定。 |
| 3 | 工程地质钻探 | 区域含水层结构探查 | m | 280 | 343 | 9.6 | 补充查清区域含水层结构。预算标准：参照《河北省地质调查预算标准》（2010修订本），地层分类II级,孔深70m，取费343元/m。 |
|  |  | 岩心编录 | M | 280 | 16.06 | 0.45 | 预算标准：参照《河北省地质调查预算标准》（2010修订本），其他钻探岩心编录取费 |
| 4 | 三通一平及青苗补偿 | 钻探实施占地、青苗及场地平整处理等 | 处 | 63 | 1000 | 6.3 | 预算标准参照《河北省地质调查预算标准》（2010修订本）及工作区实际情况综合确定。 |
| 5 | 样品采集 | 地下水样品 | 组 | 1520 | 800 | 121.6 | 包括监测井洗井、样品采集、保存流转时发生的洗井设备租赁、车辆租赁、采样人员补助、采样耗材购置等事项。根据市场询价，综合工作区实际情况，洗井设备租赁按800元/天，车辆租赁（含司机）2辆，租赁费为600元/车天，采样和洗井人员4名，劳务费和生活补助按300元/人天，每天取样4组，综合测算每组样品采集费用为800元。质控样不单独计取费用。 |
|  |  | 地下水同位素样品 | 组 | 320 | 40 | 1.28 | 与地下水样品取样同时开展，不再计取洗井等费用。预算标准参照《工程勘察服务成本要素信息（2022版）》（中设协字[2022]52号）表4.2取土样成本基价取费 |
|  |  | 土壤样品 | 组 | 780 | 15 | 1.17 | 预算标准参照《工程勘察服务成本要素信息（2022版）》（中设协字[2022]52号）表4.2取土样成本基价取费。 质控样不单独计取费用 |
| 6 | 样品测试 | 现场测试 | 组 | 300 | 160 | 4.8 | 预算标准参照《河北省地质调查预算标准》（2010修订本）确定，测试指标包括温度、pH、电导率、溶解性总固体、溶解氧、氧化还原电位和浊度、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮等。 |
|  |  | 地下水样品 | 组 | 1520 | 2600 | 395.2 | 区域控制样品按照丰水期和枯水期各一次采样，重点区按照每季度采样一次。预算标准参照《河北省地质调查预算标准》（2010修订本）及市场报价综合确定，测试指标包括地下水质量标准规定的39项常规指标。 |
|  |  | 地下水样品质控样 | 组 | 304 | 2600 | 79.04 | 按照地下水样品10%质控样和10%平行样进行质量控制样品采集。预算标准参照《河北省地质调查预算标准》（2010修订本）及实验室报价综合确定，测试指标包括地下水质量标准规定的39项常规指标。 |
|  |  | 土壤样品 | 组 | 240 | 1800 | 43.2 | 预算标准参照《河北省地质调查预算标准》（2010修订本）及实验室报价综合确定。 |
|  |  | 土壤质控样 | 组 | 48 | 1800 | 8.64 | 预算标准参照《河北省地质调查预算标准》（2010修订本）及实验室报价综合确定。 |
|  |  | 释光测年 | 组 | 60 | 5000 | 30 | 从补给区到径流排泄区，共计选择3眼钻孔，开展岩心样品采集，开展释光测年，为精确划分区域含水层结构提供支撑。预算标准参照实验室询价。 |
|  |  | 孢粉分析 | 组 | 60 | 700 | 4.2 | 从补给区到径流排泄区，共计选择3眼钻孔，开展岩心样品采集，开展孢粉分析测试，为精确划分区域含水层结构提供支撑。根据实验室询价，含样品前处理和鉴定。 |
|  |  | 古地磁 | 组 | 420 | 200 | 8.4 | 从补给区到径流排泄区，共计选择3眼钻孔，开展岩心样品采集，开展释古地磁等测试，为精确划分区域含水层结构提供支撑。根据实验室询价确定。 |
|  |  | 地下水δ15N同位素样品 | 组 | 80 | 550 | 4.4 | 主要布设在地下水污染点周边、区内农业污染区及人口集中区，识别主要污染物来源及迁移转化途径，丰水期和枯水期各采样一次。预算标准参照《河北省地质调查预算标准》（2010修订本）及市场报价综合确定。 |
|  |  | 地下水δ34S同位素样品 | 组 | 80 | 300 | 2.4 | 主要布设在地下水污染点周边、丘陵采矿区及人口集中区，识别主要污染物来源及迁移转化途径，丰水期和枯水期各采样一次。预算标准参照《河北省地质调查预算标准》（2010修订本）及实验室询价综合确定。 |
|  |  | 地下水δD、δ18O同位素 | 组 | 160 | 500 | 8 | 与δ15N和δ34S同位素样品匹配采样，用于研究分析地下水来源和补给条件等，丰水期和枯水期各采样一次。预算标准参照《河北省地质调查预算标准》（2010修订本）及实验室询价综合确定。 |
| 7 | 原位观测 | 地下水水位长期在线观测点 | 个 | 20 | 8750 | 17.5 | 市场询价。监测指标包括水温、压力等，预算标准包括监测传感器等。 |
|  |  | 地下水水质长期在线观测点 | 个 | 16 | 39500 | 63.2 | 市场询价。监测指标包括水位、水温、电导率、氨氮、硝酸盐氮。预算标准包括监测传感器等。 |
|  |  | 地下水流速流向测试 | 井次 | 126 | 462 | 5.82 | 预算标准参照《河北省地质调查预算标准》（2010修订本）确定。 |
|  |  | 地下水位统测 | 点次 | 832 | 68 | 5.66 | 预算标准参照《河北省地质调查预算标准》（2010修订本）确定。 |
| 8 | 工程测量 | 新建钻孔和统测点RTK测量 | 点次 | 208 | 300 | 6.24 | 市场询价 |
| 9 | 数值模拟 | 一亩泉水源地 | 个 | 1 | 434534 | 43.45 | 预算标准参照《工程勘察设计收费标准》（2002版）三维水量水质模型，复杂程度简单。模型面积188.11km2，标准单价为2310元，费用小计为434534元。 |
|  |  | 典型污染场地 | 个 | 2 | 96410 | 19.28 | 预算标准参照《工程勘察服务成本要素信息（2022版）》（中设协字[2022]52号）人工日法核算，1个典型污染场地建模和数值模拟分析需要1个高级工程师和1个中级工程师各投入工作10天，1个中级工程师人工成本按4285元/日核算，1个高级工程师人工成本按5356元/日核算，总计费用为96410元。 |
| 10 | 报告及图件编制 | 编写实施方案 | 份 | 1 | 43340 | 4.33 | 预算标准参照《河北省地质调查预算标准》（2010修订本）其他地质工作，区域水工环设计方案编写 |
|  |  | 编写成果报告 | 份 | 1 | 127331 | 12.73 | 预算标准参照《河北省地质调查预算标准》（2010修订本）其他地质工作，区域水工环成果报告编写 |
|  |  | 报告、图纸印刷 | 份 | 1 | 48653 | 4.87 | 预算标准参照《河北省地质调查预算标准》（2010修订本）其他地质工作，区域水工环报告印刷 |
| 11 | 数据库建设 | 数据库建设 | 项 | 1 | 220000 | 22 | 预算标准参照《河北省地质调查预算标准》（2010修订本）并结合实际确定 |
| 12 | 项目绩效评价经费 |  | 项 | 1 | 40000 | 4 | 预算标准参照《河北省地质调查预算标准》（2010修订本）详查项目绩效评价经费标准 |
| 13 | 专家咨询和项目检查验收费 |  | 项 | 1 | 100000 | 10 | 预算标准参照《河北省地质调查预算标准》（2010修订本）项目检查经费按4%计提，本处结合项目实际并参照以往项目实施确定。 |
| 14 | 以上各项之和 |  |  |  |  | 1480 |  |

6.3资金筹措机制

6.3.1资金筹措原则

保定市一亩泉地下水型集中式生活饮用水水源地地下水环境状况详细调查与评估项目估算编制按照多元化投入的原则，投资估算主要包括“中央财政投入”、“地方资金投入”两部分构成。鉴于方案中项目为公益型项目，具有初期投入大、环境与社会效果强、直接经济效益低的投融资特征。对此，需要中央政府财政、地方资金两方共同投入，体现国家重点扶植引导、地方配合实施的投融资原则。

6.3.2地方投入资金来源组成

地方资金主要包括地方政府专用于环境保护、治污的资金等，财政支出是政府投资环境保护的主要形式，其主要来源是税收收入、行政事业性收费以及专项资金等。

# 项目绩效目标申报表

| 项目名称 |  |  | 保定市一亩泉地下水型集中式生活饮用水水源地地下水环境状况详细调查与评估 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属专项 |  |  | 中央水污染防治专项资金 |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  |  | 财政部、生态环境部 |  | 省级财政部门 |  | 河北省财政厅 |
| 省级主管部门 |  |  | 河北省生态环境厅 |  | 具体实施单位 |  | 保定市生态环境局 |
| 资金情况 （万元） |  |  | 项目总投资 | 1480 |  |  |  |
|  |  |  | 其中：中央财政资金 | 1302.4 |  |  |  |
|  |  |  | 地方财政资金 | 177.6 |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 总 体 目 标 | 通过本项目实施，主要实现以下目标：全面掌握水源地补给区和保护区范围内的地下水水质及地下水污染状况，识别对水源地存在污染或潜在污染的重要污染源（工业污染源、农业污染源、加油站等），补充和完善地下水环境监测体系，进一步查明重点污染区地下水污染物种类、主要来源、污染途径、染程程度和空间分布等，分析污染源与地下水污染之间的联系，判断地下水污染趋势和健康风险，为科学判定一亩泉水源地生态环境保护的薄弱点和关键环节、明确地下水污染防治目标以及推动地下水精准治污提供技术依据，切实保障饮用水水源地环境安全，为后续实施一亩泉水源地地下水重点污染源源头预防和管控修复工程、遏制水源污染提供基础支撑。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 指标值 |  |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 |  | 重点污染区地下水环境状况详查面积 |  | 80km2 |  |
|  |  |  |  | 重点区域污染源解析 |  | 34处 |  |
|  |  |  |  | 地下水环境监测井 |  | 63眼 |  |
|  |  |  |  | 工程地质钻探进尺 |  | 280m |  |
|  |  |  |  | 区域地下水数值模型 |  | 1个 |  |
|  |  |  |  | 典型污染场地数值模型 |  | 2个 |  |
|  |  |  |  | 成果报告 |  | 1份 |  |
|  |  |  |  | 成果图件 |  | 1套（不少于5幅） |  |
|  |  |  |  | 项目数据库（集） |  | 1套 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 项目验收通过 |  | 100% |  |
|  |  | 时效指标 |  | 地下水环境监测井建设 |  | 项目启动后6个月内 |  |
|  |  |  |  | 成果报告 |  | 项目启动后24个月内 |  |
|  |  | 成本指标 |  | 项目总投入 |  | 1480万元 |  |
| 绩 效 指 标 | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 |  | 支撑水源地保护与污染修复，使一亩泉水源地水质满足生活用水标准要求。 |  | 查清一亩泉水源地保护区地下水环境污染特征及污染风险因子、污染源、污染途径，预测污染趋势，为水源修复治理和持续发挥后备水源地功能提供支撑。 |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  | 满足保定市城市居民供水安全需求，保障社会稳定 |  | 满足城市安全供水水质要，保障社会稳定。 |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  | 一亩泉水源地地下水环境质量 |  | 地下水环境质量得到持续改善 |  |
|  |  | 可持续影响 指标 |  | 促进水源地地下水环境修复治理 |  | 确定污染源及敏感点分布、地下水质量状况和地下水污染状况、污染羽分布特征，评估地下水健康风险，所获取成果将持续支撑水源地地下环境的保护与修复。 |  |
|  |  |  |  | 项目持续发挥作用年限 |  | 20年 |  |
|  | 满 意 度 指 标 | 服务对象 满意度指标 |  | 成果使用单位对成果的满意度 |  | ≥90% |  |